## 总表
常德市民生实事项目统计表
项目 | 1.近3年发生翻坠事故的急弯陡坡、临水临崖、长下坡等重大隐患路段 |  |  | 2.近3年发生3起以上正面相撞亡人交通事故的双向四车道路段 |  |  | 3.近3年发生5起以上伤亡交通事故或死亡人数超过3人的平交路口 |  |  | 4.未落实道路交通安全设施“三同时”制度的新、改、扩建道路 |  |  | 5.高速公路、城市道路、国省道路1公里以上长下坡重大隐患路段 |  |  | 6.未落实五小工程的国省道路与农村公路平交路口 |  |  | 7.国省道交通安全设施、穿村过镇路段、限速和测速标志隐患 |  |  | 8.隧道交通安全、消防安全等设施隐患 |  |  | 合计
县市区 | 风险路段总数 | 安全设施安装数 | 完成率 | 风险路段总数 | 增设中央隔离设施数 | 完成率 | 风险路口总数 | 安全设施增设数 | 完成率 | 风险路段总数 | 整改数 | 完成率 | 风险路段总数 | 整改数 | 完成率 | 路口总数 | 整改数 | 完成率 | 点段总数 | 整改数 | 完成率 | 隐患总数 | 整改数 | 完成率 | 任务数 | 整改总数 | 完成率
武陵区 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 50 | 50 | 100% | 60 | 60 | 100% | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 100%
鼎城区 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 10 | 10 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101 | 101 | 100% | 15 | 15 | 100% | 0 | 0 | 0 | 110 | 128 | 116.4%
汉寿县 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 21 | 21 | 100% | 89 | 89 | 100% | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 100%
桃源县 | 1 | 1 | 100% | 3 | 3 | 100% | 6 | 6 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |  | 19 | 19 | 100% | 81 | 81 | 100% | 0 | 0 | 0 | 110 | 111 | 100.9%
安乡县 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11 | 11 | 100% | 15 | 15 |  | 0 | 0 |  | 84 | 84 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |  | 110 | 112 | 101.8%
澧 县 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 |  | 3 | 3 |  | 103 | 103 | 100% | 10 | 10 | 100% | 0 | 0 | 0 | 110 | 120 | 109.1%
临澧县 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 34 | 34 | 100% | 45 | 45 | 100% | 0 | 0 | 0 | 80 | 83 | 103.8%
津 市 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 27 | 27 | 100% | 29 | 29 | 100% | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 100%
石门县 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |  | 12 | 12 | 100% | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 |  | 19 | 19 | 100% | 93 | 93 | 100% | 4 | 4 | 100% | 110 | 132 | 120%
经开区 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 30 | 30 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 100%
柳叶湖 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 24 | 24 | 100% | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 100%
西 湖 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 24 | 24 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 | 120%
西洞庭 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12 | 12 | 100% | 8 | 8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 100%
桃花源 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 23 | 23 | 100% | 11 | 11 | 100% | 0 | 0 | 0 | 20 | 34 | 170%
高新区 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20 | 20 | 100% | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 100%
总计 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 50 | 50 | 100% | 19 | 19 | 100% | 3 | 3 | 100% | 571 | 571 | 100% | 469 | 469 | 100% | 4 | 4 | 100% | 1050 | 1124 | 107%

## 1.翻坠事故
近3年发生翻坠事故的急弯陡坡、临水临崖、长下坡等重大隐患路段
序号 | 隐患路段事故发生情况 | [10 empty] | 排查发现问题描述 | 整改措施/方案 | 整改期限 | 责任单位 | 责任人 | 备注
| 事故发生时间 | 市州 | 县市区 | 总死亡人数 | 受伤人数 | 事故地点 | 事故形态 | 道路类型 | 公路行政等级 | 地形 | 道路线型
1 | 2019.4.7 | 常德市 | 鼎城区 | 1 |  | 常德市鼎城区X044断新线朱洛铺村8组路段 | 滚翻 |  | 县道 | 丘陵 | 平直 | 此处非急弯陡坡、临崖、长下坡路段，由于车速过快酿成交通事故 | 安装 减速带 | 6.30 | 韩公渡 镇政府 | 彭军 | 已完成整改
2 | 2020年12月2日17时53分 | 常德市 | 澧县 | 1 | 1 | 省道514线0公里+500米澧县王家厂镇生产街居委会9组路段 | 坠车 | 急弯陡坡、临水临崖 | 二级 | 山地 | 弯道 | 死亡事故 | 临水，加装防护栏 | 2021.10.30 | 公路建养中心 | 胡俊 | 已完成整改
3 |  | 常德 | 桃源县 | 1 | 0 | 桃源县黄石镇新芭茅村洲杨湾组路段 | 滚翻 | 等外 | 村道 | 山地 | 陡坡、临崖 | 陡坡、临崖 | 1、设立标志牌 2、增设防护栏 3、设立路灯 | 2021年11月底 | 县交通局 | 陈立华 | 已完成整改
4 | 2018-04-29 14:20 | 常德 | 石门县 | 0 | 2 | 石门县雁池镇长湾村路段 | 坠坎 | 等外 | 乡道 | 山区 | 急弯陡坡 | 道路轮廓不清晰 | 施划反光线 | 2021-06-01 | 石门交通局 | 熊钱华 | 已完成整改
7
8
9
10

## 2.正面相撞亡人事故
近3年发生过3起以上正面相撞亡人交通事故路段
序号 | 地级区划 | 隐患路段事故发生情况 | [7 empty] | 排查发现问题描述 | 整改措施/方案 | 整改期限 | 责任单位 | 责任人 | 备注
|  | 县级区划 | 所处桩号区间或地理位置 | 事故情况描述 | 事故形态 | 道路类型 | 公路行政等级 | 地形 | 道路线型
1 | 常德市 | 鼎城区 | 省道306线250公里700米 | 碰撞运动车辆 | 正面碰撞 | 省道 | 二级公路 | 丘陵 | 平直 | 此处为省道311平交路口，由于车速过快，酿成交通事故 | 安装减速带 | 6.30 | 周家店 镇政府 | 向前 | 已完成整改
2 | 常德 | 桃源县 | 国道3191371公里400米桃源县漳江镇仙石村二组路段 | 碰撞运动车辆 | 正面碰撞 | 国道 | 三级 |  |  |  | 1.增设标志 2.增加六组减速线、中心实线 3.加固防护栏 | 2021年11月底 | 桃源县公路局 | 张四新 | 已完成整改
3 | 常德 | 桃源县 | 国道319线（1393KM+800M）桃源县郑家驿镇墟场路段 | 碰撞运动车辆 | 正面碰撞 | 国道 | 三级 |  |  |  | 1、平交路口增设标志 2、平交路口增设减速线 3、主要路口增设人行横道线 | 2021年111月底 | 桃源县公路局 | 张四新 | 已完成整改
4 | 常德 | 桃源县 | 省道318线桃源县漆河镇乾元村9组路段 | 碰撞运动车辆 | 正面碰撞 | 省道 | 三级 |  |  |  | 1.完善标志、标线、路口桩、弯道中心实线 2.主路设立六组减速线 3.支路设立减速带、让行标志 | 2021年11月底 | 桃源县公路局 | 张四新 | 已完成整改

## 3.平交路口事故
近3年发生5起以上伤亡交通事故或者死亡超过3人的平交路口
序号 | 隐患路段事故发生情况 | [8 empty] | 排查发现问题描述 | 整改措施/方案 | 整改期限 | 责任单位 | 责任人 | 备注
| 地级区划 | 县级区划 | 所处桩号区间或地理位置 | 事故情况描述 | 道路类型 | 公路行政等级 | 地形 | 道路线型 | 路口路段类型
1 | 常德市 | 安乡 | 安乡县黄山头镇虎山村至沙堤村路段(赵寺垱渔场十字路口) | 发生5起死亡事故，死亡1人、受伤5人。 | 四级 | 国道 | 平原 | 平直 | 四枝分叉口 |  | 安装警示标志、爆闪灯 | 2021-08-31 | 交通局 | 邓峰 | 已完成整改
2 | 常德市 | 安乡 | 安乡县X026线黄山岗村会子庙路口 | 发生5起死亡事故，死亡2人、受伤4人。 | 三级 | 县道 | 平原 | 平直 | 四枝分叉口 |  | 安装警示标志、爆闪灯 | 2021-08-31 | 交通局 | 邓峰 | 已完成整改
3 | 常德市 | 安乡 | 安乡县安全乡南北渠公路(丁家洲村1组十字路口) | 发生5起死亡事故，死亡2人、受伤3人。 | 四级 | 国道 | 平原 | 平直 | 四枝分叉口 |  | 安装警示标志、爆闪灯 | 2021-08-31 | 交通局 | 邓峰 | 已完成整改
4 | 常德市 | 安乡 | 巴巴湖渔场 | 发生5起死亡事故，死亡0人、受伤6人。 | 等外 | 乡道 | 平原 | 平直 | 四枝分叉口 |  | 安装警示标志、爆闪灯 | 2021-08-31 | 交通局 | 邓峰 | 已完成整改
5 | 常德市 | 安乡 | 安裕五阳←→五一←→安裕中心小学 | 发生5起伤亡事故，死亡0人，受伤5人。 | 等外 | 乡道 | 平原 | 平直 | 四枝分叉口 |  | 安装警示标志、爆闪灯 | 2021-08-31 | 交通局 | 邓峰 | 已完成整改
6 | 常德市 | 安乡 | 国道353安乡县安全乡1264GL800MM | 发生5起伤亡事故，死亡1人，受伤5人。 | 公路 | 国道 | 平原 | 平直 | 三枝分叉口 |  | 安装警示标志、爆闪灯 | 2021-08-31 | 公路养护中心 | 刘静 | 已完成整改
7 | 常德市 | 安乡 | 国道353 1273KM+500M | 发生5起伤亡事故，死亡0人，受伤6人。 | 公路 | 国道 | 平原 | 平直 | 三枝分叉口 |  | 安装警示标志、爆闪灯 | 2021-08-31 | 公路养护中心 | 刘静 | 已完成整改
8 | 常德市 | 鼎城区 | 常德市鼎城区Y211中蒿线中河口镇乐安村5组十字路口路段 | 死亡1人 | 乡村道路 |  | 丘陵 | 平直 | 四枝分叉口 |  | 安装减速带 | 6.30 | 中河口 镇政府 | 彭仁富 | 已完成整改
9 | 常德市 | 鼎城区 | 常德市鼎城区Y208十美堂镇信阳湖村7组路段 | 死亡1人 | 乡村道路 |  | 丘陵 | 平直 | 四枝分叉口 |  | 安装减速带 | 6.30 | 十美堂 镇政府 | 阮毅 | 已完成整改
10 | 常德市 | 鼎城区 | （x045）常德市鼎城区石公桥镇西洋陂5组 | 死亡1人 | 乡村道路 |  | 丘陵 | 平直 | 四枝分叉口 |  | 安装减速带、警示标牌 | 6.30 | 石公桥 镇政府 | 曾刚 | 已完成整改
11 | 常德市 | 鼎城区 | (x045)常德市鼎城区蒿子港镇咸庆村2组十字路口 | 死亡1人 | 乡村道路 |  | 丘陵 | 平直 | 三枝分叉口 |  | 安装减速带、警示标牌 | 6.30 | 蒿子港 镇政府 | 张涛 | 已完成整改
12 | 常德市 | 鼎城区 | X042线22km+200m常德市鼎城区石公桥镇白云阁村3组(常德市鼎城区镇墟场—白云阁村界) | 死亡1人 | 乡村道路 |  | 丘陵 | 平直 | 三枝分叉口 |  | 安装减速带、警示标牌 | 6.30 | 石公桥 镇政府 | 曾刚 | 已完成整改
13 | 常德市 | 鼎城区 | 常德市鼎城区X046丁马线永寿村2组 | 死亡1人 | 乡村道路 |  | 丘陵 | 平直 | 三枝分叉口 |  | 安装减速带、警示标牌 | 6.30 | 韩公渡 镇政府 | 彭军 | 已完成整改
14 | 常德市 | 鼎城区 | 国道207线2858公里+300米常德市鼎城区草坪镇兴隆街村9组T型路口路段 | 死亡1人 | 乡村道路 |  | 丘陵 | 平直 | 三枝分叉口 |  | 安装减速带、警示标牌 | 6.30 | 草坪镇政府 | 蒯建军 | 已完成整改
15 | 常德市 | 鼎城区 | 常德市鼎城区Y240岗窑线乐福村3组路段 | 死亡1人 | 乡村道路 |  | 丘陵 | 平直 | 三枝分叉口 |  | 安装减速带 | 6.30 | 灌溪镇政府 | 李正舟 | 已完成整改
16 | 常德市 | 鼎城区 | 常德市鼎城区阳明大道鼎城融媒路口路段 | 近三年死亡3人，是在路口路段附近 | 一般城市道路 |  | 丘陵 | 平直 | 四枝分叉口 |  | 在阳明路隧道出口以及杨家岗路交叉口安装限速50KM的标志牌。 | 6.30 | 区交警大队秩序股 | 余自强 | 已完成整改
17 | 常德市 | 鼎城区 | 常德市善卷路常德水产市场前路段 | 近三年死亡3人，是在路口路段附近 | 一般城市道路 |  | 丘陵 | 平直 | 四枝分叉口 |  | 及时补划善卷路的标线及震荡线；2.在水产市场出口安装减速带；3.及时修建水产市场出口左侧绿化带，避免影响视线。 | 6.30 | 区交警大队秩序股 | 余自强 | 已完成整改
18 | 常德市 | 津市市 | 津市市车胤大道与刘公桥路交叉路口 | 发生7起伤亡事故，死亡0人，受伤7人 | 一般城市道路 |  | 平原 | 平直 | 四枝分叉口 | 车流量大，过往车辆车速较快 | 设置减速震荡标线 | 2021.6.30 | 津市市公安局交警大队 | 庹进文 | 已完成整改
19 | 常德市 | 津市市 | 津市市银苑路与桑园路交叉路口 | 发生12起伤亡事故，死亡0人，受伤13人 | 一般城市道路 |  | 平原 | 平直 | 四枝分叉口 | 路口视线不好，过往车辆车速较快 | 设置减速震荡标线、路口让行标志 | 2021.6.30 | 津市市公安局交警大队 | 庹进文 | 已完成整改
20 | 常德市 | 津市市 | 津市市孟姜女大道(南）与襄窑路交叉路口 | 发生8起伤亡事故，死亡0人，受伤8人 | 一般城市道路 |  | 平原 | 平直 | 三枝分叉口 | 车流量大，车速较快。 | 设置减速震荡标线 | 2021.6.30 | 津市市公安局交警大队 | 庹进文 | 已完成整改
21 | 常德市 | 津市市 | 津市市孟姜女大道(南）与龙岗路交叉路口 | 发生5起伤亡事故，死亡1人，受伤4人 | 一般城市道路 |  | 平原 | 平直 | 三枝分叉口 | 车流量大，车速较快，电动车摩托车逆行较多 | 设置减速震荡标线 | 2021.6.30 | 津市市公安局交警大队 | 庹进文 | 已完成整改
22 | 常德市 | 澧县 | 澧县绕城线路与北苑路交叉路口东30米 | 死亡事故 | 城市快速路 | 一级 | 平原 | 直线 | 三枝分叉口 | 事故多发路段 | 正在审核 | 44377 | 住建局 | 阳程 | 已完成整改
23 | 常德市 | 澧县 | 澧县澧浦北路与黄桥路交叉路口北50米 | 伤人事故 | 一般城市道路 | 一级 | 平原 | 直线 | 三枝分叉口 | 事故多发路段 | 正在审核 | 44377 | 住建局 | 阳程 | 已完成整改
24 | 常德市 | 澧县 | 澧县湘北干线盐井镇伍家岗社区11组交叉路口 | 死亡事故 | 其他路 | 一级 | 平原 | 直线 | 四枝分叉口 | 事故多发路段 | 正在审核 | 44499 | 经投公司 | 曲阳波 | 已完成整改
25 | 常德 | 临澧 | G353线临澧县新安镇樟木社区路段 | 近3年内发生5起以上伤亡事故，死亡0人、受伤8人。 | 国道 | 二级 | 丘陵 | 弯道 | 四枝分叉口 | 标志标牌及警示设施缺乏 | 完善标志标牌和警示设施的设置 | 44470 | 公路建设养护中心 | 卞盟军 | 已完成整改
26 | 常德 | 临澧 | 临澧县合口镇三元口社区堤坝“十”字路口路段 | 近3年内发生5起以上伤亡事故，死亡1人、受伤5人。 | 县道 | 四级 | 丘陵 | 平直 | 四枝分叉口 | 标志标牌及警示设施缺乏 | 完善标志标牌和警示设施的设置 | 44470 | 公路建设养护中心 | 卞盟军 | 已完成整改
27 | 常德 | 临澧 | 临澧县安福镇安福西路与金宝路交叉路口 | 近3年内发生5起以上伤亡事故，死亡0人、受9人。 | 城市道路 | 四级 | 丘陵 | 平直 | 四枝分叉口 | 无交通信号灯 | 增设信号灯 | 44470 | 交警大队 | 戴涛 | 已完成整改
28 | 常德 | 临澧 | 临澧县安福镇朝阳路与农科路十字交叉路口 | 近3年内发生5起以上伤亡事故，死亡0人、受伤8人。 | 城市道路 | 四级 | 丘陵 | 平直 | 四枝分叉口 | 无交通信号灯 | 增设信号灯 | 44470 | 交警大队 | 戴涛 | 已完成整改
29 | 常德 | 桃源 | 桃源县创业路与红军路交叉路口路段 | 死亡事故 | 城市道路 | 其他路 | 丘陵 |  | 四枝分叉口 |  | 路口渠化，设立信号灯 | 2021年11月底 | 县工业园 县交警大队 | 韩强 | 已完成整改
30 | 常德 | 桃源 | 桃源县漳江镇伯赞路 | 死亡事故 | 城市道路 | 一般城市道路 | 丘陵 |  | 四枝分叉口 |  | 路口渠化，设立信号灯 | 2021年11月底 | 县交警大队 | 韩强 | 已完成整改
31 | 常德 | 桃源 | 桃源县漳江镇漳江大道漳江大道与建设路交叉路口 | 死亡事故 | 城市道路 | 一般城市道路 | 丘陵 |  | 四枝分叉口 |  | 1.清理树枝 2.完善路灯设施 | 2021年11月底 | 县城管执法局县交警大队 | 赵勇刚 韩强 | 已完成整改
32 | 常德 | 桃源 | 桃源县漳江镇大桥西路与荷花路交叉路口 | 死亡事故 | 城市道路 | 一般城市道路 | 丘陵 |  | 四枝分叉口 |  | 路口渠化，设立信号灯 | 2021年11月底 | 县交警大队 | 韩强 | 已完成整改
33 | 常德 | 桃源 | 三阳港镇沙坡峪村老油库路段 | 死亡事故 | X062县道 | 三级 | 丘陵 |  | 四枝分叉口 |  | 1.主路设立路口标志、减速慢行标志 2.设立四组减速线 3.支路设立减速带、让行标志 | 2021年11月底 | 桃源县交通局 | 陈立华 | 已完成整改
34 | 常德市 | 石门县 | S234线K77+100蒙泉镇白洋湖社区路段 | 死亡事故 | 等外 | 省道 | 平原 | 四枝分叉口 | 十字路口 | 事故多发 | 建议设置减速带、爆闪灯、标牌 | 2021.11 | 石门县公路建设养护中心 | 侯 愎 | 已完成整改
35 | 常德市 | 石门县 | X010线K5+850蒙泉镇梅家河村路段 | 死亡事故 | 等外 | 省道 | 平原 | 四枝分叉口 | 十字路口 | 事故多发 | 建议设置减速带、爆闪灯、标牌 | 2021.11 | 石门县公路建设养护中心 | 侯 愎 | 已完成整改
36 | 常德市 | 石门县 | G353线K1354+600易家渡镇易家渡社区路段 | 伤人事故 | 等外 | 省道 | 平原 | 四枝分叉口 | 十字路口 | 事故多发 | 建议设置减速带、爆闪灯、标牌 | 2021.11 | 石门县公路建设养护中心 | 侯 愎 | 已完成整改
37 | 常德市 | 石门县 | G353线K1351+850易家渡镇丁家山村路段 | 死亡事故 | 等外 | 省道 | 平原 | 三枝分叉口 | T型路口 | 事故多发 | 建议设置减速带、爆闪灯、标牌 | 2021.11 | 石门县公路建设养护中心 | 侯 愎 | 已完成整改
38 | 常德市 | 石门县 | S234线K70+300秀坪园艺场木山村路段 | 死亡事故 | 等外 | 省道 | 平原 | 三枝分叉口 | T型路口 | 事故多发 | 建议设置减速带、爆闪灯、标牌 | 2021.11 | 石门县公路建设养护中心 | 侯 愎 | 已完成整改
39 | 常德市 | 石门县 | S308线K15+200新关镇五桂村路段 | 伤人事故 | 二级 | 省道 | 平原 | 多枝分叉口 | 不规则路口 | 事故多发 | 建议设置减速带、爆闪灯、标牌 | 2021.11 | 石门县公路建设养护中心 | 侯 愎 | 已完成整改
40 | 常德市 | 石门县 | S237线K97+650皂市镇岩湾村路段 | 伤人事故 | 三级 | 省道 | 平原 | 三枝分叉口 | T型路口 | 事故多发 | 建议设置减速带、爆闪灯、标牌 | 2021.11 | 石门县公路建设养护中心 | 侯 愎 | 已完成整改
41 | 常德市 | 石门县 | 省道308线K14+400 | 死亡事故 | 二级 | 省道 | 平原 | 三枝分叉口 | T型路口 | 事故多发 | 建议设置减速带、爆闪灯、标牌 | 2021.11 | 石门县公路建设养护中心 | 侯 愎 | 已完成整改
42 | 常德市 | 石门县 | S308线K10+010楚江街道办二天门社区路段 | 死亡事故 | 二级 | 省道 | 平原 | 三枝分叉口 | T型路口 | 事故多发 | 建议设置减速带、爆闪灯、标牌 | 2021.11 | 石门县公路建设养护中心 | 侯 愎 | 已完成整改
43 | 常德市 | 石门县 | S305线K90+700蒙泉镇白洋湖社区路段三枝交叉路 | 死亡事故 | 等外 | 省道 | 平原 | 三枝分叉口 | T型路口 | 事故多发 | 建议设置减速带、爆闪灯、标牌 | 2021.11 | 石门县公路建设养护中心 | 侯 愎 | 已完成整改
44 | 常德市 | 石门县 | 石门县电厂路与梯云路交叉路口 | 死亡事故 | 一般城市道路 | 省道 | 平原 | 四枝分叉口 | 十字路口 | 事故多发 | 建议设置为灯控路口 | 2021.11 | 石门县住建局 | 王亚平 | 已完成整改
45 | 常德市 | 石门县 | 石门县夹山大道（红十字会医院） | 伤人事故 | 一般城市道路 | 省道 | 平原 | 四枝分叉口 | 十字路口 | 事故多发 | 建议启动不礼让行人抓拍 | 2021.11 | 石门县交警大队 | 覃志刚 | 已完成整改
46 | 安乡县 | 三岔河镇 | 安乡县X026线 | 发生3起死亡事故，死亡1人、受伤3人。 | 碰撞运动车辆 | 三级 | 县道 | 平原 | 平直 |  | 安装警示标志、爆闪灯 | 2021-08-31 | 交通局 | 邓峰 | 已完成整改
47 | 安乡县 | 官垱镇 | 安乡县官垱镇官垱大桥桥中路段 | 发生3起死亡事故，死亡2人、受伤2人。 | 碰撞运动车辆 | 二级 | 省道 | 平原 | 平直 |  | 安装警示标志、爆闪灯 | 2021-08-31 | 公路建设养护中心 | 刘静 | 已完成整改
48 | 安乡县 | 安丰乡 | 安乡县石龟山大桥桥中路段 | 发生3起死亡事故，死亡2人、受伤1人。 | 碰撞运动车辆 | 二级 | 省道 | 平原 | 平直 |  | 安装警示标志、爆闪灯 | 2021-08-31 | 公路建设养护中心 | 刘静 | 已完成整改
49 | 安乡县 | 三岔河镇 | 安乡县三岔河镇枞杨村十组路段 | 发生3起死亡事故，死亡1人、受伤3。 | 碰撞运动车辆 | 二级 | 省道 | 平原 | 平直 |  | 安装警示标志、爆闪灯 | 2021-08-31 | 公路建设养护中心 | 刘静 | 已完成整改
50 | 常德 | 桃源县 | 武陵路1003km+50m至1003km+150m（“长沙银行”前路段） | 发生3起伤亡事故，死亡3人、受伤0人。 | 一般城市道路 |  | 丘陵 | 平直 | 四枝分叉口 |  | 1.设立人行横道 | 2021.11 | 县交警大队 | 韩强 | 已完成整改

## 4.未落实三同时
常德市未落实“三同时”制度道路台账
序号 | 县市区 | 道路名称 | 道路类型 | 所处桩号区间或地理位置 | 里程长度 （公里） | 存在问题 |  | 整改措施 | 整改期限 | 责任单位 | 责任人 | 备 注
[6 empty] | 未落实“三同时”制度 | 未经交工验收通车
1 | 安乡县 | 深柳大道 | 一般城市道路 | 安乡县深柳大道 | 2km | 该路段于2014年4月启动新建，于2014年12月交付使用，未落实交通设施同时设计、同时施工、同时交付使用 | 该路段于2014年12月交付使用，未落实交通安全设施，该路段2021年8月完成整改。 | 落实交通设施同时设计、同时施工、同时交付使用 | 2021-08-31 | 安乡县住建局 | 高建 | 已完成整改
2 | 安乡县 | 潺陵路 | 一般城市道路 | 安乡县潺陵路 | 1km | 该路段于2020年10月启动新建，于2021年2月交付使用，未落实交通设施同时设计、同时施工、同时交付使用 | 该路段于2021年2月交付使用，未落实交通安全设施，该路段2021年8月完成整改。 | 落实交通设施同时设计、同时施工、同时交付使用 | 2021-08-31 | 安乡县住建局 | 高建 | 已完成整改
3 | 安乡县 | 潺陵路 | 一般城市道路 | 安乡县潺陵路 | 1km | 该路段于2014年4月启动新建，于2015年1月交付使用，未落实交通设施同时设计、同时施工、同时交付使用 | 该路段于2015年1月交付使用，未落实交通安全设施，该路段2021年8月完成整改。 | 落实交通设施同时设计、同时施工、同时交付使用 | 2021-08-31 | 安乡县住建局 | 高建 | 已完成整改
4 | 安乡县 | 深柳大道 | 一般城市道路 | 安乡县深柳大道 | 2km | 该路段于2014年4月启动新建，于2014年12月交付使用，未落实交通设施同时设计、同时施工、同时交付使用 | 该路段于2014年12月交付使用，未落实交通安全设施，该路段2021年8月完成整改。 | 落实交通设施同时设计、同时施工、同时交付使用 | 2021-08-31 | 安乡县住建局 | 高建 | 已完成整改
5 | 安乡县 | 纯银路 | 一般城市道路 | 安乡县纯银路 | 2km | 该路段于2019年4月启动新建，于2020年1月交付使用，未落实交通设施同时设计、同时施工、同时交付使用 | 该路段于2020年1月交付使用，未落实交通安全设施，该路段2021年8月完成整改。 | 落实交通设施同时设计、同时施工、同时交付使用 | 2021-08-31 | 安乡县住建局 | 高建 | 已完成整改
6 | 安乡县 | 民主街 | 一般城市道路 | 安乡县民主街 | 1km | 该路段于2020年7月启动新建，于2021年2月交付使用，未落实交通设施同时设计、同时施工、同时交付使用 | 该路段于2021年2月交付使用，未落实交通安全设施，该路段2021年8月完成整改。 | 落实交通设施同时设计、同时施工、同时交付使用 | 2021-08-31 | 安乡县住建局 | 高建 | 已完成整改
7 | 安乡县 | 深柳大道 | 一般城市道路 | 安乡县深柳大道 | 1km | 该路段于2014年4月启动新建，于2014年12月交付使用，未落实交通设施同时设计、同时施工、同时交付使用 | 该路段于2014年12月交付使用，未落实交通安全设施，该路段2021年8月完成整改。 | 落实交通设施同时设计、同时施工、同时交付使用 | 2021-08-31 | 安乡县住建局 | 高建 | 已完成整改
8 | 安乡县 | 深柳大道 | 一般城市道路 | 安乡县深柳大道 | 2km | 该路段于2014年4月启动新建，于2014年12月交付使用，未落实交通设施同时设计、同时施工、同时交付使用 | 该路段于2014年12月交付使用，未落实交通安全设施，该路段2021年8月完成整改。 | 落实交通设施同时设计、同时施工、同时交付使用 | 2021-08-31 | 安乡县住建局 | 高建 | 已完成整改
9 | 安乡县 | 纯银路 | 一般城市道路 | 安乡县纯银路 | 2km | 该路段于2017年4月启动新建，于2017年12月交付使用，未落实交通设施同时设计、同时施工、同时交付使用 | 该路段于2017年12月交付使用，未落实交通安全设施，该路段2021年8月完成整改。 | 落实交通设施同时设计、同时施工、同时交付使用 | 2021-08-31 | 安乡县住建局 | 高建 | 已完成整改
10 | 安乡县 | 文艺路 | 一般城市道路 | 安乡县文艺路 | 1km | 该路段于2018年3月启动新建，于2018年12月交付使用，未落实交通设施同时设计、同时施工、同时交付使用 | 该路段于2018年12月交付使用，未落实交通安全设施，该路段2021年8月完成整改。 | 落实交通设施同时设计、同时施工、同时交付使用 | 2021-08-31 | 安乡县住建局 | 高建 | 已完成整改
11 | 安乡县 | 纯银路 | 一般城市道路 | 安乡县纯银路 | 1km | 该路段于2017年4月启动新建，于2017年12月交付使用，未落实交通设施同时设计、同时施工、同时交付使用 | 该路段于2017年12月交付使用，未落实交通安全设施，该路段2021年8月完成整改。 | 落实交通设施同时设计、同时施工、同时交付使用 | 2021-08-31 | 安乡县住建局 | 高建 | 已完成整改
12 | 安乡县 | 深柳大道 | 一般城市道路 | 安乡县深柳大道 | 2km | 该路段于2014年4月启动新建，于2014年12月交付使用，未落实交通设施同时设计、同时施工、同时交付使用 | 该路段于2014年12月交付使用，未落实交通安全设施，该路段2021年8月完成整改。 | 落实交通设施同时设计、同时施工、同时交付使用 | 2021-08-31 | 安乡县住建局 | 高建 | 已完成整改
13 | 安乡县 | 深柳大道 | 一般城市道路 | 安乡县深柳大道 | 1km | 该路段于2014年4月启动新建，于2014年12月交付使用，未落实交通设施同时设计、同时施工、同时交付使用 | 该路段于2014年12月交付使用，未落实交通安全设施，该路段2021年8月完成整改。 | 落实交通设施同时设计、同时施工、同时交付使用 | 2021-08-31 | 安乡县住建局 | 高建 | 已完成整改
14 | 安乡县 | 洞庭大道 | 一般城市道路 | 洞庭大道 | 1km | 该路段于2015年2月启动新建，于2016年2月交付使用，未落实交通设施同时设计、同时施工、同时交付使用 | 该路段于2016年2月交付使用，未落实交通安全设施，该路段2021年8月完成整改。 | 落实交通设施同时设计、同时施工、同时交付使用 | 2021-08-31 | 安乡县住建局 | 高建 | 已完成整改
15 | 安乡县 | 洞庭大道 | 一般城市道路 | 洞庭大道 | 2km | 该路段于2015年2月启动新建，于2016年2月交付使用，未落实交通设施同时设计、同时施工、同时交付使用 | 该路段于2016年2月交付使用，未落实交通安全设施，该路段2021年8月完成整改。 | 落实交通设施同时设计、同时施工、同时交付使用 | 2021-08-31 | 安乡县住建局 | 高建 | 已完成整改
16 | 桃源县 | X172 | 县道 | K0+186-K8+267 | 8.08公里 | 安防设施未同时设计 |  | 安装安防设施 | 11月底 | 桃源县交通局 | 陈立华 | 已完成整改
17 | 石门县 | 黄金路东延（石门大道—刘家坪路） | 城市道路 | K0+000-K0+887 | 0.887 | 该路段于2019年10月启动新建工程,于2020年12月交付使用，未落实交通安全设施同时设计、同时施工、同时交付使用规定 | 该路段于2021年12月交付使用，尚未完成交工验收/该路段于2021年11月完成交工验收 | 落实交通设施同时设计、同时施工、同时交付使用 | 2021-11-30 | 住建局 | 王亚平 | 已完成整改
18 | 石门县 | 夹山大道东延(石门大道—新城大道） | 省道 | K0+000-k1+580 | 1.58 | 该路段于2019年9月启动新改建工程，于2020年12月交付使用，未落实交通安全设施同时设计、同时施工、同时交付使用规定 | 该路段于2020年12月交付使用，尚未完成交工验收/该路段于2021年11月完成交工验收 | 落实交通设施同时设计、同时施工、同时交付使用 | 2021-12-01 | 住建局 | 王亚平 | 已完成整改
19 | 石门县 | 奉天路东延（双宝路—橘香东路） | 城市道路 | K0+000-K0+480 | 0.48 | 该路段于2020年3月启动新建工程，于2020年12月交付使用，未落实交通安全设施同时设计、同时施工、同时交付使用规定 | 该路段于2020年12月交付使用，尚未完成交工验收/该路段于2021年11月完成交工验收 | 落实交通设施同时设计、同时施工、同时交付使用 | 2021-12-02 | 住建局 | 王亚平 | 已完成整改

## 5高速公路城市道路国省道1公里长下坡
澧县城市道路、国省道1公里以上长下坡重大隐患路段排查登记表
序号 | 市州 | 县市区 | 道路名称 | 所处桩号区间或地理位置 | 存在的具体隐患 | 整改措施 | 整改期限 | 责任单位 | 责任人 | 备注
1 | 常德市 | 澧县 | S233线 | K23-K24.5 | 急弯陡坡 | 设置警示、减速标牌 | 2021-06-30 | 澧县公路建设养护中心 | 钟小东 | 偏古佬往告封碑下坡 | 已完成整改
2 | 常德市 | 澧县 | S233线 | K25-K26.5 | 急弯陡坡 | 设置警示、减速标牌 | 2021-06-30 | 澧县公路建设养护中心 | 钟小东 | 王家厂往偏古佬上坡 | 已完成整改
3 | 常德市 | 澧县 | S234线 | K12.5-K13.5 | 急弯陡坡 | 设置警示、减速标牌 | 2021-06-30 | 澧县公路建设养护中心 | 钟小东 | 牡丹湾急弯下坡 | 已完成整改
备注：整改责任单位：公路建养中心（3）条

## 6.五小工程
常德市国省道路与农村平交路口未落实“五小工程”排查登记台账
序号 | 国省道名称 | 与之交叉的农村道路名称 | 地理位置 |  |  | 存在问题 （在缺少项下打勾，符合现行标准不需要添加的类型除外，如视距满足要求，凸面镜可不打√） |  |  |  |  | 整改期限 | 责任单位 | 责任人 | 备注
|  |  | 桩号 | 所属县市区 | 所属乡镇、村、组（路） | 减速带 | 警示牌 | 凸面镜 | 道口标柱 | 爆闪灯
1 | G353 | 三岔河镇中国石化加油站T型十字型路口 |  | 安乡县 | 三岔河镇 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
2 | G353 | 罗洲村十字路口 |  | 安乡县 | 三岔河镇罗洲村 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
3 | G353 | 三多社区西500米T型路口 |  | 安乡县 | 三岔河镇三多社区 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
4 | G353 | 丁家渡桥十字路口 |  | 安乡县 | 三岔河镇丁家渡桥 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
5 | G353 | 三岔河渔场十字路口T型路口 |  | 安乡县 | 三岔河镇渔场 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
6 | G353 | 芝子湖村部十字路口 |  | 安乡县 | 深柳镇芝子湖村 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
7 | G353 | 刘家农庄T型路口 |  | 安乡县 | 深柳镇芝子湖村 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
8 | G353 | 兴旺铝业门窗厂（公安卡口）T型路口 |  | 安乡县 | 三岔河镇 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
9 | G353 | 遵口村十字路口 |  | 安乡县 | 安障乡遵口村 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
10 | G353 | 四通车辆检查站南100米十字路口 |  | 安乡县 | 安障乡黄山岗 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
11 | G353 | 黄山岗码头T型路口 |  | 安乡县 | 安障乡黄山岗 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
12 | G353 | 黄山岗村十字路口 |  | 安乡县 | 安障乡黄山岗 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
13 | G353 | 新剅口（1）十字路口 |  | 安乡县 | 安障乡新剅口村 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
14 | G353 | 新剅口（2）十字路口 |  | 安乡县 | 安障乡新剅口村 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
15 | G353 | 新剅口（3）T型路口 |  | 安乡县 | 安障乡新剅口村 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
16 | G353 | 新剅口村部十字路口 |  | 安乡县 | 安障乡新剅口村 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
17 | G353 | 小河村部十字路口 |  | 安乡县 | 安全乡小河村 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
18 | G353 | 小河村（1）T型路口 |  | 安乡县 | 安全乡小河村 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
19 | G353 | 小河村（2）十字路口 |  | 安乡县 | 安全乡小河村 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
20 | G353 | 安造大垸3个T型路口 |  | 安乡县 | 安全乡安造大垸 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
21 | G353 | 安造大垸（2）T型路口 |  | 安乡县 | 安全乡安造大垸 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
22 | G353 | 安造大垸（3）T型路口 |  | 安乡县 | 安全乡安造大垸 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
23 | G353 | 董家桥T型、十字路口 |  | 安乡县 | 安全乡董家桥 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
24 | G353 | 利民超市十字路口 |  | 安乡县 | 安全乡 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
25 | G353 | 天龙加气站T型路口 |  | 安乡县 | 安全乡 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
26 | G353 | 志中村（1）T型路口 |  | 安乡县 | 安全乡志中村 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
27 | G353 | 志中村（2）T型路口 |  | 安乡县 | 安全乡志中村 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
28 | G353 | 志中村（3）T型路口 |  | 安乡县 | 安全乡志中村 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
29 | G353 | 志中村（4）T型路口 |  | 安乡县 | 安全乡志中村 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
30 | G353 | 红卫闸T型路口 |  | 安乡县 | 安全乡 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
31 | G353 | 新安八组十字路口 |  | 安乡县 | 安全乡新安村八组 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
32 | G353 | 沙滩口村T型路口 |  | 安乡县 | 安全乡沙滩口村 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
33 | G353 | 南北渠十字路口 |  | 安乡县 | 安全乡南北渠 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
34 | G353 | 恒丰T型路口 |  | 安乡县 | 安全乡恒丰村 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
35 | G353 | 恒丰村部T型路口 |  | 安乡县 | 安全乡恒丰村 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
36 | G353 | 两美T型路口 |  | 安乡县 | 安全乡 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
37 | G353 | 双福村（1）T型路口 |  | 安乡县 | 黄山头镇双福村 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
38 | G353 | 双福村（2）T型路口 |  | 安乡县 | 黄山头镇双福村 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
39 | G353 | 三眼闸十字、T型路口 |  | 安乡县 | 黄山头镇 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
40 | G353 | 胜利村十字路口 |  | 安乡县 | 黄山头镇胜利村 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
41 | G353 | 成福村17组桥T型路口 |  | 安乡县 | 黄山头镇成福村 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
42 | G353 | 东湖村（1）T型路口 |  | 安乡县 | 黄山头镇东湖村 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
43 | G353 | 军万咀村T型、十字路口 |  | 安乡县 | 黄山头镇军万咀村 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
44 | G353 | 大湖口码头十字路口 |  | 安乡县 | 大湖口镇 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
45 | G353 | 景豪大酒店对面T型路口 |  | 安乡县 | 大湖口镇 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
46 | G353 | 宇林加油站路口T型路口 |  | 安乡县 | 大湖口镇 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
47 | G353 | 江北岗社区十字路口 |  | 安乡县 | 大湖口镇江北岗社区 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
48 | G353 | 花林十字路口 |  | 安乡县 | 大湖口镇 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
49 | G353 | 中岭村十字路口 |  | 安乡县 | 大湖口镇中岭村 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
50 | G353 | 四眼闸十字路口 |  | 安乡县 | 大湖口镇 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
51 | G353 | 夹夹小桥十字路口 |  | 安乡县 | 大湖口镇 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
52 | G353 | 夹夹大桥三叉路口 |  | 安乡县 | 大湖口镇 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
53 | S512 | 理兴垱麻纺厂路 十字路口 |  | 安乡县 | 黄山头镇 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
54 | S512 | 上官垱桥前T型路口 |  | 安乡县 | 官垱镇 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
55 | S512 | 佳博超市T型路口 |  | 安乡县 | 官垱镇 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
56 | S512 | 佳博超市前1000米 T型路口 |  | 安乡县 | 官垱镇 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
57 | S512 | 田姐超市十字路口 |  | 安乡县 | 官垱镇 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
58 | S512 | 田姐超市前800米 T型路口 |  | 安乡县 | 官垱镇 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
59 | S512 | 胡家村部十字路口 |  | 安乡县 | 官垱镇胡家村 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
60 | S512 | 友谊石化T型路口 |  | 安乡县 | 官垱镇 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
61 | S512 | 友谊石化前600米 T型路口 |  | 安乡县 | 官垱镇 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
62 | S512 | 紫金渡车站T型路口 |  | 安乡县 | 官垱镇 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
63 | S512 | 友谊桥福满楼酒楼 T型路口 |  | 安乡县 | 官垱镇 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
64 | S223 | 大石公路 大鲸港小学十字路口 |  | 安乡县 | 大鲸港镇 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
65 | S223 | 大石公路 大鲸港渔场西100米 十字路口 |  | 安乡县 | 大鲸港镇 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
66 | S223 | 大石公路 五合剅T型路口 |  | 安乡县 | 大鲸港镇 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
67 | S223 | 大石公路 出口洲码头Y型路口 |  | 安乡县 | 安丰乡出口洲码头 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
68 | S223 | 大石公路 安庆村十字路口 |  | 安乡县 | 大鲸港镇 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
69 | S223 | 大石公路 安丰乡政府T型路口 |  | 安乡县 | 安丰乡政府 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
70 | S223 | 大石公路 出口洲码头前200米3个 T型路口 |  | 安乡县 | 安丰乡出口洲码头 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
71 | S311 | 大石公路 S3112KM处十字路口 |  | 安乡县 | 安丰乡 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
72 | S311 | 大石公路 珊珀湖桥十字路口 |  | 安乡县 | 安丰乡珊珀湖桥 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
73 | S311 | 大石公路 渔业大楼东T型路口 |  | 安乡县 | 安丰乡 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
74 | S311 | 大石公路 兴保小学T型路口 |  | 安乡县 | 安丰乡兴保小学 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 公路建设养护中心 | 刘静 |  | 已完成整改
75 | X027 | 七家菜农庄 十字、T型路口 |  | 安乡县 | 大鲸港镇 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 交通局 | 邓峰 |  | 已完成整改
76 | X027 | 七家桥 2个十字路口 |  | 安乡县 | 大鲸港镇 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 交通局 | 邓峰 |  | 已完成整改
77 | X027 | 同庆村T型路口 |  | 安乡县 | 大鲸港镇同庆村 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 交通局 | 邓峰 |  | 已完成整改
78 | X027 | 北河口社区三岔路口 |  | 安乡县 | 安康乡北河口社区 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 交通局 | 邓峰 |  | 已完成整改
79 | X027 | 富康农贸2个T型路口 |  | 安乡县 | 安康乡 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 交通局 | 邓峰 |  | 已完成整改
80 | X027 | 一哥水厂合作社4号基地 T型路口 |  | 安乡县 | 安康乡 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 交通局 | 邓峰 |  | 已完成整改
81 | X027 | 安康中心幼儿园 十字路口 |  | 安乡县 | 安康乡 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 交通局 | 邓峰 |  | 已完成整改
82 | X025 | 大转弯超市北 T型路口 |  | 安乡县 | 三岔河镇 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 交通局 | 邓峰 |  | 已完成整改
83 | X025 | 三仙咀小学路口前后 十字、T型路口路口 |  | 安乡县 | 三岔河镇 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 交通局 | 邓峰 |  | 已完成整改
84 | X025 | 八百弓村 十字、T型路口 |  | 安乡县 | 三岔河镇八百弓村 | × | √ | × | √ | √ | 2021-08-01 | 交通局 | 邓峰 |  | 已完成整改
85 | 草坪镇草坪北路 |  |  | 鼎城区 | 草坪镇草坪北路 | √ | × | × | × | × | 9.30 | 草坪镇 | 陈杰 |  | 已完成整改
86 | 草坪镇草坪北路 |  |  | 鼎城区 | 草坪镇草坪北路 | × | √ | × | × | × | 9.30 | 草坪镇 | 陈杰 |  | 已完成整改
87 | 草坪镇草坪北路 |  |  | 鼎城区 | 草坪镇草坪北路 | × | × | × | × | × | 9.30 | 草坪镇 | 陈杰 | 硬化路面 | 已完成整改
88 | 斗姆湖街道三叉路口 |  |  | 鼎城区 | 斗姆湖街道三叉路口 | × | × | √ | × | × | 9.30 | 斗姆湖街道 | 姚伯平 |  | 已完成整改
89 | 斗姆湖街道金刚桥 |  |  | 鼎城区 | 斗姆湖街道金刚桥 | × | × | √ | × | × | 9.30 | 斗姆湖街道 | 姚伯平 |  | 已完成整改
90 | 斗姆湖街道CC17线 |  |  | 鼎城区 | 斗姆湖街道CC17线 | × | × | × | × | × | 9.30 | 斗姆湖街道 | 姚伯平 | 施划网状禁停线 | 已完成整改
91 | 兴旺村平交路口 |  |  | 鼎城区 | 兴旺村平交路口 | × | √ | √ | × | × | 9.30 | 许家桥乡 | 甘伟 |  | 已完成整改
92 | G319与Y248路口 |  |  | 鼎城区 | G319与Y248路口 | × | √ | √ | × | × | 9.30 | 许家桥乡 | 甘伟 |  | 已完成整改
93 | G319与X053路口（牌楼线） |  |  | 鼎城区 | G319与X053路口（牌楼线） | × | √ | √ | × | × | 9.30 | 许家桥乡 | 甘伟 |  | 已完成整改
94 | 先锋村3组丁字路口 |  |  | 鼎城区 | 先锋村3组丁字路口 | × | √ | × | × | × | 9.30 | 韩公渡镇 | 刘胜利 |  | 已完成整改
95 | 同春垸村上林片与三星片十字路口 |  |  | 鼎城区 | 同春垸村上林片与三星片十字路口 | × | × | √ | × | × | 9.30 | 牛鼻滩镇 | 胡勇 |  | 已完成整改
96 | 百家湖村出路口 |  |  | 鼎城区 | 百家湖村出路口 | × | × | √ | × | × | 9.30 | 牛鼻滩镇 | 胡勇 |  | 已完成整改
97 | 民康32X1线南边 |  |  | 鼎城区 | 民康32X1线南边 | × | × | √ | × | × | 9.30 | 蒿子港镇 | 张涛 |  | 已完成整改
98 | 咸庆村4X24线 |  |  | 鼎城区 | 咸庆村4X24线 | × | × | √ | × | × | 9.30 | 蒿子港镇 | 张涛 |  | 已完成整改
99 | 石公桥镇X042与X046交汇处 |  |  | 鼎城区 | 石公桥镇X042与X046交汇处 | × | × | × | × | × | 9.30 | 石公桥镇 | 吴亿远 | 安装红绿灯 | 已完成整改
100 | 镇德桥镇财神庙社区3组胡中年家处 |  |  | 鼎城区 | 镇德桥镇财神庙社区3组胡中年家处 | × | × | √ | × | × | 9.30 | 镇德桥镇 | 刘耀锋 |  | 已完成整改
101 | 张家桥村23组周文刚处 |  |  | 鼎城区 | 张家桥村23组周文刚处 | × | × | √ | × | × | 9.30 | 镇德桥镇 | 刘耀锋 |  | 已完成整改
102 | 乔家岗村原八方岗2组吴明锋家处 |  |  | 鼎城区 | 乔家岗村原八方岗2组吴明锋家处 | × | × | √ | × | × | 9.30 | 镇德桥镇 | 刘耀锋 |  | 已完成整改
103 | 教育村5组交叉路口 |  |  | 鼎城区 | 教育村5组交叉路口 | √ | × | √ | × | × | 9.30 | 十美堂镇 | 阮毅 |  | 已完成整改
104 | 白坭村2—9组交叉路口 |  |  | 鼎城区 | 白坭村2—9组交叉路口 | √ | × | √ | × | × | 9.30 | 十美堂镇 | 阮毅 |  | 已完成整改
105 | 紫流村13组交叉路口 |  |  | 鼎城区 | 紫流村13组交叉路口 | √ | × | √ | × | × | 9.30 | 十美堂镇 | 阮毅 |  | 已完成整改
106 | 大桥村 |  |  | 鼎城区 | 大桥村 | √ | × | × | × | × | 9.30 | 双桥坪镇 | 张海森 |  | 已完成整改
107 | 大桥村 |  |  | 鼎城区 | 大桥村 | √ | × | × | × | × | 9.30 | 双桥坪镇 | 张海森 |  | 已完成整改
108 | 大桥村 |  |  | 鼎城区 | 大桥村 | √ | × | × | × | × | 9.30 | 双桥坪镇 | 张海森 |  | 已完成整改
109 | 中河口镇北州7组 |  |  | 鼎城区 | 中河口镇北州7组 | √ | × | × | × | × | 9.30 | 中河口镇 | 余新龙 |  | 已完成整改
110 | 中河口镇双剅村（原林家15组） |  |  | 鼎城区 | 中河口镇双剅村（原林家15组） | × | × | × | × | × | 9.30 | 中河口镇 | 余新龙 | 填补混凝土 | 已完成整改
111 | 海九线水库旁 |  |  | 鼎城区 | 海九线水库旁 | × | × | √ | × | × | 9.30 | 黄土店镇 | 李斌 |  | 已完成整改
112 | 周家站镇S311兴隆砖厂出口 |  |  | 鼎城区 | 周家站镇S311兴隆砖厂出口 | × | × | × | × | × | 9.30 | 周家店镇 | 樊哲进 | 硬化路面 | 已完成整改
113 | 长岭岗社区居委会C189线桥面 |  |  | 鼎城区 | 长岭岗社区居委会C189线桥面 | × | × | × | × | × | 9.30 | 蔡家岗镇 | 刘平清 | 安装防护栏 | 已完成整改
114 | 廖花河村部前（Y609） |  |  | 鼎城区 | 廖花河村部前（Y609） | × | × | × | × | × | 9.30 | 花岩溪镇 | 彭乔松 | 整修补缝 | 已完成整改
115 | G319 |  | K1533+350M | 鼎城区 | K1533+350M | × | √ | × | √ | × | 9.30 | 鼎城公路建设养护中心 | 陈雪飞 |  | 已完成整改
116 | G319 |  | K1534+450M | 鼎城区 | G319 K1534+450M | × | √ | × | √ | × | 9.30 | 鼎城公路建设养护中心 | 陈雪飞 |  | 已完成整改
117 | G207 |  | K2892+70M | 鼎城区 | G207 K2892+70M | × | √ | √ | √ | √ | 9.30 | 鼎城公路建设养护中心 | 陈雪飞 |  | 已完成整改
118 | G207 |  | K2893+600M | 鼎城区 | G207 K2893+600M | × | √ | × | √ | √ | 9.30 | 鼎城公路建设养护中心 | 陈雪飞 |  | 已完成整改
119 | G207 |  | K2916+750M | 鼎城区 | G207 K2916+750M | √ | √ | × | √ | √ | 9.30 | 鼎城公路建设养护中心 | 陈雪飞 |  | 已完成整改
120 | G207 |  | K2917+800M | 鼎城区 | G207 K2917+800M | × | × | √ | √ | √ | 9.30 | 鼎城公路建设养护中心 | 陈雪飞 |  | 已完成整改
121 | G207 |  | K2922+400M | 鼎城区 | G207 K2922+400M | × | √ | √ | √ | √ | 9.30 | 鼎城公路建设养护中心 | 陈雪飞 |  | 已完成整改
122 | G207 |  | K2924+900M | 鼎城区 | G207 K2924+900M | × | √ | √ | √ | √ | 9.30 | 鼎城公路建设养护中心 | 陈雪飞 |  | 已完成整改
123 | S311 |  | K44+950M | 鼎城区 | S311 K44+950M | × | √ | × | √ | √ | 9.30 | 鼎城公路建设养护中心 | 陈雪飞 |  | 已完成整改
124 | S311 |  | K42+550M | 鼎城区 | S311 K42+550M | × | √ | × | × | √ | 9.30 | 鼎城公路建设养护中心 | 陈雪飞 |  | 已完成整改
125 | S311 |  | K40+000M | 鼎城区 | S311 K40+000M | × | √ | × | √ | √ | 9.30 | 鼎城公路建设养护中心 | 陈雪飞 |  | 已完成整改
126 | S311 |  | K36+900M | 鼎城区 | S311 K36+900M | × | √ | × | × | √ | 9.30 | 鼎城公路建设养护中心 | 陈雪飞 |  | 已完成整改
127 | S311 |  | K31+020M | 鼎城区 | S311 K31+020M | × | × | √ | √ | √ | 9.30 | 鼎城公路建设养护中心 | 陈雪飞 |  | 已完成整改
128 | S311 |  | K27+520M | 鼎城区 | S311 K27+520M | × | √ | √ | √ | √ | 9.30 | 鼎城公路建设养护中心 | 陈雪飞 |  | 已完成整改
129 | S311 |  | K23+780M | 鼎城区 | S311 K23+780M | × | √ | √ | √ | √ | 9.30 | 鼎城公路建设养护中心 | 陈雪飞 |  | 已完成整改
130 | S307 |  | K103+734 | 鼎城区 | S307 K103+734 | × | √ | × | × | × | 9.30 | 鼎城区交 通运输局 | 王磊 |  | 已完成整改
131 | S307 |  | K111+199 | 鼎城区 | S307 K111+199 | × | √ | × | × | × | 9.30 | 鼎城区交 通运输局 | 王磊 |  | 已完成整改
132 | S314 |  | K26+400 | 鼎城区 | S314 K26+400 | × | √ | × | × | × | 9.30 | 鼎城区交 通运输局 | 王磊 |  | 已完成整改
133 | S314 |  | K34+491 | 鼎城区 | S314 K34+491 | × | √ | × | × | × | 9.30 | 鼎城区交 通运输局 | 王磊 |  | 已完成整改
134 | S315 |  | K51+336 | 鼎城区 | S315 K51+336 | × | √ | × | × | × | 9.30 | 鼎城区交 通运输局 | 王磊 |  | 已完成整改
135 |  | X010 | K0+330 | 鼎城区 | X010 K0+330 | × | √ | × | × | × | 9.30 | 鼎城区交 通运输局 | 王磊 |  | 已完成整改
136 |  | X010 | K1+280 | 鼎城区 | X010 K1+280 | × | √ | × | × | × | 9.30 | 鼎城区交 通运输局 | 王磊 |  | 已完成整改
137 |  | X010 | K1+718 | 鼎城区 | X010 K1+718 | × | √ | × | × | × | 9.30 | 鼎城区交 通运输局 | 王磊 |  | 已完成整改
138 |  | X010 | K2+600 | 鼎城区 | X010 K2+600 | × | √ | × | × | × | 9.30 | 鼎城区交 通运输局 | 王磊 |  | 已完成整改
139 |  | X010 | K3+776 | 鼎城区 | X010 K3+776 | × | √ | × | × | × | 9.30 | 鼎城区交 通运输局 | 王磊 |  | 已完成整改
140 |  | X010 | K4+760 | 鼎城区 | X010 K4+760 | × | √ | × | × | × | 9.30 | 鼎城区交 通运输局 | 王磊 |  | 已完成整改
141 |  | X010 | K5+296 | 鼎城区 | X010 K5+296 | × | √ | × | × | × | 9.30 | 鼎城区交 通运输局 | 王磊 |  | 已完成整改
142 |  | X010 | K5+890 | 鼎城区 | X010 K5+890 | × | √ | × | × | × | 9.30 | 鼎城区交 通运输局 | 王磊 |  | 已完成整改
143 |  | X010 | K8+860 | 鼎城区 | X010 K8+860 | × | √ | × | × | × | 9.30 | 鼎城区交 通运输局 | 王磊 |  | 已完成整改
144 |  | X010 | K11+180 | 鼎城区 | X010 K11+180 | × | √ | × | × | × | 9.30 | 鼎城区交 通运输局 | 王磊 |  | 已完成整改
145 |  | X010 | K12+410 | 鼎城区 | X010 K12+410 | × | √ | × | × | × | 9.30 | 鼎城区交 通运输局 | 王磊 |  | 已完成整改
146 |  | X010 | K12+880 | 鼎城区 | X010 K12+880 | × | √ | × | × | × | 9.30 | 鼎城区交 通运输局 | 王磊 |  | 已完成整改
147 |  | X010 | K13+929 | 鼎城区 | X010 K13+929 | × | √ | × | × | × | 9.30 | 鼎城区交 通运输局 | 王磊 |  | 已完成整改
148 |  | X010 | K25+587 | 鼎城区 | X010 K25+587 | × | √ | × | × | × | 9.30 | 鼎城区交 通运输局 | 王磊 |  | 已完成整改
149 |  | X010 | K27+080 | 鼎城区 | X010 K27+080 | × | √ | × | × | × | 9.30 | 鼎城区交 通运输局 | 王磊 |  | 已完成整改
150 |  | X010 | K28+015 | 鼎城区 | X010 K28+015 | × | √ | × | × | × | 9.30 | 鼎城区交 通运输局 | 王磊 |  | 已完成整改
151 |  | X010 | K29+128 | 鼎城区 | X010 K29+128 | × | √ | × | × | × | 9.30 | 鼎城区交 通运输局 | 王磊 |  | 已完成整改
152 |  | X083 | K16+036 | 鼎城区 | X083 K16+036 | × | √ | × | × | × | 9.30 | 鼎城区交 通运输局 | 王磊 |  | 已完成整改
153 |  | X081 | K0+100 | 鼎城区 | X081 K0+100 | × | √ | × | × | × | 9.30 | 鼎城区交 通运输局 | 王磊 |  | 已完成整改
154 |  | X011 | K0+000 | 鼎城区 | X011 K0+000 | × | √ | × | × | × | 9.30 | 鼎城区交 通运输局 | 王磊 |  | 已完成整改
155 |  | X011 | K3+555 | 鼎城区 | X011 K3+555 | × | √ | × | × | × | 9.30 | 鼎城区交 通运输局 | 王磊 |  | 已完成整改
156 |  | X016 | K7+263 | 鼎城区 | X016 K7+263 | × | √ | × | × | × | 9.30 | 鼎城区交 通运输局 | 王磊 |  | 已完成整改
157 |  | X025 | K13+082 | 鼎城区 | X025 K13+082 | × | √ | × | × | × | 9.30 | 鼎城区交 通运输局 | 王磊 |  | 已完成整改
158 |  | X012 | K14+410 | 鼎城区 | X012 K14+410 | × | √ | × | × | × | 9.30 | 鼎城区交 通运输局 | 王磊 |  | 已完成整改
159 |  | X012 | K18+307 | 鼎城区 | X012 K18+307 | × | √ | × | × | × | 9.30 | 鼎城区交 通运输局 | 王磊 |  | 已完成整改
160 | 建新路511号 |  |  | 鼎城区 | 建新路511号 | × | × | × | × | × | 9.30 | 区住建局 | 温涌泉 | 沥青路面修复 | 已完成整改
161 | 大湖路交界处（603号） |  |  | 鼎城区 | 大湖路交界处（603号） | × | × | × | × | × | 9.30 | 区住建局 | 温涌泉 | 沥青路面修复 | 已完成整改
162 | 柒号餐厅 |  |  | 鼎城区 | 柒号餐厅 | × | × | × | × | × | 9.30 | 区住建局 | 温涌泉 | 路面修复 | 已完成整改
163 | 德山桥红绿灯处 |  |  | 鼎城区 | 德山桥红绿灯处 | × | × | × | × | × | 9.30 | 区住建局 | 温涌泉 | 更换透水砖 | 已完成整改
164 | 滨江路交界 |  |  | 鼎城区 | 滨江路交界 | × | × | × | × | × | 9.30 | 区住建局 | 温涌泉 | 路面修复 | 已完成整改
165 | 蚊香厂处 |  |  | 鼎城区 | 蚊香厂处 | × | × | × | × | × | 9.30 | 区住建局 | 温涌泉 | 路面修复 | 已完成整改
166 | 永丰路交界 |  |  | 鼎城区 | 永丰路交界 | × | × | × | × | × | 9.30 | 区住建局 | 温涌泉 | 路面修复 | 已完成整改
167 | 杨家港路 |  |  | 鼎城区 | 杨家港路 | × | × | × | × | × | 9.30 | 区住建局 | 温涌泉 | 路面修复 | 已完成整改
168 | 吾悦和府售楼处 |  |  | 鼎城区 | 吾悦和府售楼处 | × | × | × | × | × | 9.30 | 区住建局 | 温涌泉 | 灯杆移除 | 已完成整改
169 | 西站路与花溪路路口 |  |  | 鼎城区 | 西站路与花溪路路口 | × | × | × | × | × | 9.30 | 区交警大队 | 卜叙 | 增设信号灯 | 已完成整改
170 | 西站路与建新路路口 |  |  | 鼎城区 | 西站路与建新路路口 | × | × | × | × | × | 9.30 | 区交警大队 | 卜叙 | 增设信号灯 | 已完成整改
171 | 西站路与永安路路口 |  |  | 鼎城区 | 西站路与永安路路口 | × | × | × | × | × | 9.30 | 区交警大队 | 卜叙 | 增设信号灯 | 已完成整改
172 | 西站路与金霞路路口 |  |  | 鼎城区 | 西站路与金霞路路口 | × | × | × | × | × | 9.30 | 区交警大队 | 卜叙 | 增设信号灯 | 已完成整改
173 | 西站路与永丰路路口 |  |  | 鼎城区 | 西站路与永丰路路口 | × | × | × | × | × | 9.30 | 区交警大队 | 卜叙 | 增设信号灯 | 已完成整改
174 | 江南大道与朱家港路路口 |  |  | 鼎城区 | 江南大道与朱家港路路口 | × | × | × | × | × | 9.30 | 区交警大队 | 卜叙 | 增设信号灯 | 已完成整改
175 | 江南大道与德安路路口 |  |  | 鼎城区 | 江南大道与德安路路口 | × | × | × | × | × | 9.30 | 区交警大队 | 卜叙 | 增设信号灯 | 已完成整改
176 | 江南大道与红云路路口 |  |  | 鼎城区 | 江南大道与红云路路口 | × | × | × | × | × | 9.30 | 区交警大队 | 卜叙 | 增设信号灯 | 已完成整改
177 | 江南大道与桃花源路路口 |  |  | 鼎城区 | 江南大道与桃花源路路口 | × | × | × | × | × | 9.30 | 区交警大队 | 卜叙 | 增设信号灯 | 已完成整改
178 | 江南大道与西站路路口 |  |  | 鼎城区 | 江南大道与西站路路口 | × | × | × | × | × | 9.30 | 区交警大队 | 卜叙 | 增设信号灯 | 已完成整改
179 | S311 |  |  | 鼎城区 | S311 | × | × | × | × | × | 9.30 | 区交警大队 | 卜叙 | 增设区间测速 | 已完成整改
180 | S311鼎城区周家店镇荷花村3组路段 |  |  | 鼎城区 | S311鼎城区周家店镇荷花村3组路段 | √ | √ | × | × | × | 9.30 | 周家店镇 | 向前 |  | 已完成整改
181 | G319杨公庵、珊瑚村岔路口 |  |  | 鼎城区 | G319杨公庵、珊瑚村岔路口 | × | × | √ | × | × | 9.30 | 许家桥乡 | 胡治斌 |  | 已完成整改
182 | G319丁家港服务区对面岔路口 |  |  | 鼎城区 | G319丁家港服务区对面岔路口 | × | × | × | × | × | 9.30 | 许家桥乡 | 胡治斌 | 移除树木 | 已完成整改
183 | G319丁家港卫生院对面岔路口 |  |  | 鼎城区 | G319丁家港卫生院对面岔路口 | √ | √ | × | × | × | 9.30 | 许家桥乡 | 胡治斌 |  | 已完成整改
184 | G319丁长尧线岔路口 |  |  | 鼎城区 | G319丁长尧线岔路口 | √ | √ | × | × | × | 9.30 | 许家桥乡 | 胡治斌 |  | 已完成整改
185 | G319杨公庵、珊瑚村岔路口 |  |  | 鼎城区 | G319杨公庵、珊瑚村岔路口 | × | × | × | × | × | 9.30 | 许家桥乡 | 胡治斌 | 施划停车标线 | 已完成整改
186 | S516 |  | K2+500 | 津市市 | 襄阳街街道办事处澧水二桥与机埠路交叉路口 |  |  |  |  | ✔ | 11月30日前 | 津市市交通运输局 | 孟祥云 |  | 已完成整改
187 | S224 |  | K60+650 | 津市市 | 新洲镇五泉社区14组 |  | ✔ |  |  |  | 11月30日前 | 津市市交通运输局 | 孟祥云 |  | 已完成整改
188 | S224 |  | K59+900 | 津市市 | 新洲镇五泉社区14组 |  | ✔ |  |  |  | 11月30日前 | 津市市交通运输局 | 孟祥云 |  | 已完成整改
189 | S224 |  | K59+700 | 津市市 | 新洲镇五泉社区11组 |  | ✔ |  |  |  | 11月30日前 | 津市市交通运输局 | 孟祥云 |  | 已完成整改
190 | S517 |  | K2+400 | 津市市 | 新洲镇庹家峪村10组 |  | ✔ |  |  |  | 11月30日前 | 津市市交通运输局 | 孟祥云 |  | 已完成整改
191 | S517 |  | K3+900 | 津市市 | 新洲镇庹家峪村7组 |  | ✔ |  |  |  | 11月30日前 | 津市市交通运输局 | 孟祥云 |  | 已完成整改
192 | S517 |  | K4+200 | 津市市 | 新洲镇汉泗村2组 |  | ✔ |  |  |  | 11月30日前 | 津市市交通运输局 | 孟祥云 |  | 已完成整改
193 | S224 |  | K68+800 | 津市市 | 新洲镇青山峪清泉片 |  | ✔ |  |  |  | 11月30日前 | 津市市交通运输局 | 孟祥云 |  | 已完成整改
194 | S516 |  | K12+900 | 津市市 | 新洲镇草鞋山8组 | ✔ |  |  |  |  | 11月30日前 | 津市市交通运输局 | 孟祥云 |  | 已完成整改
195 | S516 |  | K14 | 津市市 | 新洲镇荷花堰4组 |  | ✔ |  |  |  | 11月30日前 | 津市市交通运输局 | 孟祥云 |  | 已完成整改
196 | S516 |  | K14+500 | 津市市 | 新洲镇长岭村12组 | ✔ | ✔ |  |  |  | 11月30日前 | 津市市交通运输局 | 孟祥云 |  | 已完成整改
197 | S516 |  | K23+300 | 津市市 | 白衣镇柏林村茶场路口 | ✔ | ✔ |  |  |  | 11月30日前 | 津市市交通运输局 | 孟祥云 |  | 已完成整改
198 | S516 |  | K17+800 | 津市市 | 毛里湖镇同乐堡村19组 |  | ✔ |  |  |  | 11月30日前 | 津市市交通运输局 | 孟祥云 |  | 已完成整改
199 | S516 |  | K19+300 | 津市市 | 毛里湖镇同乐堡村25组 | ✔ |  |  |  |  | 11月30日前 | 津市市交通运输局 | 孟祥云 |  | 已完成整改
200 | S516 |  | K19+800 | 津市市 | 毛里湖镇同乐堡村25组 |  | ✔ |  |  |  | 11月30日前 | 津市市交通运输局 | 孟祥云 |  | 已完成整改
201 | S224 |  | K91 | 津市市 | 毛里湖镇中南桥路口 | ✔ |  |  |  |  | 11月30日前 | 津市市交通运输局 | 孟祥云 |  | 已完成整改
202 | S224 |  | K90+900 | 津市市 | 毛里湖镇中南村 | ✔ |  |  |  |  | 11月30日前 | 津市市交通运输局 | 孟祥云 |  | 已完成整改
203 | S224 |  | K87+400 | 津市市 | 毛里湖镇大山宜居小区路口 | ✔ |  |  |  |  | 11月30日前 | 津市市交通运输局 | 孟祥云 |  | 已完成整改
204 | S516 |  | K28 | 津市市 | 药山镇和平村1组 |  | ✔ |  |  |  | 11月30日前 | 津市市交通运输局 | 孟祥云 |  | 已完成整改
205 | S516 |  | K28+400 | 津市市 | 药山镇和平村部路口 | ✔ | ✔ |  |  |  | 11月30日前 | 津市市交通运输局 | 孟祥云 |  | 已完成整改
206 | S516 |  | K29+500 | 津市市 | 药山镇和平村15组 | ✔ | ✔ |  |  |  | 11月30日前 | 津市市交通运输局 | 孟祥云 |  | 已完成整改
207 | S305 |  | K4+900 | 津市市 | 药山镇天福村路口（雷家塝屋场） | ✔ |  |  |  |  | 11月30日前 | 津市市交通运输局 | 孟祥云 |  | 已完成整改
208 | S311 |  | K20+500 | 津市市 | 药山镇三新垸12组 |  | ✔ |  |  |  | 11月30日前 | 津市市交通运输局 | 孟祥云 |  | 已完成整改
209 | S224 |  | K97+200 | 津市市 | 药山镇民康村2组 |  | ✔ |  |  |  | 11月30日前 | 津市市交通运输局 | 孟祥云 |  | 已完成整改
210 | S224 |  | K96+200 | 津市市 | 药山镇民主村 |  | ✔ |  |  |  | 11月30日前 | 津市市交通运输局 | 孟祥云 |  | 已完成整改
211 | S224 |  | K95 | 津市市 | 药山镇新湖村12组 | ✔ | ✔ |  |  |  | 11月30日前 | 津市市交通运输局 | 孟祥云 |  | 已完成整改
212 | S224 |  | K93+600 | 津市市 | 药山镇新湖村8组 |  | ✔ |  |  |  | 11月30日前 | 津市市交通运输局 | 孟祥云 |  | 已完成整改
213 |  | 双林村路 | 涔南15支公汽终点站 | 澧县 | 涔南镇 | √ |  | √ |  |  | 2021-10-30 | 涔南镇政府 | 吴乐 | 双林村 | 已完成整改
214 |  | 团结村路 | 涔南七支与中干渠交叉路口 | 澧县 | 涔南镇 | √ |  | √ |  |  | 2021-10-30 | 涔南镇政府 | 吴乐 | 团结村 | 已完成整改
215 | S514 | Y082交叉路口，左右 | S514 K24+700 | 澧县 | 涔南镇 | √ | √ |  |  |  | 2021-10-30 | 涔南镇政府 | 吴乐 | Y082交叉路口，左右 | 已完成整改
216 |  | 团结村路 | 涔南八支与团十公路交叉口 | 澧县 | 涔南镇 | √ |  | √ |  |  | 2021-10-30 | 涔南镇政府 | 吴乐 | 团结村 | 已完成整改
217 | S514 |  | 城头山大兴村与S514交叉路口（嘉晨超市门口） | 澧县 | 城头山 | √ |  |  |  |  | 2021-10-30 | 城头山镇政府 | 刘立 |  | 已完成整改
218 |  | 护国村路 | 护国村村部路口与张大公路交叉口 | 澧县 | 城头山 | √ |  |  |  |  | 2021-10-30 | 城头山镇政府 | 刘立 | 护国村 | 已完成整改
219 |  | 詹家岗村路 | 城头山旅游公路与七支交叉路口 | 澧县 | 城头山 | √ |  |  |  |  | 2021-10-30 | 城头山镇政府 | 刘立 | 詹家岗村 | 已完成整改
220 | G207 | C974（兔子口） | G207线K2793+600 | 澧县 | 城头山 | √ |  |  |  |  | 2021-10-30 | 城头山镇政府 | 刘立 | C974（兔子口） | 已完成整改
221 |  | 九旺村路 | 九旺村孙家山 | 澧县 | 大堰垱 |  | √ |  |  |  | 2021-10-30 | 大堰垱镇政府 | 樊丽 | 九旺村 | 已完成整改
222 |  | 涔南村路 | 涔南大道涔南村八组 | 澧县 | 大堰垱 | √ |  |  |  |  | 2021-10-30 | 大堰垱镇政府 | 樊丽 | 涔南村 | 已完成整改
223 |  | 陈管垱村路 | x008陈管垱村陈管垱粮库 | 澧县 | 大堰垱 |  | √ |  |  |  | 2021-10-30 | 大堰垱镇政府 | 樊丽 | 陈管垱村 | 已完成整改
224 |  | 陈管垱村路 | x008陈管垱村黄泽华屋旁 | 澧县 | 大堰垱 |  | √ |  |  |  | 2021-10-30 | 大堰垱镇政府 | 樊丽 | 陈管垱村 | 已完成整改
225 | S303 | S303与杉林桥交叉路口 | S303线K30+350 | 澧县 | 复兴 | √ | √ |  |  |  | 2021-10-30 | 复兴镇政府 | 王维新 | S303与杉林桥交叉路口 | 已完成整改
226 | S303 | S303与C151交叉路口 | S303线K31+950 | 澧县 | 复兴 | √ |  |  |  |  | 2021-10-30 | 复兴镇政府 | 王维新 | S303与C151交叉路口 | 已完成整改
227 | S303 | S303与彭家铺交叉路口 | S303线K42+540 | 澧县 | 复兴 | √ |  |  |  |  | 2021-10-30 | 复兴镇政府 | 王维新 | S303与彭家铺交叉路口 | 已完成整改
228 |  |  | 精华寺居委会至水泥厂与S234交叉路口 | 澧县 | 甘溪 | √ |  |  |  |  | 2021-10-30 | 甘溪滩镇政府 | 洪哲 |  | 已完成整改
229 |  |  | 精华寺居委会永乐大道国土所交叉路口 | 澧县 | 甘溪 | √ |  |  |  |  | 2021-10-30 | 甘溪滩镇政府 | 洪哲 |  | 已完成整改
230 |  |  | 精华寺居委会永乐大道中心小学交叉路口 | 澧县 | 甘溪 | √ |  |  |  |  | 2021-10-30 | 甘溪滩镇政府 | 洪哲 |  | 已完成整改
231 | G353 | G353与四支主路交叉路口 | G353线K1281+700 | 澧县 | 官垸 | √ | √ |  |  |  | 2021-10-30 | 官垸镇政府 | 朱傲 | G353与四支主路交叉路口 | 已完成整改
232 | G353 | G353与C091（新连桥）交叉路口 | G353线K1287 | 澧县 | 官垸 | √ | √ |  |  |  | 2021-10-30 | 官垸镇政府 | 朱傲 | G353与C091（新连桥）交叉路口 | 已完成整改
233 | G353 | G353与建新村交叉路口 | G353线K1289+900 | 澧县 | 官垸 | √ | √ | √ |  |  | 2021-10-30 | 官垸镇政府 | 朱傲 | G353与建新村交叉路口 | 已完成整改
234 | G353 | 官垸常发村路口 | G353线1284+500 | 澧县 | 官垸 | √ |  |  |  |  | 2021-10-30 | 官垸镇政府 | 朱傲 | 官垸常发村路口 | 已完成整改
235 | G353 | 鸟儿州路口 | G353线K1289+850 | 澧县 | 官垸 | √ |  |  |  |  | 2021-10-30 | 官垸镇政府 | 朱傲 | 鸟儿州路口 | 已完成整改
236 | S303 | S303与心桥村（小枞桠）交叉路口 | S303 K76+750 | 澧县 | 火连坡 | √ |  |  |  |  | 2021-10-30 | 火连坡镇政府 | 姚西岳 | S303与心桥村（小枞桠）交叉路口 | 已完成整改
237 |  |  | CB28百步等（金山村） | 澧县 | 火连坡 | √ | √ |  |  |  | 2021-10-30 | 火连坡镇政府 | 姚西岳 |  | 已完成整改
238 | S233 | 边山河大市场对面 | S233线K0+120 | 澧县 | 火连坡 | √ | √ |  |  |  | 2021-10-30 | 火连坡镇政府 | 姚西岳 | 边山河大市场对面 | 已完成整改
239 | S303 |  | S303铁路桥东边急弯处 | 澧县 | 金罗 | √ | √ |  |  |  | 2021-10-30 | 县经投公司 | 曲阳波 |  | 已完成整改
240 |  |  | 金园村麻厂至陈松线 | 澧县 | 金罗 |  | √ |  | √ |  | 2021-10-30 | 金罗镇政府 | 陈祖新 |  | 已完成整改
241 |  |  | 草堰村草堰7组至垱金公路猪拱坡上坡处 | 澧县 | 金罗 |  | √ |  |  |  | 2021-10-30 | 金罗镇政府 | 陈祖新 |  | 已完成整改
242 |  |  | 新颜村叼子铺 | 澧县 | 金罗 | √ | √ |  |  |  | 2021-10-30 | 金罗镇政府 | 陈祖新 |  | 已完成整改
243 |  |  | X057与澧澹邓家滩王家岗村交叉路口 | 澧县 | 澧澹 | [5 empty] | 2021-10-30 | 澧澹街道办 | 胡艳华 |  | 已完成整改
244 | G353 | G353与C212澧县荣心宾馆交叉路口 | G353线K1312+520 | 澧县 | 澧澹 | √ |  |  |  |  | 2021-10-30 | 澧澹街道办 | 胡艳华 | G353与C212澧县荣心宾馆交叉路口 | 已完成整改
245 | G353 | G353与章柳安置小区交叉路口 | G353线K1312+950 | 澧县 | 澧澹 | √ |  |  |  |  | 2021-10-30 | 澧澹街道办 | 胡艳华 | G353与章柳安置小区交叉路口 | 已完成整改
246 | G353 | G353与章柳村部交叉路口 | G353线K1312+980 | 澧县 | 澧澹 | √ |  |  |  |  | 2021-10-30 | 澧澹街道办 | 胡艳华 | G353与章柳村部交叉路口 | 已完成整改
247 |  |  | X008线卫生院十字路口 | 澧县 | 澧南 |  | √ |  |  |  | 2021-10-30 | 澧南镇政府 | 刘 |  | 已完成整改
248 | S224 | S224与码头交叉路口 | S224线K46+800 | 澧县 | 澧南 | √ | √ |  |  |  | 2021-10-30 | 澧南镇政府 | 刘 | S224与码头交叉路口 | 已完成整改
249 | S224 | S224与醉仙楼交叉路口 | S224线K51+400 | 澧县 | 澧南 | √ | √ |  |  |  | 2021-10-30 | 澧南镇政府 | 刘 | S224与醉仙楼交叉路口 | 已完成整改
250 | S224 | S224与盛泰茶酒楼交叉路口 | S224线K51+600 | 澧县 | 澧南 | √ | √ |  |  |  | 2021-10-30 | 澧南镇政府 | 刘 | S224与盛泰茶酒楼交叉路口 | 已完成整改
251 | S224 | S224与石塘堰村（八支半桥）交叉路口 | S224线K32+500 | 澧县 | 澧西 | √ | √ |  |  |  | 2021-10-30 | 澧西街道办 | 周炜 | S224与石塘堰村（八支半桥）交叉路口 | 已完成整改
252 | S224 | S224与九支交叉路口 | S224线K34+400 | 澧县 | 澧西 | √ |  |  |  |  | 2021-10-30 | 澧西街道办 | 周炜 | S224与九支交叉路口 | 已完成整改
253 | S224 | S224与CB52交叉路口 | S224线K33+100 | 澧县 | 澧西 | √ |  |  |  |  | 2021-10-30 | 澧西街道办 | 周炜 | S224与CB52交叉路口 | 已完成整改
254 | S224 | S224与马堰路交叉路口 | S224线K34+950 | 澧县 | 澧西 | √ |  |  |  |  | 2021-10-30 | 澧西街道办 | 周炜 | S224与马堰路交叉路口 | 已完成整改
255 |  |  | ①食品巷与和平街交叉口 ②食品巷与人民路交叉口 | 澧县 | 澧阳 | √ |  |  |  |  | 2021-10-30 | 澧阳街道办 | 毛先锋 |  | 已完成整改
256 |  |  | 十二支半往南孟家港交界 | 澧县 | 澧阳 | √ |  | √ |  |  | 2021-10-30 | 澧阳街道办 | 毛先锋 |  | 已完成整改
257 |  |  | 澹坪社区高桥桥头与中干渠东南堤路口 | 澧县 | 澧阳 | √ |  |  |  |  | 2021-10-30 | 澧阳街道办 | 毛先锋 |  | 已完成整改
258 |  | 高桥社区 高桥14组与13组交界处 | 十四支道路交叉路口 | 澧县 | 澧阳 | √ |  |  |  |  | 2021-10-30 | 澧阳街道办 | 毛先锋 | 高桥社区 高桥14组与13组交界处 | 已完成整改
259 | S303 | 陆家桥路 | S303线K126.9 | 澧县 | 码头铺 | √ |  |  |  |  | 2021-10-30 | 码头铺镇政府 | 陈斌 | 陆家桥 | 已完成整改
260 | S303 | 余陆线Y079 | S303线K126.5 | 澧县 | 码头铺 | √ |  |  |  |  | 2021-10-30 | 码头铺镇政府 | 陈斌 | 余陆线Y079 | 已完成整改
261 | S303 | 陆家桥头路 | S303线K125.4 | 澧县 | 码头铺 | √ |  |  |  |  | 2021-10-30 | 码头铺镇政府 | 陈斌 | 陆家桥头 | 已完成整改
262 | S234 | 杉木村路 | S234与杉木村交叉路口 | 澧县 | 码头铺 | √ |  |  |  |  | 2021-10-30 | 码头铺镇政府 | 陈斌 | 杉木村 | 已完成整改
263 | S303 | S303与传讯村三组交叉路口 | S303线K21+740 | 澧县 | 如东 | √ |  |  |  |  | 2021-10-30 | 如东镇政府 | 彭锋 | S303与传讯村三组交叉路口 | 已完成整改
264 | S303 | S303与传讯村三组2交叉路口 | S303线K22+280 | 澧县 | 如东 | √ |  |  |  |  | 2021-10-30 | 如东镇政府 | 彭锋 | S303与传讯村三组2交叉路口 | 已完成整改
265 | S303 | S303与传讯村四组交叉路口 | S303线K22+440 | 澧县 | 如东 | √ |  |  |  |  | 2021-10-30 | 如东镇政府 | 彭锋 | S303与传讯村四组交叉路口 | 已完成整改
266 | S514 | S514与C132（昔阳村部）交叉口 | S514 K52+300 | 澧县 | 如东 | √ | √ |  |  |  | 2021-10-30 | 如东镇政府 | 彭锋 | S514与C132（昔阳村部）交叉口 | 已完成整改
267 |  |  | 柳津村10组钱正国路口 | 澧县 | 王家厂 |  | √ | √ |  |  | 2021-10-30 | 王家厂镇政府 | 杜司柯 |  | 已完成整改
268 |  |  | 大团村C283 | 澧县 | 王家厂 |  | √ |  |  |  | 2021-10-30 | 王家厂镇政府 | 杜司柯 |  | 已完成整改
269 | S303 |  | S303线K106.7重阳桥头 | 澧县 | 王家厂 | √ | √ |  | √ |  | 2021-10-30 | 王家厂镇政府 | 杜司柯 |  | 已完成整改
270 | G353 | 仁和村部桥交叉路口 | G353线K1295+100 | 澧县 | 小渡口 | √ | √ |  |  |  | 2021-10-30 | 小渡口镇政府 | 文良宏 | 仁和村部桥交叉路口 | 已完成整改
271 | G353 |  | G353线1296km+550km(建兴桥东西两头)交叉三个路口 | 澧县 | 小渡口 | √ |  |  |  |  | 2021-10-30 | 小渡口镇政府 | 文良宏 |  | 已完成整改
272 | G353 | G353与十七斗渠交叉路口 | G353线K1294+700 | 澧县 | 小渡口 | √ | √ |  |  |  | 2021-10-30 | 小渡口镇政府 | 文良宏 | G353与十七斗渠交叉路口 | 已完成整改
273 | G353 | G353 与东风村交叉路口 | G353线K1300+800 | 澧县 | 小渡口 | √ | √ |  |  |  | 2021-10-30 | 小渡口镇政府 | 文良宏 | G353 与东风村交叉路口 | 已完成整改
274 | S224 | S224与洪家交叉路口 | S224线k8+400 | 澧县 | 盐井 | √ | √ |  |  |  | 2021-10-30 | 盐井镇政府 | 王小滔 | S224与洪家交叉路口 | 已完成整改
275 | S224 | S224与C021万福小学交叉路口 | S224线k9+800 | 澧县 | 盐井 | √ | √ |  |  |  | 2021-10-30 | 盐井镇政府 | 王小滔 | S224与C021万福小学交叉路口 | 已完成整改
276 | S224 | S224与CZ01红阳村交叉路口 | S224 k7+200 | 澧县 | 盐井 | √ | √ |  |  |  | 2021-10-30 | 盐井镇政府 | 王小滔 | S224与CZ01红阳村交叉路口 | 已完成整改
277 |  |  | 宝塔社区白羊干渠 | 澧县 | 澧浦 | √ |  |  |  |  | 2021-10-30 | 澧浦街道办 | 吴传武 |  | 已完成整改
278 |  |  | 柳家社区柳家干渠 | 澧县 | 澧浦 | √ |  |  |  |  | 2021-10-30 | 澧浦街道办 | 吴传武 |  | 已完成整改
279 |  | 澧阳社区 | 黄桥路与澧阳八组交叉口 | 澧县 | 澧浦 | √ |  |  |  |  | 2021-10-30 | 澧浦街道 | 吴传武 | 澧阳社区 | 已完成整改
280 |  |  | 柳家社区玉皇路至甘家台路 | 澧县 | 澧浦 | √ |  |  |  |  | 2021-10-30 | 澧浦街道办 | 吴传武 |  | 已完成整改
281 | S514 | S514与五元路交叉路口 | S514线K35+400 | 澧县 | 梦溪 | √ |  |  |  |  | 2021-10-30 | 梦溪镇政府 | 胡金伟 | S514与五元路交叉路口 | 已完成整改
282 |  |  | 顺林驿村3组与S514交叉路口 | 澧县 | 梦溪 |  | √ |  |  |  | 2021-10-30 | 梦溪镇政府 | 胡金伟 |  | 已完成整改
283 |  |  | 缸窑村3组与X011交叉路口 | 澧县 | 梦溪 | √ |  |  |  |  | 2021-10-30 | 梦溪镇政府 | 胡金伟 |  | 已完成整改
284 | S514 | S514与五汉路交叉路口 | S514 K33+900 | 澧县 | 梦溪 | √ |  |  |  |  | 2021-10-30 | 梦溪镇政府 | 胡金伟 | S514与五汉路交叉路口 | 已完成整改
285 |  |  | 绕城北线与澧浦十回村交叉路口 | 澧县 | 澧浦 | √ |  |  |  |  | 2021-10-30 | 住建局 | 阳程 |  | 已完成整改
286 |  |  | 澧浦绕城北线与十回港村幸福屋前T型交叉路口 | 澧县 | 澧浦 | √ |  |  |  |  | 2021-10-30 | 住建局 | 阳程 |  | 已完成整改
287 |  |  | 澧浦绕城线路 卢家三组路段 | 澧县 | 澧浦 | √ |  |  |  |  | 2021-10-30 | 住建局 | 阳程 |  | 已完成整改
288 |  |  | 澧阳绕城线路与珍珠路交叉路口 | 澧县 | 澧阳 | [5 empty] | 2021-10-30 | 住建局 | 阳程 |  | 已完成整改
289 |  |  | 澧浦南路与兰江路交叉路口 | 澧县 | 澧浦 | √ |  |  |  |  | 2021-10-30 | 住建局 | 阳程 |  | 已完成整改
290 |  |  | 澧浦兰江路与绣江路交汇处 | 澧县 | 澧浦 | √ | √ |  |  |  | 2021-10-30 | 住建局 | 阳程 |  | 已完成整改
291 | G353 |  | G353线K1281-K1290 | 澧县 | 官垸 |  | √ |  |  |  | 2021-10-30 | 公路建养中心 | 胡俊 |  | 已完成整改
292 | G353 |  | G353线K1283+800-K1284 | 澧县 | 官垸 |  | √ |  |  |  | 2021-10-30 | 公路建养中心 | 胡俊 |  | 已完成整改
293 | G353 |  | G353线K1291+500 | 澧县 | 官垸 |  |  | √ |  |  | 2021-10-30 | 公路建养中心 | 胡俊 |  | 已完成整改
294 | S233 |  | S233线K6+500-K8+500 | 澧县 | 火连坡 |  | √ |  |  |  | 2021-11-30 | 公路建养中心 | 胡俊 |  | 已完成整改
295 | S233 |  | S233线K14+500-K16+500 | 澧县 | 闸口 |  | √ |  |  |  | 2021-11-30 | 公路建养中心 | 胡俊 |  | 已完成整改
296 | S233 |  | S233线K28-K29 | 澧县 | 王家厂 |  | √ |  |  |  | 2021-11-30 | 公路建养中心 | 胡俊 |  | 已完成整改
297 | S234 | 火连坡中学 | S234线K0+500 | 澧县 | 火连坡 |  | √ |  |  |  | 2021-10-30 | 公路建养中心 | 胡俊 | 火连坡中学 | 已完成整改
298 | S234 |  | S234线K11+000 | 澧县 | 码头铺 |  |  | √ |  |  | 2021-10-30 | 公路建养中心 | 胡俊 |  | 已完成整改
299 | S234 |  | S234线K19+500 | 澧县 | 码头铺 |  | √ | √ |  |  | 2021-10-30 | 公路建养中心 | 胡俊 |  | 已完成整改
300 | S234 |  | S234线K27+500 | 澧县 | 码头铺 |  | √ |  |  |  | 2021-10-30 | 公路建养中心 | 胡俊 |  | 已完成整改
301 | S234 |  | S234线K28+700 | 澧县 | 码头铺 |  | √ | √ |  |  | 2021-10-30 | 公路建养中心 | 胡俊 |  | 已完成整改
302 | S514 | 王家厂（黑岩嘴桥） | S514线K3+750 | 澧县 | 王家厂 |  |  | √ |  |  | 2021-10-30 | 公路建养中心 | 胡俊 | 王家厂（黑岩嘴桥） | 已完成整改
303 | S303 | 码头铺镇 | S303线K125+400 (陆家桥） | 澧县 | 码头铺 |  |  |  | √ |  | 2021-10-30 | 交通运输局 | 池大炎 | 码头铺镇 | 已完成整改
304 | S303 | 王家厂镇 | S303线K112+300 (南河5组） | 澧县 | 王家厂 |  |  | √ |  |  | 2021-10-30 | 交通运输局 | 池大炎 | 王家厂镇 | 已完成整改
305 | S303 | S303与复兴草堰交叉路口 | S303线 K27+950 | 澧县 | 复兴 |  | √ |  |  |  | 2021-10-30 | 交通运输局 | 池大炎 | S303与复兴草堰交叉路口 | 已完成整改
306 | S303 | S303与杉中线交叉路口 | S303线 K29+850 | 澧县 | 如东 |  | √ |  |  |  | 2021-10-30 | 交通运输局 | 池大炎 | S303与杉中线交叉路口 | 已完成整改
307 | S303 | 复柳线3+300处 | S303线 K35+740 | 澧县 | 复兴 |  | √ |  |  |  | 2021-10-30 | 交通运输局 | 池大炎 | 复柳线3+300处 | 已完成整改
308 | S303 |  | S303与陈淞线交叉路口（西斋） | 澧县 | 盐井 | √ |  |  |  |  | 2021-10-30 | 交通运输局 | 池大炎 |  | 已完成整改
309 | S303 |  | S303与界岭村交叉路口 | 澧县 | 金罗 | √ |  |  |  |  | 2021-10-30 | 交通运输局 | 池大炎 |  | 已完成整改
310 | S303 |  | S303与Y061交叉路口 | 澧县 | 金罗 | √ |  |  |  |  | 2021-10-30 | 交通运输局 | 池大炎 |  | 已完成整改
311 | S303 |  | S303与Y061铁路桥交叉路口 | 澧县 | 金罗 | √ |  |  |  |  | 2021-10-30 | 交通运输局 | 池大炎 |  | 已完成整改
312 | S514 |  | S514与杉岭交叉路口 | 澧县 | 复兴 | √ | √ |  |  |  | 2021-10-30 | 交通运输局 | 池大炎 |  | 已完成整改
313 | S514 | S514与梅家港中心小学 | S514线 K51+700 | 澧县 | 如东 | √ |  |  |  |  | 2021-10-30 | 交通运输局 | 池大炎 | S514与梅家港中心小学 | 已完成整改
314 |  |  | Y992（界岭叉路口） | 澧县 | 金罗 | √ | √ |  |  |  | 2021-10-30 | 交通运输局 | 池大炎 |  | 已完成整改
315 |  |  | Y067（车溪四中路口） | 澧县 | 城头山 | √ | √ |  |  |  | 2021-10-30 | 交通运输局 | 池大炎 |  | 已完成整改
316 | S234 | S234 | K82+800 | 临澧县 | 佘市桥镇青龙村洛一组 | × | √ | × | × | × | 2021-10-01 | 临澧县公路建设养护中心 | 卞盟军 |  | 已完成整改
317 | G207 | G207 | K2815+300 | 临澧县 | 安福街道清水村姚清组 | × | √ | × | × | × | 2021-10-01 | 临澧县公路建设养护中心 | 卞盟军 |  | 已完成整改
318 | G207 | G207 | K2818+250 | 临澧县 | 安福街道和平社区五七组 | × | √ | × | × | × | 2021-10-01 | 临澧县公路建设养护中心 | 卞盟军 |  | 已完成整改
319 |  | 迎宾路迎宾路与金峰东路交叉路口 |  | 临澧县 | 安福镇迎宾路社区 | × | × | × | √ | × | 2021-10-01 | 临澧县交警大队 | 戴涛 |  | 已完成整改
320 |  | 迎宾路迎宾路与翰林路交叉路口 |  | 临澧县 | 安福镇迎宾路社区 | × | × | × | √ | × | 2021-10-01 | 临澧县交警大队 | 戴涛 |  | 已完成整改
321 |  | 临澧大道与一号大道立交桥西侧交叉路口清水社区高家组路段 |  | 临澧县 | 安福镇清水社区 | × | × | × | √ | × | 2021-10-01 | 临澧县交警大队 | 戴涛 |  | 已完成整改
322 |  | 临澧大道与一号大道立交桥东侧交叉路口清水社区高家组路段 |  | 临澧县 | 安福镇清水社区 | × | × | × | √ | × | 2021-10-01 | 临澧县交警大队 | 戴涛 |  | 已完成整改
323 |  | 207国道临澧县望城街道大兴村一号大道与金柳路十字交叉路口 |  | 临澧县 | 望城街道文塘社区 | × | × | × | √ | × | 2021-10-01 | 临澧县交警大队 | 戴涛 |  | 已完成整改
324 |  | 迎宾路迎宾路与滨河路交叉路口 |  | 临澧县 | 安福镇四季红社区 | × | × | × | √ | × | 2021-10-01 | 临澧县交警大队 | 戴涛 |  | 已完成整改
325 |  | 朝阳路朝阳路与梅溪路交叉路口 |  | 临澧县 | 安福镇梅溪桥社区 | × | × | × | √ | × | 2021-10-01 | 临澧县交警大队 | 戴涛 |  | 已完成整改
326 |  | X012与X013道路交叉路口四新岗镇集市 |  | 临澧县 | 四新岗镇天鹅社区 | × | × | × | √ | × | 2021-10-01 | 临澧县交警大队 | 戴涛 |  | 已完成整改
327 |  | Y794乡道 |  | 临澧县 | 望城街道文塘社区 | × | √ | × | √ | × | 2021-10-01 | 临澧县交通运输局 | 汤俊 |  | 已完成整改
328 |  | Y794乡道 |  | 临澧县 | 望城街道文塘社区 | × | √ | × | √ | × | 2021-10-01 | 临澧县交通运输局 | 汤俊 |  | 已完成整改
329 |  | Y794乡道 |  | 临澧县 | 望城街道文塘社区 | × | √ | × | √ | × | 2021-10-01 | 临澧县交通运输局 | 汤俊 |  | 已完成整改
330 |  | Y794乡道 |  | 临澧县 | 望城街道文塘社区 | × | √ | × | √ | × | 2021-10-01 | 临澧县交通运输局 | 汤俊 |  | 已完成整改
331 |  | Y794乡道 |  | 临澧县 | 望城街道文塘社区 | × | √ | × | √ | × | 2021-10-01 | 临澧县交通运输局 | 汤俊 |  | 已完成整改
332 |  | Y794乡道 |  | 临澧县 | 望城街道文塘社区 | × | √ | × | √ | × | 2021-10-01 | 临澧县交通运输局 | 汤俊 |  | 已完成整改
333 |  | Y794乡道 |  | 临澧县 | 望城街道文塘社区 | × | √ | × | √ | × | 2021-10-01 | 临澧县交通运输局 | 汤俊 |  | 已完成整改
334 |  | Y794乡道 |  | 临澧县 | 望城街道文塘社区 | √ | √ | × | √ | × | 2021-10-01 | 临澧县交通运输局 | 汤俊 |  | 已完成整改
335 |  | Y794乡道 |  | 临澧县 | 望城街道文塘社区 | √ | × | × | × | × | 2021-10-01 | 临澧县交通运输局 | 汤俊 |  | 已完成整改
336 |  | Y794乡道 |  | 临澧县 | 望城街道文塘社区 | √ | × | × | × | × | 2021-10-01 | 临澧县交通运输局 | 汤俊 |  | 已完成整改
337 |  | Y794乡道 |  | 临澧县 | 望城街道文塘社区 | × | √ | × | √ | × | 2021-10-01 | 临澧县交通运输局 | 汤俊 |  | 已完成整改
338 |  | Y794乡道 |  | 临澧县 | 望城街道文塘社区 | × | √ | × | √ | × | 2021-10-01 | 临澧县交通运输局 | 汤俊 |  | 已完成整改
339 |  | Y794乡道 |  | 临澧县 | 望城街道文塘社区 | × | √ | × | √ | × | 2021-10-01 | 临澧县交通运输局 | 汤俊 |  | 已完成整改
340 |  | Y794乡道 |  | 临澧县 | 望城街道文塘社区 | × | √ | × | √ | × | 2021-10-01 | 临澧县交通运输局 | 汤俊 |  | 已完成整改
341 |  | Y794乡道 |  | 临澧县 | 望城街道文塘社区 | × | √ | × | √ | × | 2021-10-01 | 临澧县交通运输局 | 汤俊 |  | 已完成整改
342 |  | Y794乡道 |  | 临澧县 | 望城街道文塘社区 | × | √ | × | √ | × | 2021-10-01 | 临澧县交通运输局 | 汤俊 |  | 已完成整改
343 |  | CF08乡道 |  | 临澧县 | 修梅镇七重堰社区 | × | √ | × | √ | × | 2021-10-01 | 临澧县交通运输局 | 汤俊 |  | 已完成整改
344 |  | CF08村道 |  | 临澧县 | 修梅镇七重堰社区 | × | √ | × | √ | × | 2021-10-01 | 临澧县交通运输局 | 汤俊 |  | 已完成整改
345 |  | CF08村道 |  | 临澧县 | 修梅镇七重堰社区 | × | √ | × | √ | × | 2021-10-01 | 临澧县交通运输局 | 汤俊 |  | 已完成整改
346 |  | CF08村道 |  | 临澧县 | 修梅镇七重堰社区 | × | √ | × | √ | × | 2021-10-01 | 临澧县交通运输局 | 汤俊 |  | 已完成整改
347 |  | CF08村道 |  | 临澧县 | 修梅镇七重堰社区 | × | √ | × | √ | × | 2021-10-01 | 临澧县交通运输局 | 汤俊 |  | 已完成整改
348 |  | X115县道 |  | 临澧县 | 佘市桥蒋家村 | √ | × | × | × | × | 2021-10-01 | 临澧县交通运输局 | 汤俊 |  | 已完成整改
349 |  | X115县道 |  | 临澧县 | 佘市桥蒋家村 | √ | × | × | × | × | 2021-10-01 | 临澧县交通运输局 | 汤俊 |  | 已完成整改
350 | G319 |  | K1485+510 | 汉寿县 |  |  | √ |  |  |  | 2021.12 | 汉寿县交通运输局 | 李爱国 |  | 已完成整改
351 | G319 |  | 1486+190 | 汉寿县 |  |  | √ |  | √ |  | 2021.12 | 汉寿县交通运输局 | 李爱国 |  | 已完成整改
352 | G319 |  | K1487+330 | 汉寿县 |  |  | √ |  |  |  | 2021.12 | 汉寿县交通运输局 | 李爱国 |  | 已完成整改
353 | G319 |  | K1489+300 | 汉寿县 |  |  | √ |  | √ |  | 2021.12 | 汉寿县交通运输局 | 李爱国 |  | 已完成整改
354 | G319 |  | K14898+990 | 汉寿县 |  |  | √ |  | √ |  | 2021.12 | 汉寿县交通运输局 | 李爱国 |  | 已完成整改
355 | G319 |  | K1517+980 | 汉寿县 |  |  | √ |  | √ |  | 2021.12 | 汉寿县交通运输局 | 李爱国 |  | 已完成整改
356 | G319 |  | K1518+050 | 汉寿县 |  |  | √ |  | √ |  | 2021.12 | 汉寿县交通运输局 | 李爱国 |  | 已完成整改
357 | G319 |  | K1518+850 | 汉寿县 |  |  | √ |  | √ |  | 2021.12 | 汉寿县交通运输局 | 李爱国 |  | 已完成整改
358 | G319 |  | K1520+900 | 汉寿县 |  |  | √ |  | √ |  | 2021.12 | 汉寿县交通运输局 | 李爱国 |  | 已完成整改
359 | G319 |  | 1521+000 | 汉寿县 |  |  | √ |  | √ |  | 2021.12 | 汉寿县交通运输局 | 李爱国 |  | 已完成整改
360 | G319 |  | K1521+400 | 汉寿县 |  |  | √ |  | √ |  | 2021.12 | 汉寿县交通运输局 | 李爱国 |  | 已完成整改
361 | G319 |  | K1521+500 | 汉寿县 |  |  | √ |  | √ |  | 2021.12 | 汉寿县交通运输局 | 李爱国 |  | 已完成整改
362 | G319 |  | K1524+600 | 汉寿县 |  |  | √ |  | √ |  | 2021.12 | 汉寿县交通运输局 | 李爱国 |  | 已完成整改
363 | G319 |  | K1522+400 | 汉寿县 |  |  | √ |  | √ |  | 2021.12 | 汉寿县交通运输局 | 李爱国 |  | 已完成整改
364 | G319 |  | K1522+650 | 汉寿县 |  |  | √ |  | √ |  | 2021.12 | 汉寿县交通运输局 | 李爱国 |  | 已完成整改
365 | G319 |  | K1523+030 | 汉寿县 |  |  | √ |  | √ |  | 2021.12 | 汉寿县交通运输局 | 李爱国 |  | 已完成整改
366 | G319 |  | K1523+500 | 汉寿县 |  |  | √ |  | √ |  | 2021.12 | 汉寿县交通运输局 | 李爱国 |  | 已完成整改
367 | G319 |  | K1523+550 | 汉寿县 |  |  | √ |  | √ |  | 2021.12 | 汉寿县交通运输局 | 李爱国 |  | 已完成整改
368 | G319 |  | K1523+730 | 汉寿县 |  |  | √ |  | √ |  | 2021.12 | 汉寿县交通运输局 | 李爱国 |  | 已完成整改
369 | G319 |  | K1524+150 | 汉寿县 |  |  | √ |  | √ |  | 2021.12 | 汉寿县交通运输局 | 李爱国 |  | 已完成整改
370 | G319 |  | K1524+700 | 汉寿县 |  |  | √ |  | √ |  | 2021.12 | 汉寿县交通运输局 | 李爱国 |  | 已完成整改
371 | S305 |  | K88+400 | 石门县 |  |  | √ |  |  |  | 2021-11-01 | 石门县公路建设养护中心 | 侯 愎 | 13607361216 | 已完成整改
372 | S305 |  | K88+900 | 石门县 | [5 empty] | √ | 2021-11-02 | 石门县公路建设养护中心 | 侯 愎 | 13607361216 | 已完成整改
373 | S305 |  | K89+300 | 石门县 |  |  | √ |  |  |  | 2021-11-03 | 石门县公路建设养护中心 | 侯 愎 | 13607361216 | 已完成整改
374 | S305 |  | K89+700 | 石门县 |  |  | √ |  |  |  | 2021-11-04 | 石门县公路建设养护中心 | 侯 愎 | 13607361216 | 已完成整改
375 | S305 |  | K90+050 | 石门县 |  |  | √ |  |  |  | 2021-11-05 | 石门县公路建设养护中心 | 侯 愎 | 13607361216 | 已完成整改
376 | S305 |  | K90+100 | 石门县 |  |  | √ |  |  |  | 2021-11-06 | 石门县公路建设养护中心 | 侯 愎 | 13607361216 | 已完成整改
377 | S234 |  | K62+300 | 石门县 |  |  | √ |  |  |  | 2021-11-07 | 石门县公路建设养护中心 | 侯 愎 | 13607361216 | 已完成整改
378 | S234 |  | K64+050 | 石门县 |  |  | √ |  |  |  | 2021-11-08 | 石门县公路建设养护中心 | 侯 愎 | 13607361216 | 已完成整改
379 | S234 |  | K66+200至K66+500 | 石门县 | [6 empty] | 2021-11-09 | 石门县公路建设养护中心 | 侯 愎 | 13607361216 | 已完成整改
380 | S234 |  | K76+500 | 石门县 |  |  | √ |  |  |  | 2021-11-10 | 石门县公路建设养护中心 | 侯 愎 | 13607361216 | 已完成整改
381 | S234 |  | K84+670 | 石门县 |  |  | √ |  |  |  | 2021-11-11 | 石门县公路建设养护中心 | 侯 愎 | 13607361216 | 已完成整改
382 | S234 |  | K86+000 | 石门县 |  |  | √ |  |  |  | 2021-11-12 | 石门县公路建设养护中心 | 侯 愎 | 13607361216 | 已完成整改
383 | S234 |  | K87+080 | 石门县 |  |  | √ |  |  |  | 2021-11-13 | 石门县公路建设养护中心 | 侯 愎 | 13607361216 | 已完成整改
384 | S234 |  | K87+900 | 石门县 |  |  | √ |  |  |  | 2021-11-14 | 石门县公路建设养护中心 | 侯 愎 | 13607361216 | 已完成整改
385 | S234 |  | K89+000 | 石门县 | [5 empty] | √ | 2021-11-15 | 石门县公路建设养护中心 | 侯 愎 | 13607361216 | 已完成整改
386 | S234 |  | K89+400 | 石门县 |  |  | √ |  |  |  | 2021-11-16 | 石门县公路建设养护中心 | 侯 愎 | 13607361216 | 已完成整改
387 | S234 |  | K89+700 | 石门县 |  |  | √ |  |  |  | 2021-11-17 | 石门县公路建设养护中心 | 侯 愎 | 13607361216 | 已完成整改
388 | S234 |  | K90+100 | 石门县 |  |  | √ |  |  |  | 2021-11-18 | 石门县公路建设养护中心 | 侯 愎 | 13607361216 | 已完成整改
389 | G241 |  | K1975+050 | 石门县 |  | √ | √ | √ |  |  | 2021-11-19 | 石门县公路建设养护中心 | 侯 愎 | 13607361216 | 已完成整改
390 | S311 | 渡口 | K74+300 | 武陵区 | 河洑镇犀牛口社区 |  |  |  | √ |  | 2021.8.31 | 武陵区公路建设养护中心 | 雷达 |  | 已完成整改
391 | S311 | 河洑森林公园党校道路 | K75+100 | 武陵区 | 河洑镇犀牛口社区 |  | √ |  | √ |  | 2021.8.31 | 武陵区公路建设养护中心 | 雷达 |  | 已完成整改
392 | S314 |  | K54+900 | 武陵区 | 芦山乡 |  |  | √ |  |  | 2021.8.31 | 武陵区公路建设养护中心 | 雷达 | 已整改 | 已完成整改
393 | S314 |  | K56+600 | 武陵区 | 芦山乡 |  | √ |  |  |  | 2021.8.31 | 武陵区公路建设养护中心 | 雷达 |  | 已完成整改
394 | G207 | 丹溪路 | K2865+693两侧 | 武陵区 |  | √ | √ |  |  |  | 2021.8.31 | 武陵区交通运输局 | 徐俊杰 |  | 已完成整改
395 | G207 | 丹溪路 | K2866+130西 | 武陵区 |  | √ |  |  |  |  | 2021.8.31 | 武陵区交通运输局 | 徐俊杰 |  | 已完成整改
396 | G207 | 丹溪路 | K2867+861西 | 武陵区 |  | √ |  |  |  |  | 2021.8.31 | 武陵区交通运输局 | 徐俊杰 |  | 已完成整改
397 | G207 | 丹溪路 | G207丹溪路K2868+025西 | 武陵区 |  | √ |  |  |  |  | 2021.8.31 | 武陵区交通运输局 | 徐俊杰 |  | 已完成整改
398 | G207 | 丹溪路 | K2869+662两侧 | 武陵区 |  | √ |  |  |  |  | 2021.8.31 | 武陵区交通运输局 | 徐俊杰 |  | 已完成整改
399 | G207 | 丹溪路 | K2867+693西 | 武陵区 |  | √ | √ |  |  |  | 2021.8.31 | 武陵区交通运输局 | 徐俊杰 |  | 已完成整改
400 | G207 | 丹溪路 | K2866+286东 | 武陵区 |  | √ |  |  |  |  | 2021.8.31 | 武陵区交通运输局 | 徐俊杰 |  | 已完成整改
401 | G207 | 丹溪路 | K2865+992东 | 武陵区 |  | √ |  |  |  |  | 2021.8.31 | 武陵区交通运输局 | 徐俊杰 |  | 已完成整改
402 | G207 | 丹溪路 | K2865+735东 | 武陵区 |  | √ |  |  |  |  | 2021.8.31 | 武陵区交通运输局 | 徐俊杰 |  | 已完成整改
403 | G207 | 丹溪路 | K2865+371两侧 | 武陵区 |  | √ | √ |  |  |  | 2021.8.31 | 武陵区交通运输局 | 徐俊杰 |  | 已完成整改
404 | G207 | 丹溪路 | K2865+074两侧 | 武陵区 |  | √ | √ |  |  |  | 2021.8.31 | 武陵区交通运输局 | 徐俊杰 |  | 已完成整改
405 | G207 | 丹溪路 | K2863+423东 | 武陵区 |  | √ |  |  |  |  | 2021.8.31 | 武陵区交通运输局 | 徐俊杰 |  | 已完成整改
406 | G207 | 丹溪路 | K2863+327东 | 武陵区 |  | √ |  |  |  |  | 2021.8.31 | 武陵区交通运输局 | 徐俊杰 |  | 已完成整改
407 | G207 | 丹溪路 | K2862+436东 | 武陵区 |  | √ | √ |  |  |  | 2021.8.31 | 武陵区交通运输局 | 徐俊杰 |  | 已完成整改
408 | G207 | 丹溪路 | K2860+626两侧 | 武陵区 |  | √ |  |  |  |  | 2021.8.31 | 武陵区交通运输局 | 徐俊杰 |  | 已完成整改
409 | G207 | 丹溪路 | K2860+290两侧 | 武陵区 |  | √ |  |  |  |  | 2021.8.31 | 武陵区交通运输局 | 徐俊杰 |  | 已完成整改
410 | G207 | 丹溪路 | K2859+364两侧 | 武陵区 |  | √ | √ |  |  |  | 2021.8.31 | 武陵区交通运输局 | 徐俊杰 |  | 已完成整改
411 | G207 | 丹溪路 | K2862+406西 | 武陵区 |  | √ | √ |  |  |  | 2021.8.31 | 武陵区交通运输局 | 徐俊杰 |  | 已完成整改
412 | G207 | 丹溪路 | K2863+280西 | 武陵区 |  | √ |  |  |  |  | 2021.8.31 | 武陵区交通运输局 | 徐俊杰 |  | 已完成整改
413 | G207 | 丹溪路 | KK2863+300西 | 武陵区 |  | √ |  |  |  |  | 2021.8.31 | 武陵区交通运输局 | 徐俊杰 |  | 已完成整改
414 | G207 | 丹溪路 | K2863+706西 | 武陵区 |  | √ |  |  |  |  | 2021.8.31 | 武陵区交通运输局 | 徐俊杰 |  | 已完成整改
415 | G207 | 丹溪路 | K2864+083西 | 武陵区 |  | √ |  |  |  |  | 2021.8.31 | 武陵区交通运输局 | 徐俊杰 |  | 已完成整改
416 | S314 |  | K58+811两侧 | 武陵区 |  | √ | √ |  |  |  | 2021.8.31 | 武陵区交通运输局 | 徐俊杰 |  | 已完成整改
417 | S314 |  | K59+306两侧 | 武陵区 |  | √ | √ |  |  |  | 2021.8.31 | 武陵区交通运输局 | 徐俊杰 |  | 已完成整改
418 | S314 |  | K60+250两侧 | 武陵区 |  | √ | √ |  |  |  | 2021.8.31 | 武陵区交通运输局 | 徐俊杰 |  | 已完成整改
419 | S314 |  | K60+692南 | 武陵区 |  | √ | √ |  |  |  | 2021.8.31 | 武陵区交通运输局 | 徐俊杰 |  | 已完成整改
420 | S314 |  | S314线K58+339南 | 武陵区 |  | √ | √ |  |  |  | 2021.8.31 | 武陵区交通运输局 | 徐俊杰 |  | 已完成整改
421 | S314 |  | K56+713两侧 | 武陵区 |  | √ | √ |  |  |  | 2021.8.31 | 武陵区交通运输局 | 徐俊杰 |  | 已完成整改
422 | S314 |  | K56+248东 | 武陵区 |  | √ |  |  |  |  | 2021.8.31 | 武陵区交通运输局 | 徐俊杰 |  | 已完成整改
423 | S314 |  | K55+983西 | 武陵区 |  | √ |  |  |  |  | 2021.8.31 | 武陵区交通运输局 | 徐俊杰 |  | 已完成整改
424 | S314 |  | K55+366两侧 | 武陵区 |  | √ |  |  |  |  | 2021.8.31 | 武陵区交通运输局 | 徐俊杰 |  | 已完成整改
425 | S314 |  | K54+865两侧 | 武陵区 |  | √ |  |  |  |  | 2021.8.31 | 武陵区交通运输局 | 徐俊杰 |  | 已完成整改
426 | S314 |  | K54+738北 | 武陵区 |  | √ |  |  |  |  | 2021.8.31 | 武陵区交通运输局 | 徐俊杰 |  | 已完成整改
427 | S314 |  | K54+507北 | 武陵区 |  | √ |  |  |  |  | 2021.8.31 | 武陵区交通运输局 | 徐俊杰 |  | 已完成整改
428 | S314 |  | K54+260南 | 武陵区 |  | √ |  |  |  |  | 2021.8.31 | 武陵区交通运输局 | 徐俊杰 |  | 已完成整改
429 | S314 |  | K54+026北 | 武陵区 |  | √ |  |  |  |  | 2021.8.31 | 武陵区交通运输局 | 徐俊杰 |  | 已完成整改
430 | S314 |  | K53+393北 | 武陵区 |  | √ |  |  |  |  | 2021.8.31 | 武陵区交通运输局 | 徐俊杰 |  | 已完成整改
431 | S314 |  | K52+867南 | 武陵区 |  | √ |  |  |  |  | 2021.8.31 | 武陵区交通运输局 | 徐俊杰 |  | 已完成整改
432 | S314 |  | K52+791北 | 武陵区 |  | √ |  |  |  |  | 2021.8.31 | 武陵区交通运输局 | 徐俊杰 |  | 已完成整改
433 | S314 |  | K52+566北 | 武陵区 |  | √ |  |  |  |  | 2021.8.31 | 武陵区交通运输局 | 徐俊杰 |  | 已完成整改
434 | S314 |  | K52+044两侧 | 武陵区 |  | √ |  |  |  |  | 2021.8.31 | 武陵区交通运输局 | 徐俊杰 |  | 已完成整改
435 | S314 |  | K51+762两侧 | 武陵区 |  | √ | √ |  |  |  | 2021.8.31 | 武陵区交通运输局 | 徐俊杰 |  | 已完成整改
436 | S314 |  | K51+639南 | 武陵区 |  | √ | √ |  |  |  | 2021.8.31 | 武陵区交通运输局 | 徐俊杰 |  | 已完成整改
437 | S314 |  | K51+271南 | 武陵区 |  | √ | √ |  |  |  | 2021.8.31 | 武陵区交通运输局 | 徐俊杰 |  | 已完成整改
438 | S314 |  | K51+082南 | 武陵区 |  | √ |  |  |  |  | 2021.8.31 | 武陵区交通运输局 | 徐俊杰 |  | 已完成整改
439 | S311 |  | K69+765两侧 | 武陵区 |  | √ |  |  |  |  | 2021.8.31 | 武陵区交通运输局 | 徐俊杰 |  | 已完成整改
440 | S311 |  | K70+291北 | 武陵区 |  | √ |  |  |  |  | 2021.8.31 | 武陵区交通运输局 | 徐俊杰 |  | 已完成整改
441 | S311 |  | K70+810北 | 武陵区 |  | √ | √ |  |  |  | 2021.8.31 | 武陵区交通运输局 | 徐俊杰 |  | 已完成整改
442 | S311 |  | K71+116两侧 | 武陵区 |  | √ | √ |  |  |  | 2021.8.31 | 武陵区交通运输局 | 徐俊杰 |  | 已完成整改
443 | S311 |  | K72+591南 | 武陵区 |  | √ | √ |  |  |  | 2021.8.31 | 武陵区交通运输局 | 徐俊杰 |  | 已完成整改
444 | S311 |  | K72+739北 | 武陵区 |  | √ |  |  |  |  | 2021.8.31 | 武陵区交通运输局 | 徐俊杰 |  | 已完成整改
445 | S311 |  | K73+093北 | 武陵区 |  | √ | √ |  |  |  | 2021.8.31 | 武陵区交通运输局 | 徐俊杰 |  | 已完成整改
446 | S311 |  | K73+367北 | 武陵区 |  | √ |  |  |  |  | 2021.8.31 | 武陵区交通运输局 | 徐俊杰 |  | 已完成整改
447 | S311 |  | K73+680南 | 武陵区 |  | √ | √ |  |  |  | 2021.8.31 | 武陵区交通运输局 | 徐俊杰 |  | 已完成整改
448 | S311 |  | K75+250北 | 武陵区 |  | √ | √ |  |  |  | 2021.8.31 | 武陵区交通运输局 | 徐俊杰 |  | 已完成整改
449 |  | S311桃树岗岔路口 |  | 柳叶湖区 |  |  | √ |  |  |  | 2021-12-01 | 白鹤山超限检测站 | 郑棋文 |  | 已完成整改
450 |  | S311同富桥村路路口 |  | 柳叶湖区 |  |  | √ |  |  |  | 2021-12-01 | 柳叶湖交通运输局 | 周亮 |  | 已完成整改
451 |  | S311落坡堰砖厂平行交叉口 |  | 柳叶湖区 |  |  | √ |  |  |  | 2021-12-01 | 白鹤山超限检测站 | 郑棋文 |  | 已完成整改
452 |  | S311九申加气站路段 |  | 柳叶湖区 |  |  | √ |  |  |  | 2021-12-01 | 白鹤山超限检测站 | 郑棋文 |  | 已完成整改
453 |  | 柳叶湖区阁老巷 |  | 柳叶湖区 |  | √ | √ |  |  |  | 2021-12-01 | 柳叶湖交通运输局 | 周亮 |  | 已完成整改
454 |  | 环湖路驼古堤进出口 |  | 柳叶湖区 |  | √ | √ |  |  |  | 2021-12-01 | 七里桥街道 | 胡仕鹏 |  | 已完成整改
455 |  | X083县道润达驾校路段 |  | 柳叶湖区 |  |  | √ |  |  |  | 2021-12-01 | 柳叶湖交通运输局 | 周亮 |  | 已完成整改
456 |  | X083县道白鹤山3村16组进口 |  | 柳叶湖区 |  | √ | √ |  |  |  | 2021-12-01 | 柳叶湖交通运输局 | 周亮 |  | 已完成整改
457 |  | 清合桥 |  | 柳叶湖区 |  |  | √ |  |  |  | 2021-12-01 | 柳叶湖交通运输局 | 周亮 |  | 已完成整改
458 |  | 托老院十字路口 |  | 柳叶湖区 |  | √ | √ |  |  |  | 2021-12-01 | 柳叶湖交通运输局 | 周亮 |  | 已完成整改
459 |  | X083县道猴子巷集镇段 |  | 柳叶湖区 |  |  | √ |  |  |  | 2021-12-01 | 柳叶湖交通运输局 | 周亮 |  | 已完成整改
460 |  | 猴子巷污水处理厂 |  | 柳叶湖区 |  |  | √ |  | √ |  | 2021-12-01 | 柳叶湖交通运输局 | 周亮 |  | 已完成整改
461 |  | 紫缘路高丰路口 |  | 柳叶湖区 | [6 empty] | 2021-12-01 | 交警柳叶湖大队 | 胡劲松 |  | 已完成整改
462 |  | 东江社区4组 |  | 柳叶湖区 |  | √ |  |  |  |  | 2021-12-01 | 七里桥街道 | 胡仕鹏 |  | 已完成整改
463 |  | 东江社区6组 |  | 柳叶湖区 |  | √ |  |  |  |  | 2021-12-01 | 七里桥街道 | 胡仕鹏 |  | 已完成整改
464 |  | 花山社区4组村道 |  | 柳叶湖区 |  |  | √ |  |  |  | 2021-12-01 | 柳叶湖街道 | 陈安 |  | 已完成整改
465 |  | 白鹤山渔场桥口 |  | 柳叶湖区 |  |  |  |  | √ |  | 2021-12-01 | 柳叶湖交通运输局 | 周亮 |  | 已完成整改
466 |  | 北干渠1号桥口 |  | 柳叶湖区 |  |  | √ |  |  |  | 2021-12-02 | 柳叶湖交通运输局 | 周亮 |  | 已完成整改
467 |  | 卸甲州2号桥口 |  | 柳叶湖区 |  |  | √ |  |  |  | 2021-12-03 | 柳叶湖交通运输局 | 周亮 |  | 已完成整改
468 |  | 卸甲州3号桥口 |  | 柳叶湖区 |  |  | √ |  |  |  | 2021-12-04 | 柳叶湖交通运输局 | 周亮 |  | 已完成整改
469 |  | 北干渠4号桥口 |  | 柳叶湖区 |  |  | √ |  |  |  | 2021-12-05 | 柳叶湖交通运输局 | 周亮 |  | 已完成整改
470 |  | 吴家口5号桥口 |  | 柳叶湖区 |  |  | √ |  |  |  | 2021-12-06 | 柳叶湖交通运输局 | 周亮 |  | 已完成整改
471 |  | 吴家口6号桥口 |  | 柳叶湖区 |  |  | √ |  |  |  | 2021-12-07 | 柳叶湖交通运输局 | 周亮 |  | 已完成整改
472 |  | 马巷子7号桥口 |  | 柳叶湖区 |  |  | √ |  |  |  | 2021-12-08 | 柳叶湖交通运输局 | 周亮 |  | 已完成整改
473 | S314 | Y008 | K0+200-K0+500 | 西湖区 | 西洲乡裕民村 | √ |  |  |  |  | 2021.8.31 | 交警大队 | 周先良 |  | 已完成整改
474 | S314 | Y008 | K0+000 | 西湖区 | 西洲乡裕民村 |  |  |  |  | √ | 2021.8.31 | 交警大队 | 周先良 |  | 已完成整改
475 | S314 | X048 | K1+100 | 西湖区 | 西洲乡裕民村 |  |  |  |  | √ | 2021.8.31 | 交警大队 | 周先良 |  | 已完成整改
476 | S314 | Y059 | K2+600 | 西湖区 | 西洲乡裕民村 |  |  |  |  | √ | 2021.8.31 |  | 周先良 |  | 已完成整改
477 | S314 | Y059 | K2+230 | 西湖区 | 西洲乡裕民村 |  |  |  |  | √ | 2021.8.31 | 交警大队 | 周先良 |  | 已完成整改
478 | S314 | Y059 | K2+150 | 西湖区 | 西洲乡裕民村 |  |  |  |  | √ | 2021.8.31 | 交警大队 | 周先良 |  | 已完成整改
479 | S314 | Y059 | K0+060 | 西湖区 | 西洲乡裕民村 |  |  |  |  | √ | 2021.8.31 | 交警大队 | 周先良 |  | 已完成整改
480 | S314 | Y063 | K0+000 | 西湖区 | 西洲乡安康村 |  |  |  |  | √ | 2021.8.31 | 交警大队 | 周先良 |  | 已完成整改
481 | S314 | Y008 | K1+060 | 西湖区 | 西洲乡安康村 | √ |  |  |  |  | 2021.8.31 | 交警大队 | 周先良 |  | 已完成整改
482 | S314 | X049 | K6+680 | 西湖区 | 西湖镇旺䘵村 |  |  |  |  | √ | 2021.8.31 | 交警大队 | 周先良 |  | 已完成整改
483 | S314 | X049 | K6+110 | 西湖区 | 西湖镇旺䘵村 | √ |  |  |  |  | 2021.8.31 | 交警大队 | 周先良 |  | 已完成整改
484 | S314 | CD37K | K0+600-K0+700 | 西湖区 | 西湖镇新港村 | √ |  |  |  |  | 2021.8.31 | 交警大队 | 周先良 |  | 已完成整改
485 | S314 | CD37 | K0+700-K0+800 | 西湖区 | 西湖镇新港村 | √ |  |  |  |  | 2021.8.31 | 交警大队 | 周先良 |  | 已完成整改
486 | S314 | Y013 | K0+630 | 西湖区 | 西洲乡安康村 | √ |  |  |  |  | 2021.8.31 | 交警大队 | 周先良 |  | 已完成整改
487 | S314 | CD17 | K0+400 | 西湖区 | 西洲乡安康村 | √ |  |  |  |  | 2021.8.31 | 交警大队 | 周先良 |  | 已完成整改
488 | S314 | CD17 | K0+700 | 西湖区 | 西洲完小 | √ |  |  |  |  | 2021.8.31 | 交警大队 | 周先良 |  | 已完成整改
489 | S314 | Y058 | K1+320 | 西湖区 | 西洲乡西洲村 |  |  |  |  | √ | 2021.8.31 | 交警大队 | 周先良 |  | 已完成整改
490 | S314 | Y058 | K1+600 | 西湖区 | 西洲乡西洲村 | √ |  |  |  |  | 2021.8.31 | 交警大队 | 周先良 |  | 已完成整改
491 | S314 | Y058 | K1+800 | 西湖区 | 西洲乡西洲村 |  | √ |  |  |  | 2021.8.31 | 交警大队 | 周先良 |  | 已完成整改
492 | S314 | Y061 | K2+269-K3+480 | 西湖区 | 西洲乡西洲村 |  | √ |  |  |  | 2021.8.31 | 交警大队 | 周先良 |  | 已完成整改
493 | S314 | S314 | K5+080-K5+120 | 西湖区 | 西湖镇旺寿村 |  |  |  |  | √ | 2021.8.31 | 交警大队 | 周先良 |  | 已完成整改
494 | S223 | S223 | K101+556-K101+668 | 西湖区 | 西湖镇新港村 |  |  |  |  | √ | 2021.8.31 | 交警大队 | 周先良 |  | 已完成整改
495 | S224 | 金凤-港口交叉路 | K1+100-K1+110 | 西洞庭管理区 | 祝丰镇 | √ |  |  | √ |  | 2021-10-30 | 祝丰镇 | 陶力 |  | 已完成整改
496 | S224 | 湘阴巷口 |  | 西洞庭管理区 | 龙泉街道办 |  | √ |  |  |  | 2021-10-30 | 龙泉街道办 | 杨和平 |  | 已完成整改
497 |  | 广益西路k2+600-k2+610 |  | 西洞庭管理区 | 龙泉街道办 | √ |  |  | √ |  | 2021.10月底 | 龙泉街道办 | 杨合平 | 未完成 | 已完成整改
498 |  | 中心完小校车南进出路 |  | 西洞庭管理区 | 龙泉街道办 |  | √ |  |  |  | 2021.10月底 | 龙泉街道办 | 杨合平 | 未完成 | 已完成整改
499 |  | 望城路与双峰路交叉口 |  | 西洞庭管理区 | 龙泉街道办 |  |  | √ |  |  | 2021.10月底 | 龙泉街道办 | 杨合平 | 未完成 | 已完成整改
500 |  | 东郊社区2组与长沙路十字路口 |  | 西洞庭管理区 | 龙泉街道办 |  | √ |  |  |  | 2021.10月底 | 龙泉街道办 | 杨合平 | 未完成 | 已完成整改
501 |  | 祝丰镇机关维九渠道路 |  | 西洞庭管理区 | 祝丰镇 | √ |  |  |  |  | 2021.10月底 | 祝丰镇 | 陶力 | 未完成 | 已完成整改
502 |  | 祝丰镇经五渠X084与Y339交界处 |  | 西洞庭管理区 | 祝丰镇 | √ |  | √ |  |  | 2021.10月底 | 祝丰镇 | 陶力 | 未完成 | 已完成整改
503 |  | 祝丰镇涂家湖村六分店幼儿园前道路 |  | 西洞庭管理区 | 祝丰镇 | √ |  |  |  |  | 2021.10月底 | 祝丰镇 | 陶力 | 未完成 | 已完成整改
504 |  | 白芷湖白棠路路口 |  | 西洞庭管理区 | 金凤街道办 | √ |  |  |  |  | 2021.10月底 | 金凤街道办 | 丰伟华 | 未完成 | 已完成整改
505 |  | 白芷湖社区十字闸路口 |  | 西洞庭管理区 | 金凤街道办 | √ |  | √ |  |  | 2021.10月底 | 金凤街道办 | 丰伟华 | 未完成 | 已完成整改
506 |  | 中洲社区龙天小区出口 |  | 西洞庭管理区 | 金凤街道办 | √ |  |  |  |  | 2021.10月底 | 金凤街道办 | 丰伟华 | 未完成 | 已完成整改
507 | G319 |  | 1587+50 | 桃花源旅游管理区 | 桃仙岭办事处渔父村 |  |  |  | √ |  | 10月底 | 景区规划管理局 | 徐沭 |  | 已完成整改
508 | G319 |  | 1588+50 | 桃花源旅游管理区 | 桃仙岭办事处渔父村 |  |  |  | √ |  | 10月底 | 景区规划管理局 | 徐沭 |  | 已完成整改
509 | G319 |  | 1588+100 | 桃花源旅游管理区 | 桃仙岭办事处渔父村 |  |  |  | √ |  | 10月底 | 景区规划管理局 | 徐沭 |  | 已完成整改
510 | G319 |  | 1589+300 | 桃花源旅游管理区 | 桃仙岭办事处渔父村 |  |  |  | √ |  | 10月底 | 景区规划管理局 | 徐沭 |  | 已完成整改
511 | G319 | G319与水漆大桥处 |  | 桃花源旅游管理区 | 桃花源镇汤家山村 |  | √ |  |  |  | 11月 | 交警大队 | 李红君 |  | 已完成整改
512 | G319 | 杨家湾丁字路口处 |  | 桃花源旅游管理区 | 桃花源镇印家铺村 | √ | √ |  | √ |  | 11月 | 交警大队 | 李红君 |  | 已完成整改
513 | G319 | 傩隐湾丁字路口处 |  | 桃花源旅游管理区 | 桃花源镇印家铺村 | √ | √ |  | √ |  | 11月 | 交警大队 | 李红君 |  | 已完成整改
514 | G319 | 高速涵洞桥丁字路口处 |  | 桃花源旅游管理区 | 桃花源镇印家铺村 | √ | √ |  | √ |  | 11月 | 交警大队 | 李红君 |  | 已完成整改
515 | G319 | 上凤麒丁字路口处 |  | 桃花源旅游管理区 | 桃仙岭办事处渔父村 | √ | √ |  | √ |  | 11月 | 交警大队 | 李红君 |  | 已完成整改
516 |  | 武陵渔村张家湾14组 |  | 桃花源旅游管理区 | 桃仙岭办事处武陵渔村张家湾14组 |  |  | √ |  |  | 11月 | 交警大队 | 李红君 |  | 已完成整改
517 |  | 武陵渔村广福殿4组 |  | 桃花源旅游管理区 | 桃仙岭办事处武陵渔村广福殿4组 | √ |  | √ |  |  | 11月 | 交警大队 | 李红君 |  | 已完成整改
518 |  | 武陵渔村张家湾5组 |  | 桃花源旅游管理区 | 桃仙岭办事处武陵渔村张家湾5组 |  |  | √ |  |  | 11月 | 交警大队 | 李红君 |  | 已完成整改
519 |  | 武陵渔村广福殿2组 |  | 桃花源旅游管理区 | 桃仙岭办事处武陵渔村广福殿2组 | √ |  |  |  |  | 11月 | 交警大队 | 李红君 |  | 已完成整改
520 |  | 武陵渔村七斗丘2组 |  | 桃花源旅游管理区 | 桃仙岭办事处武陵渔村七斗丘2组 | √ |  |  |  |  | 11月 | 交警大队 | 李红君 |  | 已完成整改
521 |  | 武陵渔村老村部 |  | 桃花源旅游管理区 | 桃仙岭办事处武陵渔村老村部 | √ |  |  |  |  | 11月 | 交警大队 | 李红君 |  | 已完成整改
522 |  | 武陵渔村张家湾3组 |  | 桃花源旅游管理区 | 桃仙岭办事处武陵渔村张家湾3组 |  |  | √ |  |  | 11月 | 交警大队 | 李红君 |  | 已完成整改
523 |  | 渊明小学、渊明幼儿园 |  |  | 桃花源镇桃花源村 | √ | √ |  |  |  | 10月底 | 交警大队 | 李红君 |  | 已完成整改
524 |  | 桃花源一中 |  | 桃花源旅游管理区 | 桃花源镇桃花源村 | √ | √ |  |  |  | 10月底 | 交警大队 | 李红君 |  | 已完成整改
525 |  | 龙坪幼儿园 |  | 桃花源旅游管理区 | 桃仙岭办事处桃仙岭村 | √ | √ |  |  |  | 10月底 | 交警大队 | 李红君 |  | 已完成整改
526 |  | 官庄村部 |  | 桃花源旅游管理区 | 桃花源镇官庄村 | √ |  |  |  |  | 10月底 | 交警大队 | 李红君 |  | 已完成整改
527 |  | 农协桥头 |  | 桃花源旅游管理区 | 桃花源镇官庄村 | √ |  |  |  |  | 10月底 | 交警大队 | 李红君 |  | 已完成整改
528 |  | 农协七组 |  | 桃花源旅游管理区 | 桃花源镇官庄村农协七组 | √ |  |  |  |  | 10月底 | 交警大队 | 李红君 |  | 已完成整改
529 |  | 上庄T字路口 |  | 桃花源旅游管理区 | 桃花源官庄村 | √ |  |  |  |  | 10月底 | 交警大队 | 李红君 |  | 已完成整改
530 |  |  |  | 经开区 | 元普庵村8组村道 | √ |  |  |  |  | 2021-04-30 | 石门桥镇交通办 | 刘湘 | 15973625218 | 已完成整改
531 |  |  |  | 经开区 | 元普庵村2组村道 | √ |  |  |  |  | 2021-04-30 | 石门桥镇交通办 | 刘湘 | 15973625218 | 已完成整改
532 |  |  |  | 经开区 | 伍家嘴村10组村道 | √ |  |  |  |  | 2021-04-30 | 石门桥镇交通办 | 刘湘 | 15973625218 | 已完成整改
533 |  |  |  | 经开区 | 下街社区 | √ |  |  |  |  | 2021-04-30 | 石门桥镇交通办 | 刘湘 | 15973625218 | 已完成整改
534 |  |  |  | 经开区 | 高家港村1组 |  | √ |  |  |  | 2021-04-30 | 石门桥镇交通办 | 刘湘 | 15973625218 | 已完成整改
535 |  |  |  | 经开区 | 石门桥村1组 |  |  | √ |  |  | 2021-04-30 | 石门桥镇交通办 | 刘湘 | 15973625218 | 已完成整改
536 |  |  |  | 经开区 | 乌塘岗村6组 | √ | √ |  |  |  | 2021-04-30 | 石门桥镇交通办 | 刘湘 | 15973625218 | 已完成整改
537 |  |  |  | 经开区 | 栗山口村 | √ |  |  |  |  | 2021-04-30 | 石门桥镇交通办 | 刘湘 | 15973625218 | 已完成整改
538 |  |  |  | 经开区 | 栗山口村 | √ |  |  |  |  | 2021-04-30 | 石门桥镇交通办 | 刘湘 | 15973625218 | 已完成整改
539 |  |  |  | 经开区 | 赵家桥墟场 | √ | √ |  | √ | √ | 2021-04-30 | 石门桥镇交通办 | 刘湘 | 15973625218 | 已完成整改
540 |  |  |  | 经开区 | 金石路口 | √ |  |  |  |  | 2021-04-30 | 区超限检测站 | 刘湘 | 15973625218 | 已完成整改
541 |  |  |  | 经开区 | 高家港村7组 |  |  | √ |  |  | 2021-07-30 | 石门桥镇交通办 | 刘湘 | 15973625218 | 已完成整改
542 |  |  |  | 经开区 | 栗山口村7组 | √ |  | √ |  |  | 2021-07-30 | 石门桥镇交通办 | 刘湘 | 15973625218 | 已完成整改
543 |  |  |  | 经开区 | 栗山口村2组 | √ |  | √ |  |  | 2021-07-30 | 石门桥镇交通办 | 刘湘 | 15973625219 | 已完成整改
544 |  |  |  | 经开区 | 二岗桥1组 |  |  | √ |  |  | 2021-07-30 | 石门桥镇交通办 | 刘湘 | 15973625220 | 已完成整改
545 |  |  |  | 经开区 | 二岗桥3组 |  |  | √ |  |  | 2021-07-30 | 石门桥镇交通办 | 刘湘 | 15973625221 | 已完成整改
546 |  |  |  | 经开区 | 范家潭村4组 | √ |  |  |  |  | 2021-07-30 | 石门桥镇交通办 | 刘湘 | 15973625222 | 已完成整改
547 |  |  |  | 经开区 | 范家潭村5组 | √ |  |  |  |  | 2021-07-30 | 石门桥镇交通办 | 刘湘 | 15973625223 | 已完成整改
548 |  |  |  | 经开区 | 青龙岗村3组 |  |  | √ |  |  | 2021-07-30 | 石门桥镇交通办 | 刘湘 | 15973625224 | 已完成整改
549 |  |  |  | 经开区 | 青龙岗村5组 | √ |  |  |  |  | 2021-07-30 | 石门桥镇交通办 | 刘湘 | 15973625225 | 已完成整改
550 |  |  |  | 经开区 | 崇德路-长安路 | √ | √ |  |  | √ | 2021-11-30 | 区交警大队 | 梁平 | 13975659008 | 已完成整改
551 |  |  |  | 经开区 | 长安路中石油油库出口 | √ | √ | √ |  | √ | 2021-11-30 | 区交警大队 | 梁平 | 13975659008 | 已完成整改
552 |  |  |  | 经开区 | 长安路-同德 |  |  |  | √ | √ | 2021-11-30 | 区交警大队 | 梁平 | 13975659008 | 已完成整改
553 |  |  |  | 经开区 | 德山大道-207 | √ | √ |  |  | √ | 2021-11-30 | 区交警大队 | 梁平 | 13975659008 | 已完成整改
554 |  |  |  | 经开区 | 319春仁超市旁路口 | √ | √ |  |  | √ | 2021-11-30 | 区交警大队 | 梁平 | 13975659008 | 已完成整改
555 |  |  |  | 经开区 | 319青龙商砼旁 | √ | √ |  |  | √ | 2021-11-30 | 区交警大队 | 梁平 | 13975659008 | 已完成整改
556 |  |  |  | 经开区 | 319高岭村村道口 | √ | √ |  |  | √ | 2021-11-30 | 区交警大队 | 梁平 | 13975659008 | 已完成整改
557 |  |  |  | 经开区 | 东风帆布厂 | √ |  |  |  |  | 2021-11-30 | 区交警大队 | 梁平 | 13975659008 | 已完成整改
558 |  |  |  | 经开区 | 肿瘤医院 | √ |  |  |  |  | 2021-11-30 | 区交警大队 | 梁平 | 13975659008 | 已完成整改
559 |  |  |  | 经开区 | 石门桥老赵家桥路口 |  | √ |  |  | √ | 2021-11-30 | 区交警大队 | 梁平 | 13975659008 | 已完成整改
560 |  | Y533 | K2+317 | 桃源县 | 观音寺镇 |  |  | √ |  |  | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 13907423915 | 已完成整改
561 |  | Y533 | K2+714 | 桃源县 | 观音寺镇 |  |  | √ |  |  | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 13907423915 | 已完成整改
562 |  | Y533 | K2+810 | 桃源县 | 观音寺镇 |  |  | √ |  |  | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 13907423915 | 已完成整改
563 |  | Y533 | K2+938 | 桃源县 | 观音寺镇 |  |  |  | √ |  | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 13907423915 | 已完成整改
564 |  | Y533 | KO+170 | 桃源县 | 观音寺镇 |  | √ |  |  |  | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 13907423915 | 已完成整改
565 |  | Y533 | KO+477 | 桃源县 | 观音寺镇 |  | √ |  |  |  | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 13907423915 | 已完成整改
566 |  | Y533 | KO+660 | 桃源县 | 观音寺镇 |  | √ |  |  |  | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 13907423915 | 已完成整改
567 |  | Y533 | KO+703 | 桃源县 | 观音寺镇 |  | √ |  |  |  | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 13907423915 | 已完成整改
568 |  | Y533 | KO+753 | 桃源县 | 观音寺镇 |  | √ |  |  |  | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 13907423915 | 已完成整改
569 |  | Y533 | KO+758 | 桃源县 | 观音寺镇 |  | √ |  |  |  | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 13907423915 | 已完成整改
570 |  | Y533 | K1+247 | 桃源县 | 观音寺镇 |  | √ |  |  |  | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 13907423915 | 已完成整改
571 |  | Y533 | K1+480 | 桃源县 | 观音寺镇 |  | √ |  |  |  | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 13907423915 | 已完成整改
572 |  | Y533 | K2+038 | 桃源县 | 观音寺镇 |  | √ |  |  |  | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 13907423915 | 已完成整改
573 |  | Y533 | K2+084 | 桃源县 | 观音寺镇 |  | √ |  |  |  | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 13907423915 | 已完成整改
574 |  | Y533 | K2+845 | 桃源县 | 观音寺镇 |  | √ |  |  |  | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 13907423915 | 已完成整改
575 |  | Y533 | K2+893 | 桃源县 | 观音寺镇 |  | √ |  |  |  | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 13907423915 | 已完成整改
576 |  | Y533 | K2+946 | 桃源县 | 观音寺镇 |  | √ |  |  |  | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 13907423915 | 已完成整改
577 |  | Y533 | K3+019 | 桃源县 | 观音寺镇 |  | √ |  |  |  | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 13907423915 | 已完成整改
578 |  | Y533 | K0+698 | 桃源县 | 观音寺镇 |  |  |  | √ |  | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 13907423915 | 已完成整改
579 | S223 | Y342 | K0+850 | 西湖区 | 西洲乡新北河村 | √ |  |  |  |  | 2021.8.31 | 交警大队 | 周先良 | 新增 | 已完成整改
580 | S314 | S314 | K9+660 | 西湖区 | 西湖镇新港村 |  | √ |  |  |  | 2021.8.31 | 交警大队 | 周先良 | 新增 | 已完成整改

## 7.国省道隐患
常德市国省道公路交通安全设施、穿村过镇路段、限速测速标志及安防隐患排查登记台账
序号 | 道路名称 | 所处桩号区间或地理位置 | 所属县市区 | 所属乡镇、村、组（路） | 隐患类型 | 存在问题 | 整改措施 | 整改期限 | 责任单位 | 责任人
1 | G353 | K1273+800M大湖口码头 | 安乡县 | 大湖口镇大湖口社区1组 | 公路交通安全设施隐患 | 1、无波形防护栏 2、无警示标志 3、无爆闪灯 | 1、安装波形防护栏 2、设置警示标志 3、安装爆闪灯 | 2021-06-01 | 公路建设养护中心 | 刘连华 | 已完成整改
2 | G353 | K1230+402三岔河镇 | 安乡县 | 三岔河镇码头 | 公路交通安全设施隐患 | 1、无波形防护栏；2、无警示标志 3、无爆闪灯；4、无限速标志 | 1、安装波形防护栏；2、设置警示标志 3、安装爆闪灯；4、设置限速标志 | 2021-05-01 | 公路建设养护中心 | 刘连华 | 已完成整改
3 | G319 | K1568+800M-K1568+800M | 鼎城区 | 许家桥乡 | 穿村过镇路段隐患 | 标志牌缺失2块 | 新设标志牌 | 9.30 | 区公路养护中心 | 陈雪飞 | 已完成整改
4 | G319 | K1569+150M-K1569+250M | 鼎城区 | 许家桥乡 | 穿村过镇路段隐患 | 缺失标志牌2块、爆闪灯2个、震荡线2处，人行横道2处 | 新设标志牌、爆闪灯、震荡线、人行横道 | 9.30 | 区公路养护中心 | 陈雪飞 | 已完成整改
5 | G319 | K1570+200M-K1570+200M | 鼎城区 | 许家桥乡 | 穿村过镇路段隐患 | 缺失人行横道1处 | 新设人行横道 | 9.30 | 区公路养护中心 | 陈雪飞 | 已完成整改
6 | G319 | K1571+350M-K1571+362M | 鼎城区 | 许家桥乡 | 穿村过镇路段隐患 | 未安装波形护栏12米 | 安装护栏 | 9.30 | 区公路养护中心 | 陈雪飞 | 已完成整改
7 | G319 | K1574+600M-K1574+600M | 鼎城区 | 许家桥乡 | 穿村过镇路段隐患 | 缺失人行横道1处、标志牌2块 | 新设人行横道、标志牌 | 9.30 | 区公路养护中心 | 陈雪飞 | 已完成整改
8 | G319 | K1578+700M-K1578+756M | 鼎城区 | 许家桥乡 | 穿村过镇路段隐患 | 未安装波形护栏56米 | 安装护栏 | 9.30 | 区公路养护中心 | 陈雪飞 | 已完成整改
9 | G319 | K1578+800M-K1578+828M | 鼎城区 | 许家桥乡 | 穿村过镇路段隐患 | 未安装波形护栏28米 | 安装护栏 | 9.30 | 区公路养护中心 | 陈雪飞 | 已完成整改
10 | G319 | K1577+900M-K1577+976M | 鼎城区 | 许家桥乡 | 穿村过镇路段隐患 | 未安装波形护栏76米 | 安装护栏 | 9.30 | 区公路养护中心 | 陈雪飞 | 已完成整改
11 | G319 | K1577+600M-K1577+740M | 鼎城区 | 许家桥乡 | 穿村过镇路段隐患 | 未安装波形护栏140米 | 安装护栏 | 9.30 | 区公路养护中心 | 陈雪飞 | 已完成整改
12 | G319 | K1577+480M-K1577+500M | 鼎城区 | 许家桥乡 | 穿村过镇路段隐患 | 未安装波形护栏20米 | 安装护栏 | 9.30 | 区公路养护中心 | 陈雪飞 | 已完成整改
13 | G319 | K1576+950M-K1576+950M | 鼎城区 | 许家桥乡 | 穿村过镇路段隐患 | 缺失标线1处、标志牌1块 | 新设标线、标志牌 | 9.30 | 区公路养护中心 | 陈雪飞 | 已完成整改
14 | G319 | K1536+150M-K1536+150M | 鼎城区 | 许家桥乡 | 穿村过镇路段隐患 | 缺失标志牌1块、震荡线2处 | 新设标志牌、震荡线 | 9.30 | 区公路养护中心 | 陈雪飞 | 已完成整改
15 | G319 | K1577+850M-K1577+850M | 鼎城区 | 许家桥乡 | 穿村过镇路段隐患 | 波形护栏损坏8米 | 修整波形护栏 | 9.30 | 区公路养护中心 | 陈雪飞 | 已完成整改
16 | G319 | K1547+800M-K1547+800M | 鼎城区 | 许家桥乡 | 穿村过镇路段隐患 | 缺失边沟缺盖板4米 | 安装边沟盖板 | 9.30 | 区公路养护中心 | 陈雪飞 | 已完成整改
17 | G319 | K1569-K1570 | 鼎城区 | 许家桥乡 | 穿村过镇路段隐患 | 缺失标线1000米 | 标示标线 | 9.30 | 区公路养护中心 | 陈雪飞 | 已完成整改
18 | S224 | K98+293哑河大桥 | 津市市 | 药山镇民康村 | 四类危桥 | 四类危桥 | 维修加固 | 2021-11-30 | 公路建设养护中心 | 陈建平 | 已完成整改
19 | S224 | K68+782肖家湖桥 | 津市市 | 新州镇青山峪村 | 四类危桥 | 四类危桥 | 维修加固 | 2021-11-30 | 公路建设养护中心 | 陈建平 | 已完成整改
20 | S305 | K7+493中华堰桥 | 津市市 | 药山镇西湖村 | 农村危桥 | 农村危桥 | 拆除重建 | 2021-11-30 | 公路建设养护中心 | 陈建平 | 已完成整改
21 | Y019 | K0+051钱家嘴桥 | 津市市 | 药山镇临东村 | 农村危桥 | 农村危桥 | 拆除重建 | 2021-11-30 | 公路建设养护中心 | 陈建平 | 已完成整改
22 | Y009 | K68+135鸳鸯桥 | 津市市 | 毛里湖镇七星村 | 农村危桥 | 农村危桥 | 拆除重建 | 2021-11-30 | 公路建设养护中心 | 陈建平 | 已完成整改
23 | S224 | K70+393至K71+000 | 津市市 | 新洲镇黄林堰 | 公路路面破碎隐患 | 路面破损 | 路面大修 | 2021-11-30 | 公路建设养护中心 | 陈建平 | 已完成整改
24 | S224 | K71+000至K72+000 | 津市市 | 新洲镇黄林堰 | 公路路面破碎隐患 | 路面破损 | 路面大修 | 2021-11-30 | 公路建设养护中心 | 陈建平 | 已完成整改
25 | S224 | K72+000至K73+000 | 津市市 | 新洲镇黄林堰 | 公路路面破碎隐患 | 路面破损 | 路面大修 | 2021-11-30 | 公路建设养护中心 | 陈建平 | 已完成整改
26 | S224 | K73+000至K74+000 | 津市市 | 新洲镇黄林堰 | 公路路面破碎隐患 | 路面破损 | 路面大修 | 2021-11-30 | 公路建设养护中心 | 陈建平 | 已完成整改
27 | S224 | K85+000至K86+000 | 津市市 | 毛里湖大山社区 | 公路路面破碎隐患 | 路面破损 | 路面大修 | 2021-11-30 | 公路建设养护中心 | 陈建平 | 已完成整改
28 | S224 | S224K86+000至K87+000 | 津市市 | 毛里湖大山社区 | 公路路面破碎隐患 | 路面破损 | 路面大修 | 2021-11-30 | 公路建设养护中心 | 陈建平 | 已完成整改
29 | S224 | S224K87+000至K87+800 | 津市市 | 毛里湖大山社区 | 公路路面破碎隐患 | 路面破损 | 路面大修 | 2021-11-30 | 公路建设养护中心 | 陈建平 | 已完成整改
30 | S224 | K55+400 | 津市市 | 毛里湖大山社区 | 公路涵洞塌陷 | 涵洞损坏 | 拆除重建 | 2021-11-30 | 公路建设养护中心 | 陈建平 | 已完成整改
31 | S517 | K0+000至K4+792 | 津市市 | 新州镇杨家村 | 公路交通标识标线缺失隐患 | 路面标线缺失 | 设置路面标线 | 2021-11-30 | 公路建设养护中心 | 陈建平 | 已完成整改
32 | 村道 |  | 津市市 | 药山镇西湖村1组 | 农村公路安防设施缺失 | 道路两侧临崖、临塘约150米需设置钢护栏 | 设置钢护栏 | 2021-11-30 | 津市市交通运输局 | 孟祥云 | 已完成整改
33 | 村道 |  | 津市市 | 药山镇棠华铺社区5组 | 农村公路安防设施缺失 | 两侧临沟，需两边各设置钢护栏月20米 | 设置钢护栏 | 2021-11-30 | 津市市交通运输局 | 孟祥云 | 已完成整改
34 | 村道 |  | 津市市 | 药山镇临东村 | 农村公路安防设施缺失 | 两侧临沟，需两边各设置钢护栏月20米 | 设置钢护栏 | 2021-11-30 | 津市市交通运输局 | 孟祥云 | 已完成整改
35 | 村道 |  | 津市市 | 药山镇天鹅村 | 农村公路安防设施缺失 | 道路一侧临塘，需设置钢护栏约50米 | 设置钢护栏 | 2021-11-30 | 津市市交通运输局 | 孟祥云 | 已完成整改
36 | 村道 |  | 津市市 | 药山镇天鹅村 | 农村公路安防设施缺失 | 道路两侧临塘，需在两侧各设置钢护栏约50米 | 设置钢护栏 | 2021-11-30 | 津市市交通运输局 | 孟祥云 | 已完成整改
37 | 村道 |  | 津市市 | 毛里湖七星村9组 | 农村公路安防设施缺失 | 道路两侧临塘，需在两侧各设置钢护栏约100米 | 设置钢护栏 | 2021-11-30 | 津市市交通运输局 | 孟祥云 | 已完成整改
38 | 村道 |  | 津市市 | 药山镇三新垸3组 | 农村公路安防设施缺失 | 道路两侧临塘，需在两侧各设置钢护栏约150米 | 设置钢护栏 | 2021-11-30 | 津市市交通运输局 | 孟祥云 | 已完成整改
39 | 村道 |  | 津市市 | 毛里湖同乐堡16组 | 农村公路安防设施缺失 | 道路一侧临塘，需设置钢护栏约100米 | 设置钢护栏 | 2021-11-30 | 津市市交通运输局 | 孟祥云 | 已完成整改
40 | 村道 |  | 津市市 | 毛里湖同乐堡16组 | 农村公路安防设施缺失 | 道路两侧临塘，需在一侧设置钢护栏约80米 | 设置钢护栏 | 2021-11-30 | 津市市交通运输局 | 孟祥云 | 已完成整改
41 | 村道 |  | 津市市 | 同乐堡18组 | 农村公路安防设施缺失 | 道路两侧临塘，需在一侧设置钢护栏约60米 | 设置钢护栏 | 2021-11-30 | 津市市交通运输局 | 孟祥云 | 已完成整改
42 | 村道 |  | 津市市 | 同乐堡梁家坪片3组 | 农村公路安防设施缺失 | 涵管桥两侧临沟，需在两侧各设置钢护栏约20米 | 设置钢护栏 | 2021-11-30 | 津市市交通运输局 | 孟祥云 | 已完成整改
43 | 村道 |  | 津市市 | 毛里湖七星村16组 | 农村公路安防设施缺失 | 两侧临塘，需一边设置钢护栏约100米 | 设置钢护栏 | 2021-11-30 | 津市市交通运输局 | 孟祥云 | 已完成整改
44 | 村道 |  | 津市市 | 白衣镇钟灵村23组 | 农村公路安防设施缺失 | 路段池塘无安防设施，水侧需安装钢护栏约100米 | 设置钢护栏 | 2021-11-30 | 津市市交通运输局 | 孟祥云 | 已完成整改
45 | 村道 |  | 津市市 | 白衣镇钟灵村26组 | 桥头部分塌陷 | 路段桥梁部分塌陷，需要处置。 | 维修 加固 | 2021-11-30 | 津市市交通运输局 | 孟祥云 | 已完成整改
46 | 村道 |  | 津市市 | 白衣镇钟灵村26组 | 农村公路安防设施缺失 | 桥头一侧水泥护栏损毁需安装钢护栏约8米 | 设置钢护栏 | 2021-11-30 | 津市市交通运输局 | 孟祥云 | 已完成整改
47 | 村道 |  | 津市市 | 白衣镇红光村18组 | 农村公路安防设施缺失 | 路段池塘无安防设施，水侧需安装钢护栏约100米 | 设置钢护栏 | 2021-11-30 | 津市市交通运输局 | 孟祥云 | 已完成整改
48 | 村道 |  | 津市市 | 白衣镇金坪16组 | 农村公路安防设施缺失 | 路段池塘无安防设施，一侧需安装钢护栏约100米 | 设置钢护栏 | 2021-11-30 | 津市市交通运输局 | 孟祥云 | 已完成整改
49 | 村道 |  | 津市市 | 白衣镇柏林村19组 | 农村公路安防设施缺失 | 桥体两侧需设置钢护栏各15米 | 设置钢护栏 | 2021-11-30 | 津市市交通运输局 | 孟祥云 | 已完成整改
50 | 村道 |  | 津市市 | 白衣镇建国13组 | 农村公路安防设施缺失 | 道路一侧临塘，需设置钢护栏约80米 | 设置钢护栏 | 2021-11-30 | 津市市交通运输局 | 孟祥云 | 已完成整改
51 | 村道 |  | 津市市 | 新洲镇黄林堰9组 | 农村公路安防设施缺失 | 路口处临沟需安装钢护栏约20米 | 设置钢护栏 | 2021-11-30 | 津市市交通运输局 | 孟祥云 | 已完成整改
52 | 村道 |  | 津市市 | 新洲镇长岭村9组 | 农村公路安防设施缺失 | 路段池塘无安防设施，水侧需安装钢护栏约80米 | 设置钢护栏 | 2021-11-30 | 津市市交通运输局 | 孟祥云 | 已完成整改
53 | 村道 |  | 津市市 | 新洲镇长岭村7组 | 农村公路安防设施缺失 | 水库路段无安防设施，水侧需安装钢护栏约250米 | 设置钢护栏 | 2021-11-30 | 津市市交通运输局 | 孟祥云 | 已完成整改
54 | 村道 |  | 津市市 | 新洲镇青山峪 | 农村公路安防设施缺失 | 路段池塘无安防设施，水侧需安装钢护栏约10米 | 设置钢护栏 | 2021-11-30 | 津市市交通运输局 | 孟祥云 | 已完成整改
55 | 村道 |  | 津市市 | 新洲镇草鞋铺堰塘 | 农村公路安防设施缺失 | 钢护栏损坏20米 | 设置钢护栏 | 2021-11-30 | 津市市交通运输局 | 孟祥云 | 已完成整改
56 | 村道 |  | 津市市 | 新洲镇荷花堰 | 农村公路安防设施缺失 | 钢护栏损坏20米 | 设置钢护栏 | 2021-11-30 | 津市市交通运输局 | 孟祥云 | 已完成整改
57 | S224 | K33+950 | 澧县 | 澧西街道办 | 安防设施不齐全 | 交通设施不完善 | 增设防护栏 | 2021-10-30 | 公路养护中心 | 胡俊 | 已完成整改
58 | S303 | 430723 K106+100 | 澧县 | 王家厂镇 | 安防设施不齐全 | 交通设施不完善 | 增设警示牌、凸面镜、防护栏 | 2021-10-30 | 交通运输局 | 池大炎 | 已完成整改
59 | Y996 | 430723 K0-K7.163 | 澧县 | 甘溪滩镇 | 安防设施不齐全 | 交通设施不完善 | 设置波形护栏、标志牌、减速带缺失 | 2021-10-30 | 交通运输局 | 池大炎 | 已完成整改
60 | C151 | 430723 K0-K1.895 | 澧县 | 复兴镇曾家村 | 安防设施不齐全 | 交通设施不完善 | 设置波形护栏、标志牌、减速带缺失 | 2021-10-30 | 交通运输局 | 池大炎 | 已完成整改
61 | C162 | 430723 K0-K1.005 | 澧县 | 复兴镇双桥村 | 安防设施不齐全 | 交通设施不完善 | 设置波形护栏、标志牌、减速带缺失 | 2021-10-30 | 交通运输局 | 池大炎 | 已完成整改
62 | X057 | 涔南黑马垱15组 | 澧县 | 涔南镇 | 安防设施不齐全 | 交通设施不完善 | 增设防护栏 | 2021-10-30 | 交通运输局 | 池大炎 | 已完成整改
63 | X146 | 430723 (县道） | 澧县 | 大偃垱镇 | 安防设施不齐全 | 交通设施不完善 | 增设防护栏 | 2021-10-30 | 交通运输局 | 池大炎 | 已完成整改
64 | X105 | 430723 (县道） | 澧县 | 大偃垱镇 | 安防设施不齐全 | 交通设施不完善 | 增设防护栏 | 2021-10-30 | 交通运输局 | 池大炎 | 已完成整改
65 | C074 | 丰年23组田合珍 | 澧县 | 甘溪滩镇政府 | 安防设施不齐全 | 交通设施不完善 | 增设防护栏 | 2021-10-30 | 甘溪滩镇政府 | 洪哲 | 已完成整改
66 |  | 戴作双桥（观音阁） | 澧县 | 支路缺失30米 | 安防设施不齐全 | 交通设施不完善 | 增设防护栏 | 2021-10-30 | 火连坡镇 | 姚西岳 | 已完成整改
67 |  | Y146430724、K0+000-K1+000 | 临澧县 | 四新岗镇金凤山社区 | 公路路面破碎隐患 | 路面损坏、缺失 | 路面维修 | 2021-10-01 | 临澧县交通运输局 | 汤俊 | 已完成整改
68 |  | X114430724、K4+000-K6+700 | 临澧县 | 佘市桥镇荆岗村 | 公路路面破碎隐患 | 路面损坏、缺失 | 路面维修 | 2021-10-01 | 临澧县交通运输局 | 汤俊 | 已完成整改
69 |  | X115430724、K1+200-K4+000 | 临澧县 | 佘市桥镇蒋家村 | 公路路面破碎隐患 | 路面损坏、缺失 | 路面维修 | 2021-10-01 | 临澧县交通运输局 | 汤俊 | 已完成整改
70 |  | X109430724 | 临澧县 | 刻木山乡彭市社区 | 安防设施不齐全 | 临水临崖路段无道路防腐设施 | 新增加波形护栏 | 2021-10-01 | 临澧县交通运输局 | 汤俊 | 已完成整改
71 |  | X114430724 | 临澧县 | 佘市桥镇荆岗村 | 安防设施不齐全 | 临水临崖路段无道路防腐设施 | 新增加波形护栏 | 2021-10-01 | 临澧县交通运输局 | 汤俊 | 已完成整改
72 |  | X119430724 | 临澧县 | 修梅镇玉皇庙村 | 安防设施不齐全 | 临水临崖路段无道路防腐设施 | 新增加波形护栏 | 2021-10-01 | 临澧县交通运输局 | 汤俊 | 已完成整改
73 |  | Y002430724 | 临澧县 | 望城街道桂花村 | 安防设施不齐全 | 临水临崖路段无道路防腐设施 | 新增加波形护栏 | 2021-10-01 | 临澧县交通运输局 | 汤俊 | 已完成整改
74 |  | Y012430724 | 临澧县 | 修梅镇七重堰社区 | 安防设施不齐全 | 临水临崖路段无道路防腐设施 | 新增加波形护栏 | 2021-10-01 | 临澧县交通运输局 | 汤俊 | 已完成整改
75 |  | Y987430724 | 临澧县 | 四新岗镇双桥村 | 安防设施不齐全 | 路面宽度受限 | 拆除重建 | 2021-10-01 | 临澧县交通运输局 | 汤俊 | 已完成整改
76 |  | X115430724 | 临澧县 | 佘市桥镇蒋家村 | 安防设施不齐全 | 桥基侵蚀损坏 | 拆除重建 | 2021-10-01 | 临澧县交通运输局 | 汤俊 | 已完成整改
77 |  | Y746430724 | 临澧县 | 停弦渡镇花林坪村 | 安防设施不齐全 | 路面宽度受限 | 拆除重建 | 2021-10-01 | 临澧县交通运输局 | 汤俊 | 已完成整改
78 |  | X113430724 | 临澧县 | 停弦渡镇重阳村 | 安防设施不齐全 | 桥基侵蚀损坏 | 拆除重建 | 2021-10-01 | 临澧县交通运输局 | 汤俊 | 已完成整改
79 |  | Y798430724 | 临澧县 | 烽火乡将军山社区 | 安防设施不齐全 | 桥基侵蚀损坏 | 拆除重建 | 2021-10-01 | 临澧县交通运输局 | 汤俊 | 已完成整改
80 |  | 迎宾路百佳超市前主车道 | 临澧县 | 安福镇迎宾路社区 | 安防设施不齐全 | 路面坑洞 | 路面挖补修复 | 2021-10-01 | 临澧县住建局 | 彭亮 | 已完成整改
81 |  | 裕民路南侧人行道 | 临澧县 | 安福镇迎宾路社区 | 安防设施不齐全 | 井盖损毁 | 重新修复更换 | 2021-10-01 | 临澧县住建局 | 彭亮 | 已完成整改
82 |  | 迎宾路步步高超市前 | 临澧县 | 安福镇迎宾路社区 | 安防设施不齐全 | 井盖损毁 | 重新修复更换 | 2021-10-01 | 临澧县住建局 | 彭亮 | 已完成整改
83 |  | 青年路绿化处前 | 临澧县 | 安福镇迎宾路社区 | 安防设施不齐全 | 井盖损毁 | 重新修复更换 | 2021-10-01 | 临澧县住建局 | 彭亮 | 已完成整改
84 |  | 人民街体委前 | 临澧县 | 安福镇迎宾路社区 | 安防设施不齐全 | 地砖破损 | 重新修复铺设 | 2021-10-01 | 临澧县住建局 | 彭亮 | 已完成整改
85 |  | 迎宾路宁波超市前 | 临澧县 | 安福镇迎宾路社区 | 安防设施不齐全 | 路沿石、地砖破损 | 重新修复铺设 | 2021-10-01 | 临澧县住建局 | 彭亮 | 已完成整改
86 |  | 安福东路金舵陶瓷前 | 临澧县 | 安福镇迎宾路社区 | 安防设施不齐全 | 井盖损毁 | 重新修复更换 | 2021-10-01 | 临澧县住建局 | 彭亮 | 已完成整改
87 |  | 迎宾路金帝宾馆前 | 临澧县 | 安福镇迎宾路社区 | 安防设施不齐全 | 地砖破损 | 重新修复铺设 | 2021-10-01 | 临澧县住建局 | 彭亮 | 已完成整改
88 |  | 安福西路御景城售楼部前 | 临澧县 | 安福镇迎宾路社区 | 安防设施不齐全 | 地砖破损 | 重新修复铺设 | 2021-10-01 | 临澧县住建局 | 彭亮 | 已完成整改
89 |  | 安福东路好味口餐馆前 | 临澧县 | 安福镇迎宾路社区 | 安防设施不齐全 | 井盖损毁 | 重新修复更换 | 2021-10-01 | 临澧县住建局 | 彭亮 | 已完成整改
90 |  | 文化街君安大药房前 | 临澧县 | 安福镇迎宾路社区 | 安防设施不齐全 | 地砖破损 | 重新修复铺设 | 2021-10-01 | 临澧县住建局 | 彭亮 | 已完成整改
91 |  | 御景城人行道 | 临澧县 | 安福镇迎宾路社区 | 安防设施不齐全 | 地砖破损 | 重新修复铺设 | 2021-10-01 | 临澧县住建局 | 彭亮 | 已完成整改
92 |  | 迎宾路百佳超市前主车道 | 临澧县 | 安福镇迎宾路社区 | 安防设施不齐全 | 路面破损 | 重新修复 | 2021-10-01 | 临澧县住建局 | 彭亮 | 已完成整改
93 |  | 安福西路佘市人餐馆前 | 临澧县 | 安福镇迎宾路社区 | 安防设施不齐全 | 路沿石破损 | 重新修复铺设 | 2021-10-01 | 临澧县住建局 | 彭亮 | 已完成整改
94 |  | 文化街君安大药房后 | 临澧县 | 安福镇迎宾路社区 | 安防设施不齐全 | 地砖破损 | 重新修复铺设 | 2021-10-01 | 临澧县住建局 | 彭亮 | 已完成整改
95 |  | 滨河路人行道 | 临澧县 | 安福镇迎宾路社区 | 安防设施不齐全 | 地砖破损 | 重新修复铺设 | 2021-10-01 | 临澧县住建局 | 彭亮 | 已完成整改
96 |  | 迎宾路金玉堂前 | 临澧县 | 安福镇迎宾路社区 | 安防设施不齐全 | 地砖破损 | 重新修复铺设 | 2021-10-01 | 临澧县住建局 | 彭亮 | 已完成整改
97 |  | 朝阳东街东城世家前 | 临澧县 | 安福镇迎宾路社区 | 安防设施不齐全 | 路沿石、地砖破损 | 重新修复铺设 | 2021-10-01 | 临澧县住建局 | 彭亮 | 已完成整改
98 |  | 裕民路北侧人行道 | 临澧县 | 安福镇迎宾路社区 | 安防设施不齐全 | 路沿石、地砖破损 | 重新修复铺设 | 2021-10-01 | 临澧县住建局 | 彭亮 | 已完成整改
99 |  | 御景城人行道欧普照明前 | 临澧县 | 安福镇迎宾路社区 | 安防设施不齐全 | 地砖破损 | 重新修复铺设 | 2021-10-01 | 临澧县住建局 | 彭亮 | 已完成整改
100 |  | X015线 K0+543 | 临澧县 | 新安镇樟木1组 | 安防设施不齐全 | 桥梁板出现孔洞 | 拆除重建 | 2021-10-01 | 临澧县公路建设养护中心 | 卞盟军 | 已完成整改
101 |  | X012线K0+750 | 临澧县 | 望城街道和平社区八家组 | 安防设施不齐全 | 临水路段缺少路边防护设施 | 新增加波形护栏 | 2021-10-01 | 临澧县公路建设养护中心 | 卞盟军 | 已完成整改
102 |  | X012线K1+100 | 临澧县 | 望城街道和平社区白鹤组 | 安防设施不齐全 | 临水路段缺少路边防护设施 | 新增加波形护栏 | 2021-10-01 | 临澧县公路建设养护中心 | 卞盟军 | 已完成整改
103 |  | X012线K4+520 | 临澧县 | 太浮镇响水档村荷花组 | 安防设施不齐全 | 临水路段缺少路边防护设施 | 新增加波形护栏 | 2021-10-01 | 临澧县公路建设养护中心 | 卞盟军 | 已完成整改
104 |  | X012线K4+560 | 临澧县 | 太浮镇响水档村荷花组 | 安防设施不齐全 | 临水路段缺少路边防护设施 | 新增加波形护栏 | 2021-10-01 | 临澧县公路建设养护中心 | 卞盟军 | 已完成整改
105 |  | X012线K6+200 | 临澧县 | 四新岗镇雨台社区曹门嘴组 | 安防设施不齐全 | 临水路段缺少路边防护设施 | 新增加波形护栏 | 2021-10-01 | 临澧县公路建设养护中心 | 卞盟军 | 已完成整改
106 |  | X012线K9+550 | 临澧县 | 四新岗镇青林村棵二庵组 | 安防设施不齐全 | 临水路段缺少路边防护设施 | 新增加波形护栏 | 2021-10-01 | 临澧县公路建设养护中心 | 卞盟军 | 已完成整改
107 |  | X012线K12+560 | 临澧县 | 四新岗镇青林村曹门组 | 安防设施不齐全 | 临水路段缺少路边防护设施 | 新增加波形护栏 | 2021-10-01 | 临澧县公路建设养护中心 | 卞盟军 | 已完成整改
108 |  | X012线K13+350 | 临澧县 | 四新岗镇斋阳桥村黄士组 | 安防设施不齐全 | 临水路段缺少路边防护设施 | 新增加波形护栏 | 2021-10-01 | 临澧县公路建设养护中心 | 卞盟军 | 已完成整改
109 |  | X012线K15+240 | 临澧县 | 四新岗镇斋阳桥村黄士江道组 | 安防设施不齐全 | 临水路段缺少路边防护设施 | 新增加波形护栏 | 2021-10-01 | 临澧县公路建设养护中心 | 卞盟军 | 已完成整改
110 |  | X012线K15+230 | 临澧县 | 四新岗镇斋阳桥村黄士江道组 | 安防设施不齐全 | 临水路段缺少路边防护设施 | 新增加波形护栏 | 2021-10-01 | 临澧县公路建设养护中心 | 卞盟军 | 已完成整改
111 |  | X012线K17+500 | 临澧县 | 四新岗镇斋阳桥村黄士南塘组 | 安防设施不齐全 | 临水路段缺少路边防护设施 | 新增加波形护栏 | 2021-10-01 | 临澧县公路建设养护中心 | 卞盟军 | 已完成整改
112 | X006线 | K0+350左 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 涵洞口塌方 | 修建挡土墙 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新 | 已完成整改
113 | S318线 | 36KM+500M—36KM+600M | 桃源县 | 观音寺镇长潭坪十字路口 | 穿村过镇路段隐患 | 墟场十字路口、人流车流量较大、缺标志、路口标线、人行横道、减速设施 | 1.完善路口标志、标线 2.主路设立四组减速线 3.支路设立二道减速线、让行标志 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新 | 已完成整改
114 | S318 | K37+187--K42+000 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 标线指示性不强，存在安全隐患 | 重新标线 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新 | 已完成整改
115 | S318 | K43+000--K47+000 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | K标线指示性不强，存在安全隐患 | 重新标线 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新 | 已完成整改
116 | S318 | K37+187--K42+000 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 波形钢板护栏损毁，存在安全隐患 | 重新安设波形护栏 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新 | 已完成整改
117 | S318 | K43+000--K47+000 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 波形钢板护栏损毁，存在安全隐患 | 重新安设波形护栏 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新 | 已完成整改
118 | S318 | K43+000--K47+000 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 标志牌损毁，存在安全隐患 | 重新安设标志牌 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新 | 已完成整改
119 | S318 | 0KM+450M—0KM+500M | 桃源县 | 漆河镇黄甲铺社区三组T型路口 | 穿村过镇路段隐患 | 墟场T型路口、人流车流量较大、缺标志、路口标线、人行横道、减速设施 | 1.完善路口标志、标线 2.主路设立四组减速线 3.支路设立二道减速线、让行标志 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新 | 已完成整改
120 | S318 | 2KM+100M—2KM+200M | 桃源县 | 漆河镇乾元村三元桥 | 公共交通安全设施隐患 | 下坡急弯路段、视距差、缺标志、标线 | 1.设立标志、弯道中心实线 2.理公港方向设立二组减速线 3.公路两侧清障 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新 | 已完成整改
121 | S315线 | 800M—78KM+900M | 桃源县 | 架桥镇酒铺岗村T型路口 | 公共交通安全设施隐患 | 长下坡T型路口，缺标志、路口桩、临坎 | 1.完善标志、路口桩 2.主路设立三组减速线 3.设立波型护栏 4.支路设立减速带、让行标志 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新 | 已完成整改
122 | S315线 | 84KM+500M—84KM+600M | 桃源县 | 陬市镇朝阳村路口 | 公共交通安全设施隐患 | 急弯不规则路口，急道有坡度、路口有房屋遮挡视线，视距不良，缺标志、标线、减速设施 | 1.完善标志、设立弯道中心实线、路口桩 2.主路设立五组减速线 3.修复波型护栏 4.支路设立让行标志 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新 | 已完成整改
123 | S311线 | 78KM+800M—78KM+900M | 桃源县 | 线陬市镇观音桥村科辉墙材T型路口 | 公共交通安全设施隐患 | 缺标志、标线，车辆流量大 | 1.完善标志、标线 2.主路设立四组减速线 3.工新路设立减速带、让行标志 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新 | 已完成整改
124 | S311线 | 79KM+700M—79KM+900M | 桃源县 | 线陬市镇三中门口T型路口 | 穿村过镇路段隐患 | 学校门口、T型路口、道路平直、缺标志、标线，视距小、车辆流量大、车速快 | 1.完善标志、标线 2.主路设立六组减速线 3.设立人行横道线 4.路口五十米清障 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新 | 已完成整改
125 | S311线 | 86KM+50M—86KM+250M | 桃源县 | 线枫树乡回维村路段 | 穿村过镇路段隐患 | 墟场路段、人口密集、车辆流量大、道路平直、车速快，小型平交路口多、缺标志、标线 | 1.完善标志、标线、路口桩 2.主路设立六组减速线 3.支路设立减速带、让行标志 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新 | 已完成整改
126 | S311线 | 94KM+100KM—94K+400KM | 桃源县 | 青林乡督粮冲路段 | 穿村过镇路段隐患 | 公路两侧为居民区路段、道路平直且小型平交路口多，弯道有叉路口、人流、车流量大、车辆快，缺标志、标线，减速设施 | 1.完善标志、标线、路口桩 2.主路较大路口设立组减速线 3.支路设立减速带、让行标志 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新 | 已完成整改
127 | S311线 |  | 桃源县 | 三阳港镇三阳港村中心组T型路口 | 穿村过镇路段隐患 | 道路一侧临水、另一侧紧临居民区、道路平直且较窄，T型路口、视距差、缺标、标线、路口桩 | 1.完善标志、标线、路口桩 2.主路设立四组减速线 3.支路设立减速带、让行标志 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新 | 已完成整改
128 | S311线 | K122+600 | 桃源县 | 三阳港土黄坪村汤家坪组急弯陡坡路段 | 公共交通安全设施隐患 | 急弯陡坡，缺标、标线、视距不良 | 1.设立急弯标志、弯道中心标线 2.道路两侧清障 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新 | 已完成整改
129 | S311 | 78KM+200M—78KM+300M | 桃源县 | 陬市镇观音桥村工新路口 | 公共交通安全设施隐患 | 缺标志、标线，车辆流量大 | 1.完善标志、标线 2.主路设立四组减速线 3.工新路设立减速带、让行标志 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新 | 已完成整改
130 | S311 | 83KM+350M—83KM+560M | 桃源县 | 陬市镇三里铺村路段 | 穿村过镇路段隐患 | T型路口无标志、道路平直、车辆流量大、车速快、缺标志、标线、减速设施 | 1.完善标志、标线 2.主路设立六组减速线 3.支路设立减速带、让行标志 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新 | 已完成整改
131 | S311 | K117+500 | 桃源县 | 三阳港镇三阳港村长湖山组T型路口 | 公共交通安全设施隐患 | 道路一侧临水、另一侧紧临居民区、道路平直且较窄，T型路口、视距差、缺标、标线、路口桩 | 1.完善标志、标线、路口桩 2.主路设立四组减速线 3.支路设立减速带、让行标志 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新 | 已完成整改
132 | S311 | K118+100 | 桃源县 | 三阳港镇三阳港村长湖山组王金旗家门口T型路口 | 穿村过镇路段隐患 | 道路一侧临水、另一侧紧临居民区、道路平直且较窄，T型路口、视距差、缺标、标线、路口桩 | 1.完善标志、标线、路口桩 2.主路设立四组减速线 3.支路设立减速带、让行标志 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新 | 已完成整改
133 | S311 | K122+800 | 桃源县 | 三阳港镇毛叶寺村郭家垭组不规则路口 | 公共交通安全设施隐患 | 陡坡、不规则路口、房屋遮挡视线，缺标志、标线、路口桩，减速设施 | 1.完善标志、标线、路口桩 2.主路设立四组减速线 3.支路设立减速带、让行标志 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新 | 已完成整改
134 | S307线 | 169KM+800KM—169KM+900M | 桃源县 | 热市镇马家堰郝坪T型路口 | 穿村过镇路段隐患 | 干线公路平直，车速快，支路为长下坡，且路段处于墟场，车流、人流量较大。 | 1.完善标志、标线 2.主路设立六组减速线 3.下坡支路设立减速带、让行标志 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新 | 已完成整改
135 | S307线 | K172+600左 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 临水 | 增设波形护栏 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新 | 已完成整改
136 | S307线 | K175+600左 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 临崖 | 增设波形护栏 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新 | 已完成整改
137 | S307线 | K173+400右 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 临水 | 增设波形护栏 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新 | 已完成整改
138 | S238线 | K27+300左 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 临崖临水 | 增设波形护栏 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新 | 已完成整改
139 | S238线 | K33+500右 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 涵洞口塌方 | 修建挡土墙 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新 | 已完成整改
140 | S234 | 114KM+950M—115KM+150M | 桃源县 | 陬市镇畲田村墟场路段 | 穿村过镇路段隐患 | 墟场十字交叉路口，主路两头均为下坡路段，缺标志标线提示；车与人流量大，车速快，缺限速标志与减速设施 | 1.设立路口标志、减速慢行标志、限速标志 2.设立六组减速标线 3.设立路口信号灯 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 交警大队 | 张四新 韩强 | 已完成整改
141 | G319线 | 1611KM+200M—1613KM+100M | 桃源县 | 郑家驿镇郑家驿居委会 | 穿村过镇路段隐患 | 墟场、道路平直、平交路口多、车速快、事故多发 | 1、平交路口增设标志 2、平交路口增设减速线 3、主要路口增设人行横道线 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新 | 已完成整改
142 | G319线 | 1584KM+350M—1584KM+500M | 桃源县 | 浔阳街道仙石村二组 | 公共交通安全设施隐患 | 急弯、岔路、临水、标志标线缺失 | 1.增设标志 2.增加六组减速线、中心实线 3.加固防护栏 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新 | 已完成整改
143 | G319 | K1582+50M-K1582+150M | 桃源县 | 浔阳街道八字路 | 公共交通安全设施隐患 | 标志标线不清晰、损坏、学校标志被破坏 | 1.学校标志调整方向 2.设立四组减速线、人行横道线 3.设立黄闪灯 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新 | 已完成整改
144 | G319 | K1636+577左 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 路肩水毁塌方 | 修建挡土墙 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新 | 已完成整改
145 | G319 | K1642+000右 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 波形护栏损坏 | 修建挡土墙， 恢复波形护栏 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新 | 已完成整改
146 | s318 | S318线 观音寺 小桥 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 年久失修，荷载满足不了交通需求 | 拆除重建 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新 | 已完成整改
147 | s311 | S311线 观音港桥 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 年久失修，荷载满足不了交通需求 | 拆除重建 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新 | 已完成整改
148 | s315 | S315线 马行桥 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 年久失修，荷载满足不了交通需求 | 拆除重建 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新 | 已完成整改
149 | Y061 | Y061乐园桥 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 危桥严重影响交通安全 | 拆除重建 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 已完成整改
150 | C059 | c059团结桥 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 危桥严重影响交通安全 | 拆除重建 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 已完成整改
151 | 热市镇 | 热市桃子村狮子头桥 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 危桥严重影响交通安全 | 拆除重建 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 已完成整改
152 | Y541 | Y541南花嘴桥 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 危桥严重影响交通安全 | 拆除重建 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 已完成整改
153 | S238线 | S238三阳二桥 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 危桥严重影响交通安全 | 拆除重建 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 已完成整改
154 | Y533 | Y533 K0+122 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 陡坎 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 已完成整改
155 | Y533 | Y533 K0+135 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 居民区人流多 | 安装限速标志 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 已完成整改
156 | Y533 | Y533 KO+170 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 弯道 | 安装警示标志 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 已完成整改
157 | Y533 | Y533 KO+224 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 陡坎 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 已完成整改
158 | Y533 | Y533 KO+278 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 陡坎 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 已完成整改
159 | Y533 | Y533 KO+398 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 陡坎 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 已完成整改
160 | Y533 | Y533 KO+474 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 陡坎 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 已完成整改
161 | Y533 | Y533 KO+477 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 弯道 | 安装警示标志 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 已完成整改
162 | Y533 | Y533 KO+578 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 陡坎 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 已完成整改
163 | Y533 | Y533 KO+630 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 陡坎 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 已完成整改
164 | Y533 | Y533 KO+660 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 交叉路口 | 安装警示标志 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 已完成整改
165 | Y533 | Y533 K0+698 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 交叉路口 | 安装道口桩 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 已完成整改
166 | Y533 | Y533 KO+703 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 交叉路口 | 安装警示标志 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 已完成整改
167 | Y533 | Y533 KO+712 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 陡坎 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 已完成整改
168 | Y533 | Y533 KO+750 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 陡坎 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 已完成整改
169 | Y533 | Y533 KO+753 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 交叉路口 | 安装警示标志 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 已完成整改
170 | Y533 | Y533 KO+758 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 弯道 | 安装警示标志 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 已完成整改
171 | Y533 | Y533 KO+896 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 陡坎 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 已完成整改
172 | Y533 | Y533 KO+990 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 陡坎 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 已完成整改
173 | Y533 | Y533 K1+180 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 陡坎 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 已完成整改
174 | Y533 | Y533 K1+247 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 弯道 | 安装警示标志 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 已完成整改
175 | Y533 | Y533 K1+306 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 陡坎 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 已完成整改
176 | Y533 | Y533 K1+356 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 陡坎 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 已完成整改
177 | Y533 | Y533 K1+462 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 陡坎 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 已完成整改
178 | Y533 | Y533 K1+480 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 弯道 | 安装警示标志 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 已完成整改
179 | Y533 | Y533 K1+588 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 陡坎 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 已完成整改
180 | Y533 | Y533 K1+724 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 临崖 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 已完成整改
181 | Y533 | Y533 K1+825 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 临崖 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 已完成整改
182 | Y533 | Y533 K1+926 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 临崖 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 已完成整改
183 | Y533 | Y533 K2+010 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 临崖 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 已完成整改
184 | Y533 | Y533 K2+038 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 弯道 | 安装警示标志 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 已完成整改
185 | Y533 | Y533 K2+084 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 弯道 | 安装警示标志 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 已完成整改
186 | Y533 | Y533 K2+112 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 临崖 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 已完成整改
187 | Y533 | Y533 K2+184 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 临崖 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 已完成整改
188 | Y533 | Y533 K2+317 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 急转弯 | 安装凸面镜 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 已完成整改
189 | Y533 | Y533 K2+416 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 陡坎 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 已完成整改
190 | Y533 | Y533 K2+425 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 临崖 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 已完成整改
191 | Y533 | Y533 K2+588 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 临崖 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 已完成整改
192 | Y533 | Y533 K2+664 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 临崖 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 已完成整改
193 | G319 | K1485+120 | 汉寿县 |  | 安全设施 | 护栏缺失 | 安装护栏 | 2021.12 | 汉寿县交通运输局 | 李爱国 | 已完成整改
194 | G319 | K1485+420 | 汉寿县 |  | 安全设施 | 护栏缺失 | 安装护栏 | 2021.12 | 汉寿县交通运输局 | 李爱国 | 已完成整改
195 | G319 | K1485+500 | 汉寿县 |  | 安全设施 | 护栏缺失 | 安装护栏 | 2021.12 | 汉寿县交通运输局 | 李爱国 | 已完成整改
196 | G319 | K1485++790 | 汉寿县 |  | 安全设施 | 护栏缺失 | 安装护栏 | 2021.12 | 汉寿县交通运输局 | 李爱国 | 已完成整改
197 | G319 | K1520+820 | 汉寿县 |  | 安全设施 | 护栏缺失 | 安装护栏 | 2021.12 | 汉寿县交通运输局 | 李爱国 | 已完成整改
198 | G319 | K1496+350 | 汉寿县 |  | 安全设施 | 护栏缺失 | 安装护栏 | 2021.12 | 汉寿县交通运输局 | 李爱国 | 已完成整改
199 | G319 | K1487+350 | 汉寿县 |  | 安全设施 | 护栏缺失 | 安装护栏 | 2021.12 | 汉寿县交通运输局 | 李爱国 | 已完成整改
200 | G319 | K1487+400 | 汉寿县 |  | 安全设施 | 护栏缺失 | 安装护栏 | 2021.12 | 汉寿县交通运输局 | 李爱国 | 已完成整改
201 | G319 | K1489+020 | 汉寿县 |  | 安全设施 | 无标志牌 | 设置标志牌 | 2021.12 | 汉寿县交通运输局 | 李爱国 | 已完成整改
202 | G319 | 1506+020 | 汉寿县 |  | 安全设施 | 无标志牌 | 设置标志牌 | 2021.12 | 汉寿县交通运输局 | 李爱国 | 已完成整改
203 | G319 | K1513+020 | 汉寿县 |  | 安全设施 | 无标志牌 | 设置标志牌 | 2021.12 | 汉寿县交通运输局 | 李爱国 | 已完成整改
204 | G319 | K1496+370 | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 导向标志 | 设置导向标志 | 2021.12 | 汉寿县交通运输局 | 李爱国 | 已完成整改
205 | G319 | K1489+650（左） | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 坑槽2㎡ | 修复 | 2021.12 | 汉寿县交通运输局 | 李爱国 | 已完成整改
206 | G319 | K1489+600（左） | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 坑槽1㎡ | 修复 | 2021.12 | 汉寿县交通运输局 | 李爱国 | 已完成整改
207 | G319 | K1505+100（右） | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 坑槽4㎡ | 修复 | 2021.12 | 汉寿县交通运输局 | 李爱国 | 已完成整改
208 | G319 | K1506+450（左） | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 坑槽10㎡ | 修复 | 2021.12 | 汉寿县交通运输局 | 李爱国 | 已完成整改
209 | G319 | K1520+950（左） | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 坑槽6㎡ | 修复 | 2021.12 | 汉寿县交通运输局 | 李爱国 | 已完成整改
210 | G319 | K1521+050（左） | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 坑槽2㎡ | 修复 | 2021.12 | 汉寿县交通运输局 | 李爱国 | 已完成整改
211 | G319 | K1521+550（左） | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 坑槽1㎡ | 修复 | 2021.12 | 汉寿县交通运输局 | 李爱国 | 已完成整改
212 | G319 | K1522+300（左） | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 坑槽2㎡ | 修复 | 2021.12 | 汉寿县交通运输局 | 李爱国 | 已完成整改
213 | G319 | K1523+100（左） | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 坑槽1㎡ | 修复 | 2021.12 | 汉寿县交通运输局 | 李爱国 | 已完成整改
214 | G319 | K1523+380（左） | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 坑槽1㎡ | 修复 | 2021.12 | 汉寿县交通运输局 | 李爱国 | 已完成整改
215 | G319 | 1523+600（左） | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 坑槽1㎡ | 修复 | 2021.12 | 汉寿县交通运输局 | 李爱国 | 已完成整改
216 | G319 | K15123+680（左） | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 坑槽3㎡ | 修复 | 2021.12 | 汉寿县交通运输局 | 李爱国 | 已完成整改
217 | G319 | K1524+130（左） | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 坑槽2㎡ | 修复 | 2021.12 | 汉寿县交通运输局 | 李爱国 | 已完成整改
218 | G319 | K1524+700（左） | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 坑槽1㎡ | 修复 | 2021.12 | 汉寿县交通运输局 | 李爱国 | 已完成整改
219 | G319 | K1528+350（左） | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 坑槽2㎡ | 修复 | 2021.12 | 汉寿县交通运输局 | 李爱国 | 已完成整改
220 | G319 | K1529+150（左） | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 坑槽1㎡ | 修复 | 2021.12 | 汉寿县交通运输局 | 李爱国 | 已完成整改
221 | G319 | K1529+500（右） | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 坑槽2㎡ | 修复 | 2021.12 | 汉寿县交通运输局 | 李爱国 | 已完成整改
222 | G319 | K1531+810（左） | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 坑槽4㎡ | 修复 | 2021.12 | 汉寿县交通运输局 | 李爱国 | 已完成整改
223 | G319 | K1532+050（左） | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 坑槽1㎡ | 修复 | 2021.12 | 汉寿县交通运输局 | 李爱国 | 已完成整改
224 | S224 | K136+500 | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 树枝遮挡视线 | 清除树枝 | 2021.12 | 汉寿县交通运输局 | 李爱国 | 已完成整改
225 | S224 | K137+100 | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 沅水大桥旋梯护栏损坏1处（3米） | 安装护栏 | 2021.12 | 汉寿县交通运输局 | 李爱国 | 已完成整改
226 | S224 | K138+600 | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 沅水大桥旋梯护栏损坏1处（3米） | 安装护栏 | 2021.12 | 汉寿县交通运输局 | 李爱国 | 已完成整改
227 | S224 | K141+300 | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 沅水大桥旋梯护栏损坏1处（2米） | 安装护栏 | 2021.12 | 汉寿县交通运输局 | 李爱国 | 已完成整改
228 | S224 | K144+100 | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 路面沉陷1处（20㎡） | 修复 | 2021.12 | 汉寿县交通运输局 | 李爱国 | 已完成整改
229 | S224 | K164+200 | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 路面沉陷1处（40㎡） | 修复 | 2021.12 | 汉寿县交通运输局 | 李爱国 | 已完成整改
230 | S224 | 沅水大桥 | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 路面坑槽1处（1㎡） | 修复 | 2021.12 | 汉寿县交通运输局 | 李爱国 | 已完成整改
231 | S224 | 沅水大桥 | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 桥下堆木1处 | 清除 | 2021.12 | 汉寿县交通运输局 | 李爱国 | 已完成整改
232 | Y388 |  | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 标志标牌缺失 | 增设标志标牌 | 2021-12-01 | 汉寿县交通运输局 | 彭俊杰 | 已完成整改
233 | Y388 |  | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 安防设施缺失 | 增设安防设施 | 2021-12-01 | 汉寿县交通运输局 | 彭俊杰 | 已完成整改
234 | Y388 |  | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 安防设施缺失 | 增设安防设施 | 2021-12-01 | 汉寿县交通运输局 | 彭俊杰 | 已完成整改
235 | Y388 |  | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 安防设施缺失 | 增设安防设施 | 2021-12-01 | 汉寿县交通运输局 | 彭俊杰 | 已完成整改
236 | Y388 |  | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 安防设施缺失 | 增设安防设施 | 2021-12-01 | 汉寿县交通运输局 | 彭俊杰 | 已完成整改
237 | Y388 |  | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 安防设施缺失 | 增设安防设施 | 2021-12-01 | 汉寿县交通运输局 | 彭俊杰 | 已完成整改
238 | Y388 |  | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 安防设施缺失 | 增设安防设施 | 2021-12-01 | 汉寿县交通运输局 | 彭俊杰 | 已完成整改
239 | Y388 |  | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 安防设施缺失 | 增设安防设施 | 2021-12-01 | 汉寿县交通运输局 | 彭俊杰 | 已完成整改
240 | Y388 |  | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 安防设施缺失 | 增设安防设施 | 2021-12-01 | 汉寿县交通运输局 | 彭俊杰 | 已完成整改
241 | C426 |  | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 安防设施缺失 | 增设安防设施 | 2021-12-01 | 汉寿县交通运输局 | 彭俊杰 | 已完成整改
242 | C426 |  | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 安防设施缺失 | 增设安防设施 | 2021-12-01 | 汉寿县交通运输局 | 彭俊杰 | 已完成整改
243 | C432 |  | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 安防设施缺失 | 增设安防设施 | 2021-12-01 | 汉寿县交通运输局 | 彭俊杰 | 已完成整改
244 | C432 |  | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 安防设施缺失 | 增设安防设施 | 2021-12-01 | 汉寿县交通运输局 | 彭俊杰 | 已完成整改
245 | Y373 |  | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 安防设施缺失 | 增设安防设施 | 2021-12-01 | 汉寿县交通运输局 | 彭俊杰 | 已完成整改
246 | Y373 |  | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 安防设施缺失 | 增设安防设施 | 2021-12-01 | 汉寿县交通运输局 | 彭俊杰 | 已完成整改
247 | Y373 |  | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 安防设施缺失 | 增设安防设施 | 2021-12-01 | 汉寿县交通运输局 | 彭俊杰 | 已完成整改
248 | Y373 |  | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 安防设施缺失 | 增设安防设施 | 2021-12-01 | 汉寿县交通运输局 | 彭俊杰 | 已完成整改
249 | Y373 |  | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 安防设施缺失 | 增设安防设施 | 2021-12-01 | 汉寿县交通运输局 | 彭俊杰 | 已完成整改
250 | Y373 |  | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 安防设施缺失 | 增设安防设施 | 2021-12-01 | 汉寿县交通运输局 | 彭俊杰 | 已完成整改
251 | C201 |  | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 安防设施缺失 | 增设安防设施 | 2021-12-01 | 汉寿县交通运输局 | 彭俊杰 | 已完成整改
252 | C201 |  | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 安防设施缺失 | 增设安防设施 | 2021-12-01 | 汉寿县交通运输局 | 彭俊杰 | 已完成整改
253 | C201 |  | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 安防设施缺失 | 增设安防设施 | 2021-12-01 | 汉寿县交通运输局 | 彭俊杰 | 已完成整改
254 | Y379 |  | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 安防设施缺失 | 增设安防设施 | 2021-12-01 | 汉寿县交通运输局 | 彭俊杰 | 已完成整改
255 | Y379 |  | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 安防设施缺失 | 增设安防设施 | 2021-12-01 | 汉寿县交通运输局 | 彭俊杰 | 已完成整改
256 | Y379 |  | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 安防设施缺失 | 增设安防设施 | 2021-12-01 | 汉寿县交通运输局 | 彭俊杰 | 已完成整改
257 | Y379 |  | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 安防设施缺失 | 增设安防设施 | 2021-12-01 | 汉寿县交通运输局 | 彭俊杰 | 已完成整改
258 | Y379 |  | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 安防设施缺失 | 增设安防设施 | 2021-12-01 | 汉寿县交通运输局 | 彭俊杰 | 已完成整改
259 | Y379 |  | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 安防设施缺失 | 增设安防设施 | 2021-12-01 | 汉寿县交通运输局 | 彭俊杰 | 已完成整改
260 | X034 |  | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 安防设施缺失 | 增设安防设施 | 2021-12-01 | 汉寿县交通运输局 | 彭俊杰 | 已完成整改
261 | X034 |  | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 安防设施缺失 | 增设安防设施 | 2021-12-01 | 汉寿县交通运输局 | 彭俊杰 | 已完成整改
262 | X034 |  | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 安防设施缺失 | 增设安防设施 | 2021-12-01 | 汉寿县交通运输局 | 彭俊杰 | 已完成整改
263 | Y206 |  | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 标志标牌缺失 | 增设标志标牌 | 2021-12-01 | 汉寿县交通运输局 | 彭俊杰 | 已完成整改
264 | Y206 |  | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 标志标牌缺失 | 增设标志标牌 | 2021-12-01 | 汉寿县交通运输局 | 彭俊杰 | 已完成整改
265 | Y206 |  | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 标志标牌缺失 | 增设标志标牌 | 2021-12-01 | 汉寿县交通运输局 | 彭俊杰 | 已完成整改
266 | YK19 |  | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 安防设施缺失 | 增设安防设施 | 2021-12-01 | 汉寿县交通运输局 | 彭俊杰 | 已完成整改
267 | YK19 |  | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 安防设施缺失 | 增设安防设施 | 2021-12-01 | 汉寿县交通运输局 | 彭俊杰 | 已完成整改
268 | YK19 |  | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 安防设施缺失 | 增设安防设施 | 2021-12-01 | 汉寿县交通运输局 | 彭俊杰 | 已完成整改
269 | Y700 |  | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 安防设施缺失 | 增设安防设施 | 2021-12-01 | 汉寿县交通运输局 | 彭俊杰 | 已完成整改
270 | Y700 |  | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 安防设施缺失 | 增设安防设施 | 2021-12-01 | 汉寿县交通运输局 | 彭俊杰 | 已完成整改
271 | Y700 |  | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 安防设施缺失 | 增设安防设施 | 2021-12-01 | 汉寿县交通运输局 | 彭俊杰 | 已完成整改
272 | Y700 |  | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 安防设施缺失 | 增设安防设施 | 2021-12-01 | 汉寿县交通运输局 | 彭俊杰 | 已完成整改
273 | Y700 |  | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 安防设施缺失 | 增设安防设施 | 2021-12-01 | 汉寿县交通运输局 | 彭俊杰 | 已完成整改
274 | Y917 |  | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 安防设施缺失 | 增设安防设施 | 2021-12-01 | 汉寿县交通运输局 | 彭俊杰 | 已完成整改
275 | Y917 |  | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 安防设施缺失 | 增设安防设施 | 2021-12-01 | 汉寿县交通运输局 | 彭俊杰 | 已完成整改
276 | Y920 |  | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 安防设施缺失 | 增设安防设施 | 2021-12-01 | 汉寿县交通运输局 | 彭俊杰 | 已完成整改
277 | Y920 |  | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 安防设施缺失 | 增设安防设施 | 2021-12-01 | 汉寿县交通运输局 | 彭俊杰 | 已完成整改
278 | Y920 |  | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 安防设施缺失 | 增设安防设施 | 2021-12-01 | 汉寿县交通运输局 | 彭俊杰 | 已完成整改
279 | Y920 |  | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 安防设施缺失 | 增设安防设施 | 2021-12-01 | 汉寿县交通运输局 | 彭俊杰 | 已完成整改
280 | Y920 |  | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 安防设施缺失 | 增设安防设施 | 2021-12-01 | 汉寿县交通运输局 | 彭俊杰 | 已完成整改
281 | Y920 |  | 汉寿县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 安防设施缺失 | 增设安防设施 | 2021-12-01 | 汉寿县交通运输局 | 彭俊杰 | 已完成整改
282 |  | CA83：K0+220-K0+280 | 石门县 | 永兴街道办 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
283 |  | CA83：K0+350-K0+440 | 石门县 | 永兴街道办 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
284 |  | CA83：K0+495-K0+565 | 石门县 | 永兴街道办 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
285 |  | CA83：K0+675-K0+725 | 石门县 | 永兴街道办 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
286 |  | CA83：K1+080-K1+160 | 石门县 | 永兴街道办 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
287 |  | CA83：K1+285-K1+335 | 石门县 | 永兴街道办 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
288 |  | YG35：K1+018-K1+046 | 石门县 | 新铺镇 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
289 |  | YG35：K1+286-K1+380 | 石门县 | 新铺镇 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
290 |  | YG35：K1+384-K1+464 | 石门县 | 新铺镇 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
291 |  | YG35：K1+924-K2+110 | 石门县 | 新铺镇 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
292 |  | C43F：K0+20-K0+480 | 石门县 | 壶瓶山镇 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
293 |  | C43F：K0+500-K1+120 | 石门县 | 壶瓶山镇 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
294 |  | C43F：K1+150-K1+250 | 石门县 | 壶瓶山镇 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
295 |  | C43F：K1+260-K1+360 | 石门县 | 壶瓶山镇 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
296 |  | C43F：K1+390-K1+550 | 石门县 | 壶瓶山镇 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
297 |  | C43F：K1+560-K1+600 | 石门县 | 壶瓶山镇 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
298 |  | C87G：K0+405-K0+795 | 石门县 | 白云镇 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
299 |  | C87G：K0+935-K0+985 | 石门县 | 白云镇 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
300 |  | C87G：K1+135-K1+365 | 石门县 | 白云镇 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
301 |  | C87G：K1+386-K1+648 | 石门县 | 白云镇 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
302 |  | C87G：K1+665-K1+795 | 石门县 | 白云镇 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
303 |  | C87G：K1+815-K2+015 | 石门县 | 白云镇 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
304 |  | V826：K0+20-K0+48 | 石门县 | 维新镇 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
305 |  | V826：K0+236-K0+270 | 石门县 | 维新镇 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
306 |  | V826：K0+300-K0+400 | 石门县 | 维新镇 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
307 |  | V826：K0+400-K0+594 | 石门县 | 维新镇 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
308 |  | C222：K0+60-K0+124 | 石门县 | 雁池乡 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
309 |  | C222：K0+160-K0+250 | 石门县 | 雁池乡 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
310 |  | C222：K0+263-K0+298 | 石门县 | 雁池乡 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
311 |  | C222：K0+316-K0+358 | 石门县 | 雁池乡 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
312 |  | C222：K0+376-K0+416 | 石门县 | 雁池乡 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
313 |  | C222：K0+456-K0+520 | 石门县 | 雁池乡 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
314 |  | C222：K0+680-K0+736 | 石门县 | 雁池乡 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
315 |  | C222：K0+767-K0+905 | 石门县 | 雁池乡 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
316 |  | C222：K0+890-K0+930 | 石门县 | 雁池乡 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
317 |  | C222：K0+958-K1+022 | 石门县 | 雁池乡 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
318 |  | C222：K1+212-K1+298 | 石门县 | 雁池乡 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
319 |  | C222：K1+360-K1+396 | 石门县 | 雁池乡 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
320 |  | C222：K1+420-K1+468 | 石门县 | 雁池乡 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
321 |  | C222：K1+468-K1+678 | 石门县 | 雁池乡 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
322 |  | V498：K2+140-K3+480 | 石门县 | 皂市镇 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
323 |  | V498：K3+480-K3+610 | 石门县 | 皂市镇 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
324 |  | V498：K3+640-K3+770 | 石门县 | 皂市镇 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
325 |  | V498：K3+780-K3+980 | 石门县 | 皂市镇 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
326 |  | V498：K4+030-K4+260 | 石门县 | 皂市镇 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
327 |  | C14G：K0+80-K0+520 | 石门县 | 子良镇 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
328 |  | C14G：K0+820-K1+520 | 石门县 | 子良镇 | 水库 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
329 |  | C14G：K1+620-K1+720 | 石门县 | 子良镇 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
330 |  | C14G：K1+880-K2+200 | 石门县 | 子良镇 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
331 |  | C652：K0+500-K0+550 | 石门县 | 夹山镇 | 临塘 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
332 |  | Y040：K1+836-K1+940 | 石门县 | 夹山镇 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
333 |  | C37A：K0+60-K0+240 | 石门县 | 三圣乡 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
334 |  | C37A：K0+260-K0+360 | 石门县 | 三圣乡 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
335 |  | C37A：K0+380-K0+410 | 石门县 | 三圣乡 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
336 |  | C37A：K0+434-K0+500 | 石门县 | 三圣乡 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
337 |  | C37A：K0+500-K0+630 | 石门县 | 三圣乡 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
338 |  | C37A：K0+656-K0+876 | 石门县 | 三圣乡 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
339 |  | C37A：K0+900-K0+942 | 石门县 | 三圣乡 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
340 |  | C37A：K1+108-K1+140 | 石门县 | 三圣乡 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
341 |  | C37A：K1+172-K1+200 | 石门县 | 三圣乡 | 临塘 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
342 |  | CD91：K0+38-K0+66 | 石门县 | 蒙泉镇 | 临塘 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
343 |  | CD91：K0+246-K0+274 | 石门县 | 蒙泉镇 | 临塘 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
344 |  | CD91：K0+336-K0+458 | 石门县 | 蒙泉镇 | 临塘 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
345 |  | CE44：K1+110-K1+162 | 石门县 | 蒙泉镇 | 临塘 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
346 |  | CE44：K1+258-K1+640 | 石门县 | 蒙泉镇 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
347 |  | V409：K0+16-K0+64 | 石门县 | 蒙泉镇 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
348 |  | V409：K0+408-K0+530 | 石门县 | 蒙泉镇 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
349 |  | V409：K0+615-K0+665 | 石门县 | 蒙泉镇 | 临塘 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
350 |  | V409：K0+828-K0+868 | 石门县 | 蒙泉镇 | 临塘 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
351 |  | V409：K0+834-K0+908 | 石门县 | 蒙泉镇 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
352 |  | V409：K0+985-K1+017 | 石门县 | 蒙泉镇 | 临塘 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
353 |  | V409：K1+290-K1+338 | 石门县 | 蒙泉镇 | 临塘 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
354 |  | V409：K1+576-K1+618 | 石门县 | 蒙泉镇 | 临塘 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
355 |  | C001：K0+046-K0+156 | 石门县 | 南北镇 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
356 |  | C001：K0+260-K0+314 | 石门县 | 南北镇 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
357 |  | C001：K0+442-K0+550 | 石门县 | 南北镇 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
358 |  | C001：K0+672-K0+752 | 石门县 | 南北镇 | 临崖 | 安防设施缺失 | 混凝土护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
359 |  | C001：K0+770-K0+830 | 石门县 | 南北镇 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
360 |  | C001：K0+830-K0+860 | 石门县 | 南北镇 | 临崖 | 安防设施缺失 | 混凝土护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
361 |  | C001：K0+882-K1+160 | 石门县 | 南北镇 | 临崖 | 安防设施缺失 | 波形钢护栏 | 2021.11 | 县交通运输局 | 熊钱华 | 已完成整改
362 |  | S303线K165+700 | 石门县 |  | 桥头护栏缺失 | 安防设施缺失 | 设置安全护栏 | 2022.11 | 石门县公路建设养护中心 | 侯 愎 | 已完成整改
363 |  | S234线K84+000至K85+000 | 石门县 |  | 标线缺失 | 安防设施缺失 | 完善标志标线 | 2023.11 | 石门县公路建设养护中心 | 侯 愎 | 已完成整改
364 |  | S234线K85+000至K86+000 | 石门县 |  | 标线缺失 | 安防设施缺失 | 完善标志标线 | 2024.11 | 石门县公路建设养护中心 | 侯 愎 | 已完成整改
365 |  | S234线K86+000至K87+000 | 石门县 |  | 标线缺失 | 安防设施缺失 | 完善标志标线 | 2025.11 | 石门县公路建设养护中心 | 侯 愎 | 已完成整改
366 |  | S234线K87+000至K88+000 | 石门县 |  | 标线缺失 | 安防设施缺失 | 完善标志标线 | 2026.11 | 石门县公路建设养护中心 | 侯 愎 | 已完成整改
367 |  | S234线K88+000至K89+000 | 石门县 |  | 标线缺失 | 安防设施缺失 | 完善标志标线 | 2027.11 | 石门县公路建设养护中心 | 侯 愎 | 已完成整改
368 |  | S234线K89+000至K90+000 | 石门县 |  | 标线缺失 | 安防设施缺失 | 完善标志标线 | 2028.11 | 石门县公路建设养护中心 | 侯 愎 | 已完成整改
369 |  | S234线K90+000至K91+000 | 石门县 |  | 标线缺失 | 安防设施缺失 | 完善标志标线 | 2029.11 | 石门县公路建设养护中心 | 侯 愎 | 已完成整改
370 |  |  | 石门县 | 永兴大道与石门大道红绿灯交汇处 | 泄水槽损坏 | 安防设施缺失 | 更换泄水槽 | 2030.11 | 石门县住建局 | 王亚平 | 已完成整改
371 |  |  | 石门县 | 站前路人行道 | 污水无井盖 | 安防设施缺失 | 新建污水井盖 | 2031.11 | 石门县住建局 | 王亚平 | 已完成整改
372 |  |  | 石门县 | 楚江路风采小区出口 | 弱电井废弃 | 安防设施缺失 | 填埋恢复道路 | 2032.11 | 石门县住建局 | 王亚平 | 已完成整改
373 |  |  | 石门县 | 夹山路物流园对面人行道 | 弱电井废弃 | 安防设施缺失 | 填埋恢复人行道路 | 2033.11 | 石门县住建局 | 王亚平 | 已完成整改
374 |  |  | 石门县 | 电厂路 好食寨餐馆门口 | 弱电井盖损坏 | 安防设施缺失 | 更换弱电井盖 | 2034.11 | 石门县住建局 | 王亚平 | 已完成整改
375 | 丹洲乡 | 太平村 | 武陵区 | 丹溪路至6组堤边 | 公共交通安全设施隐患 | 道路破损 | 5CM厚沥青路面修补 | 2021-08-31 | 区交通运输局 | 徐俊杰 | 已完成整改
376 | 丹洲乡 | 太平村 | 武陵区 | 太平村4组 | 公共交通安全设施隐患 | 道路破损 | 5CM厚沥青路面修补 | 2021-08-31 | 区交通运输局 | 徐俊杰 | 已完成整改
377 | 丹洲乡 | 坪湖村 | 武陵区 | 阳溪线 | 公共交通安全设施隐患 | 破损 | 5CM厚沥青路面修补 | 2021-08-31 | 区交通运输局 | 徐俊杰 | 已完成整改
378 | 丹洲乡 | 沙湖村 | 武陵区 | 沙湖村一组 | 公共交通安全设施隐患 | 道路破损 | 5CM厚沥青路面修补 | 2021-08-31 | 区交通运输局 | 徐俊杰 | 已完成整改
379 | 丹洲乡 | 沙湖村 | 武陵区 | 刘云芝段 | 公共交通安全设施隐患 | 路面破损 | 5CM厚沥青路面修补 | 2021-08-31 | 区交通运输局 | 徐俊杰 | 已完成整改
380 | 丹洲乡 | 沙湖村 | 武陵区 | 左光甫段 | 公共交通安全设施隐患 | 路面破损 | 5CM厚沥青路面修补 | 2021-08-31 | 区交通运输局 | 徐俊杰 | 已完成整改
381 | 丹洲乡 | 沙湖、丹砂村 | 武陵区 | 樟树路 | 公共交通安全设施隐患 | 路面破损 | 5CM厚沥青路面修补 | 2021-08-31 | 区交通运输局 | 徐俊杰 | 已完成整改
382 | 丹洲乡 | 丹砂村 | 武陵区 | 丹砂村部路 | 公共交通安全设施隐患 | 路面破损 | 5CM厚沥青路面修补 | 2021-08-31 | 区交通运输局 | 徐俊杰 | 已完成整改
383 | 丹洲乡 | 长湖村 | 武陵区 | 长湖村2组至4组 | 公共交通安全设施隐患 | 破损 | 5CM厚沥青路面修补 | 2021-08-31 | 区交通运输局 | 徐俊杰 | 已完成整改
384 | 丹洲乡 | 长湖村 | 武陵区 | 长湖村5组至1组 | 公共交通安全设施隐患 | 破损 | 5CM厚沥青路面修补 | 2021-08-31 | 区交通运输局 | 徐俊杰 | 已完成整改
385 | 丹洲乡 | 长湖村 | 武陵区 | 长湖村5组至8组 | 公共交通安全设施隐患 | 破损 | 5CM厚沥青路面修补 | 2021-08-31 | 区交通运输局 | 徐俊杰 | 已完成整改
386 | 丹洲乡 | 长湖村 | 武陵区 | 长湖村10组至2组 | 公共交通安全设施隐患 | 破损 | 5CM厚沥青路面修补 | 2021-08-31 | 区交通运输局 | 徐俊杰 | 已完成整改
387 | 丹洲乡 | 长湖村 | 武陵区 | 长湖村3组 | 公共交通安全设施隐患 | 破损 | 20CM厚水泥路硬化 | 2021-08-31 | 区交通运输局 | 徐俊杰 | 已完成整改
388 | 丹洲乡 | 夹街社区 | 武陵区 | 泽三线 | 公共交通安全设施隐患 | 破损 | 5CM厚沥青路面修补 | 2021-08-31 | 区交通运输局 | 徐俊杰 | 已完成整改
389 | 丹洲乡 | 楠木村 | 武陵区 | 沿堤路 | 公共交通安全设施隐患 | 破损 | 5CM厚沥青路面修补 | 2021-08-31 | 区交通运输局 | 徐俊杰 | 已完成整改
390 | 丹洲乡 | 楠木村 | 武陵区 | 泽三线6组至新村部 | 公共交通安全设施隐患 | 破损 | 5CM厚沥青路面修补 | 2021-08-31 | 区交通运输局 | 徐俊杰 | 已完成整改
391 | 丹洲乡 | 明月社区 | 武陵区 | 明月社区2组丹溪路口 | 公共交通安全设施隐患 | 破损 | 5CM厚沥青路面修补 | 2021-08-31 | 区交通运输局 | 徐俊杰 | 已完成整改
392 | 丹洲乡 | 明月社区 | 武陵区 | 明月社区16组 | 公共交通安全设施隐患 | 破损 | 5CM厚沥青路面修补 | 2021-08-31 | 区交通运输局 | 徐俊杰 | 已完成整改
393 | 丹洲乡 | 明月社区 | 武陵区 | 明月社区2组组道 | 公共交通安全设施隐患 | 破损 | 20CM厚水泥路硬化 | 2021-08-31 | 区交通运输局 | 徐俊杰 | 已完成整改
394 | 丹洲乡 | 三湖村 | 武陵区 | 沿堤路 | 公共交通安全设施隐患 | 破损严重 | 5CM厚沥青路面修补 | 2021-08-31 | 区交通运输局 | 徐俊杰 | 已完成整改
395 | 丹洲乡 | 三湖村 | 武陵区 | 阳西线 | 公共交通安全设施隐患 | 破损严重 | 5CM厚沥青路面修补 | 2021-08-31 | 区交通运输局 | 徐俊杰 | 已完成整改
396 | 丹洲乡 | 三湖村 | 武陵区 | 三湖村10组 | 公共交通安全设施隐患 | 破损严重 | 5CM厚沥青路面修补 | 2021-08-31 | 区交通运输局 | 徐俊杰 | 已完成整改
397 | 丹洲乡 | 三湖村 | 武陵区 | 三湖村11组 | 公共交通安全设施隐患 | 破损严重 | 5CM厚沥青路面修补 | 2021-08-31 | 区交通运输局 | 徐俊杰 | 已完成整改
398 | 丹洲乡 | 三湖村 | 武陵区 | 三湖村12组 | 公共交通安全设施隐患 | 破损严重 | 5CM厚沥青路面修补 | 2021-08-31 | 区交通运输局 | 徐俊杰 | 已完成整改
399 | 丹洲乡 | 三湖村 | 武陵区 | 泽三线 | 公共交通安全设施隐患 | 破损严重 | 5CM厚沥青路面修补 | 2021-08-31 | 区交通运输局 | 徐俊杰 | 已完成整改
400 | 芦荻山乡 | 芦山社区 | 武陵区 | 康家巷至十九组路段 | 公共交通安全设施隐患 | 路段被损坏 | 5CM厚沥青路面修补 | 2021-08-31 | 区交通运输局 | 徐俊杰 | 已完成整改
401 | 芦荻山乡 | 张家堰村 | 武陵区 | 四组路面 | 公共交通安全设施隐患 | 路面起沙、破损 | 5CM厚沥青路面修补 | 2021-08-31 | 区交通运输局 | 徐俊杰 | 已完成整改
402 | 芦荻山乡 | 社木铺 | 武陵区 | 社木铺6组组道 | 公共交通安全设施隐患 | 路段被损坏 | 5CM厚沥青路面修补 | 2021-08-31 | 区交通运输局 | 徐俊杰 | 已完成整改
403 | 芦荻山乡 | 岩桅子村 | 武陵区 | 3组 | 公共交通安全设施隐患 | 路段被损坏 | 5CM厚沥青路面修补 | 2021-08-31 | 区交通运输局 | 徐俊杰 | 已完成整改
404 | 芦荻山乡 | 台家铺村 | 武陵区 | 丁马线通往渔场村道 | 公共交通安全设施隐患 | 路面坑洼不平破损 | 5CM厚沥青路面修补 | 2021-08-31 | 区交通运输局 | 徐俊杰 | 已完成整改
405 | 芦荻山乡 | 台家铺村 | 武陵区 | 中心河通往双往垱通村公路 | 公共交通安全设施隐患 | 路面坑洼不平起砂破损 | 5CM厚沥青路面修补 | 2021-08-31 | 区交通运输局 | 徐俊杰 | 已完成整改
406 | 芦荻山乡 | 台家铺村 | 武陵区 | 丁马线四、五组路面 | 公共交通安全设施隐患 | 路面坑洼破损 | 5CM厚沥青路面修补 | 2021-08-31 | 区交通运输局 | 徐俊杰 | 已完成整改
407 | 芦荻山乡 | 毛坪里村 | 武陵区 | 4组 | 公共交通安全设施隐患 | 道路损坏严重 | 5CM厚沥青路面修补 | 2021-08-31 | 区交通运输局 | 徐俊杰 | 已完成整改
408 | 芦荻山乡 | 苗儿港村 | 武陵区 | 1组、8组组干道 | 公共交通安全设施隐患 | 路面损毁严重 | 5CM厚沥青路面修补 | 2021-08-31 | 区交通运输局 | 徐俊杰 | 已完成整改
409 | 芦荻山乡 | 芦荻山乡 | 武陵区 | 张家堰13组 | 公共交通安全设施隐患 | 路面坑洼、出行不便 | 20CM厚水泥路硬化 | 2021-08-31 | 区交通运输局 | 徐俊杰 | 已完成整改
410 | 河洑镇 | 河洑镇 | 武陵区 | 白鹤村至华南厂 | 公共交通安全设施隐患 | 道路破损 | 5CM厚沥青路面修补 | 2021-08-31 | 区交通运输局 | 徐俊杰 | 已完成整改
411 | 河洑镇 | 河洑镇 | 武陵区 | 常澧路至岩桥社区 | 公共交通安全设施隐患 | 道路破损 | 5CM厚沥青路面修补 | 2021-08-31 | 区交通运输局 | 徐俊杰 | 已完成整改
412 |  | 公路建设养护中心 | 武陵区 | S314K56+600 | 公共交通安全设施隐患 | 标线缺失 | 增画道路热熔线 | 2021-08-31 | 公路建设养护中心 | 雷达 | 已完成整改
413 |  | 公路建设养护中心 | 武陵区 | S314K56+650 | 公共交通安全设施隐患 | 标线缺失 | 减速标线 | 2021-08-31 | 公路建设养护中心 | 雷达 | 已完成整改
414 | 丹洲乡 | 区交通运输局 | 武陵区 | 金家坪-金家坪 | 公共交通安全设施隐患 | 临水临坡 | 安装钢护栏100米 | 2021-08-31 | 区交通运输局 | 徐俊杰 | 已完成整改
415 | 丹洲乡 | 区交通运输局 | 武陵区 | 花山-竹根潭村 | 公共交通安全设施隐患 | 临水临坡 | 安装钢护栏1150米 | 2021-08-31 | 区交通运输局 | 徐俊杰 | 已完成整改
416 | 丹洲乡 | 区交通运输局 | 武陵区 | 皇木关社区4组 | 公共交通安全设施隐患 | 一侧鱼塘 | 安装钢护栏100米 | 2021-08-31 | 区交通运输局 | 徐俊杰 | 已完成整改
417 | 丹洲乡 | 区交通运输局 | 武陵区 | 皇木关社区12组 | 公共交通安全设施隐患 | 一侧鱼塘 | 安装钢护栏200米 | 2021-08-31 | 区交通运输局 | 徐俊杰 | 已完成整改
418 | 丹洲乡 | 区交通运输局 | 武陵区 | 观音寺村电排旁 | 公共交通安全设施隐患 | 一侧鱼塘 | 安装钢护栏120米 | 2021-08-31 | 区交通运输局 | 徐俊杰 | 已完成整改
419 | 丹洲乡 | 区交通运输局 | 武陵区 | 观音寺村九组路段 | 公共交通安全设施隐患 | 一侧鱼塘 | 安装钢护栏150米 | 2021-08-31 | 区交通运输局 | 徐俊杰 | 已完成整改
420 | 丹洲乡 | 区交通运输局 | 武陵区 | 观音寺村七八组 | 公共交通安全设施隐患 | 临沟路段 | 安装钢护栏300米 | 2021-08-31 | 区交通运输局 | 徐俊杰 | 已完成整改
421 | 丹洲乡 | 区交通运输局 | 武陵区 | 观音寺村六组 | 公共交通安全设施隐患 | 桥没有护栏 | 安装钢护栏16米 | 2021-08-31 | 区交通运输局 | 徐俊杰 | 已完成整改
422 | 丹洲乡 | 区交通运输局 | 武陵区 | 伍家坪-伍家坪村 | 公共交通安全设施隐患 | 临水临坡 | 安装钢护栏1500米 | 2021-08-31 | 区交通运输局 | 徐俊杰 | 已完成整改
423 | 丹洲乡 | 区交通运输局 | 武陵区 | 李白溪-苗儿港 | 公共交通安全设施隐患 | 临水临坡 | 安装钢护栏1500米 | 2021-08-31 | 区交通运输局 | 徐俊杰 | 已完成整改
424 | 丹洲乡 | 区交通运输局 | 武陵区 | 丁马线 | 公共交通安全设施隐患 | 临水临坡 | 安装钢护栏400米 | 2021-08-31 | 区交通运输局 | 徐俊杰 | 已完成整改
425 | 丹洲乡 | 区交通运输局 | 武陵区 | 大观线 | 公共交通安全设施隐患 | 临水临坡 | 安装钢护栏100米 | 2021-08-31 | 区交通运输局 | 徐俊杰 | 已完成整改
426 | 丹洲乡 | 区交通运输局 | 武陵区 | 渔场东路 | 公共交通安全设施隐患 | 临水临坡 | 安装钢护栏500米 | 2021-08-31 | 区交通运输局 | 徐俊杰 | 已完成整改
427 | 丹洲乡 | 区交通运输局 | 武陵区 | 丁马线与常牛路交汇处 | 公共交通安全设施隐患 | 临水临坡 | 安装钢护栏8米 | 2021-08-31 | 区交通运输局 | 徐俊杰 | 已完成整改
428 | 丹洲乡 | 区交通运输局 | 武陵区 | Y235线 | 公共交通安全设施隐患 | 临水临坡 | 安装钢护栏1300米 | 2021-08-31 | 区交通运输局 | 徐俊杰 | 已完成整改
429 | 丹洲乡 | 区交通运输局 | 武陵区 | 全美村5组 | 公共交通安全设施隐患 | 临水临坡 | 安装钢护栏200米 | 2021-08-31 | 区交通运输局 | 徐俊杰 | 已完成整改
430 | 王平线 | CN22（K0+000-K0+800） | 西洞庭 管理区 | 金凤社区白芷湖社区 | 安防缺失 | 临水路段，安全护栏缺失 | 安装安全护栏 | 2021.12 | 西洞庭交通局 | 陈翔 | 已完成整改
431 | 龙洪线 | CN33（K0+000-K1+150) | 西洞庭 管理区 | 祝丰镇紫湾村 | 安防缺失 | 临水路段，安全护栏缺失 | 安装安全护栏 | 2021.12 | 西洞庭交通局 | 陈翔 | 已完成整改
432 | 黑金线 | CN40 (K0+000-K1+844) | 西洞庭 管理区 | 祝丰镇涂家湖村 | 安防缺失 | 临水路段，安全护栏缺失 | 安装安全护栏 | 2021.12 | 西洞庭交通局 | 陈翔 | 已完成整改
433 | S村线 | CN43 (K0+000-K1+60) | 西洞庭 管理区 | 祝丰镇港口村 | 安防缺失 | 临水路段，安全护栏缺失 | 安装安全护栏 | 2021.12 | 西洞庭交通局 | 陈翔 | 已完成整改
434 | 毡S线 | CN46 (K0+600-K2+130) | 西洞庭 管理区 | 祝丰镇毡帽湖村 | 安防缺失 | 临水路段，安全护栏缺失 | 安装安全护栏 | 2021.12 | 西洞庭交通局 | 陈翔 | 已完成整改
435 | 龙科线 | CN47 (K0+000-K1+190) | 西洞庭 管理区 | 祝丰镇毡帽湖村 | 安防缺失 | 临水路段，安全护栏缺失 | 安装安全护栏 | 2021.12 | 西洞庭交通局 | 陈翔 | 已完成整改
436 | 南湖村-王家湖村 | Y336K0+300（西洞庭区径二桥） | 西洞庭 管理区 | 祝丰镇港口村 | 危桥改造 | 拱上侧桥开裂、变形、无限载标志 | 及时对开裂侧墙处植被清除，开裂部位拆除后重新砌筑。对拱上侧墙变形区域，进行拆除后重新砌筑。立即在桥梁两侧设立限载标志，禁止重车通行。 | 2021.12 | 西洞庭交通局 | 陈翔 | 已完成整改
437 | 港樟线 | 港樟线 K1+536（王家湖二桥） | 西洞庭 管理区 |  | 危桥改造 | 拱上侧桥开裂、变形、无限载标志 | 及时对开裂侧墙处植被清除，开裂部位拆除后重新砌筑。对拱上侧墙变形区域，进行拆除后重新砌筑。立即在桥梁两侧设立限载标志，禁止重车通行。 | 2021.12 | 西洞庭交通局 | 陈翔
438 | G319 | 1588+100 | 桃花源旅游管理区 | 桃仙岭办事处镇渔父村 | 公路交通安全设施隐患 | 防撞护栏损坏，存在安全隐患。 | 修复、更换波形护栏。 | 10月底 | 景区规划管理局 | 徐沭 | 已完成整改
439 | G319 | 1596+100 | 桃花源旅游管理区 | 桃花源印家铺村 | 公路交通安全设施隐患 | 防撞护栏损坏，存在安全隐患。 | 修复、更换波形护栏。 | 10月底 | 景区规划管理局 | 徐沭 | 已完成整改
440 | G319 | 1591+800 | 桃花源旅游管理区 | 桃仙岭办事处镇渔父村 | 公路交通安全设施隐患 | 缺防护栏端头，存在安全隐患。 | 加装防护栏端头。 | 10月底 | 景区规划管理局 | 徐沭 | 已完成整改
441 | G319 | 1600+200 | 桃花源旅游管理区 | 桃花源镇汤家山村 | 公路交通安全设施隐患 | 路侧有深水沟，存在安全隐患。 | 增设水沟盖板。 | 10月底 | 景区规划管理局 | 徐沭 | 已完成整改
442 | G319 | 1600+400 | 桃花源旅游管理区 | 桃花源镇汤家山村 | 公路交通安全设施隐患 | 桥墩两侧没有反光标志，存在安全隐患。 | 增设反光装置、雨雪天气提示牌。 | 11月 | 交警大队 | 李红君 | 已完成整改
443 | G319 | 1594+700 | 桃花源旅游管理区 | 桃花源印家铺村 | 公路交通安全设施隐患 | 桥墩两侧没有反光标志，存在安全隐患。 | 增设反光装置、雨雪天气提示牌。 | 11月 | 交警大队 | 李红君 | 已完成整改
444 | G319 | 1589+900 | 桃花源旅游管理区 | 桃仙岭办事处镇渔父村 | 公路交通安全设施隐患 | 桥墩两侧没有反光标志，存在安全隐患。 | 增设反光装置、雨雪天气提示牌。 | 11月 | 交警大队 | 李红君 | 已完成整改
445 | G319 | 1598+700 | 桃花源旅游管理区 | 桃花源印家铺村 | 公路交通安全设施隐患 | 村庄路口与G319交汇处，存在安全隐患。 | 增设减速标线、路口警示标牌、道口反光柱、坡道防滑减速线。 | 11月 | 交警大队 | 李红君 | 已完成整改
446 | G319 | 1595+550 | 桃花源旅游管理区 | 桃花源印家铺村 | 公路交通安全设施隐患 | 村庄路口与G320交汇处，存在安全隐患。 | 增设减速标线、路口警示标牌、道口反光柱、坡道防滑减速线。 | 11月 | 交警大队 | 李红君 | 已完成整改
447 | G319 | 1588+200 | 桃花源旅游管理区 | 桃仙岭办事处镇渔父村 | 公路交通安全设施隐患 | 村庄路口与G321交汇处，存在安全隐患。 | 增设减速标线、路口警示标牌、道口反光柱、坡道防滑减速线。 | 11月 | 交警大队 | 李红君 | 已完成整改
448 | G319 | 1601+800 | 桃花源旅游管理区 | 桃花源镇汤家山村 | 公路交通安全设施隐患 | 旅游专项辅道与G319交汇，存在安全隐患。 | 增设减速线、警示标牌。 | 11月 | 交警大队 | 李红君 | 已完成整改
449 |  | 沅澧快线一号大道毛栗岗、狮子山入口 | 高新区 | 石板滩 |  | 交通设施不完善 | 安装爆闪灯 | 2021-10-30 | 石板滩政府 | 蔡国新 | 已完成整改
450 |  | 原古堤坪至莫家铺村道南截流渠道 | 高新区 | 石板滩 |  | 交通设施不完善 | 安装爆闪灯 | 2021-10-30 | 石板滩政府 | 蔡国新 | 已完成整改
451 |  | 灌溪镇中心五组与富贵路交叉路口 | 高新区 | 灌溪镇 |  | 交通设施不完善 | 增设减速带一条 | 2021-10-30 | 灌溪镇政府 | 李正舟 | 已完成整改
452 |  | 灌溪中心十五章与黄土山路交叉路口（岗中路东段） | 高新区 | 灌溪镇 |  | 交通设施不完善 | 增设减速带一条 | 2021-10-30 | 灌溪镇政府 | 李正舟 | 已完成整改
453 |  | 富贵二十三组 | 高新区 | 灌溪镇 |  | 交通设施不完善 | 增设减速带一条 | 2021-10-30 | 灌溪镇政府 | 李正舟 | 已完成整改
454 |  | 富贵一十九组 | 高新区 | 灌溪镇 |  | 交通设施不完善 | 增设减速带一条 | 2021-10-30 | 灌溪镇政府 | 李正舟 | 已完成整改
455 |  | 乐福村部前 | 高新区 | 灌溪镇 |  | 交通设施不完善 | 增设减速带二条 增设警示牌 | 2021-10-30 | 灌溪镇政府 | 李正舟 | 已完成整改
456 |  | 乐福二组 | 高新区 | 灌溪镇 |  | 交通设施不完善 | 增设凸面镜 | 2021-10-30 | 灌溪镇政府 | 李正舟 | 已完成整改
457 |  | 乐福三组 | 高新区 | 灌溪镇 |  | 交通设施不完善 | 增设凸面镜 | 2021-10-30 | 灌溪镇政府 | 李正舟 | 已完成整改
458 |  | 乐福八组转弯处 | 高新区 | 灌溪镇 |  | 交通设施不完善 | 增设凸面镜 | 2021-10-30 | 灌溪镇政府 | 李正舟 | 已完成整改
459 |  | 白马岗（常桃Y601拐弯处） | 高新区 | 灌溪镇 |  | 交通设施不完善 | 增设凸面镜 | 2021-10-30 | 灌溪镇政府 | 李正舟 | 已完成整改
460 |  | 铁山Y239与塔铁路交叉处 | 高新区 | 灌溪镇 |  | 交通设施不完善 | 增设减速带一条 | 2021-10-30 | 灌溪镇政府 | 李正舟 | 已完成整改
461 |  | 毛家山 | 高新区 | 高新 |  | 交通设施不完善 | 增设交通卡口 | 2021-10-30 | 高新交警大队 | 彭永密 | 已完成整改
462 |  | 海盛环保建材前 | 高新区 | 高新 |  | 交通设施不完善 | 增设交通卡口 | 2021-10-30 | 高新交警大队 | 彭永密 | 已完成整改
463 |  | 白马岗 | 高新区 | 高新 |  | 交通设施不完善 | 增设交通卡口 | 2021-10-30 | 高新交警大队 | 彭永密 | 已完成整改
464 |  | 莫家铺 | 高新区 | 高新 |  | 交通设施不完善 | 增设交通卡口 | 2021-10-30 | 高新交警大队 | 彭永密 | 已完成整改
465 |  | 余家岗 | 高新区 | 高新 |  | 交通设施不完善 | 增设交通卡口 | 2021-10-30 | 高新交警大队 | 彭永密 | 已完成整改
466 |  | 天泽建材旁 | 高新区 | 高新 |  | 交通设施不完善 | 增设交通卡口 | 2021-10-30 | 高新交警大队 | 彭永密 | 已完成整改
467 |  | 中联大道 | 高新区 | 高新 |  | 交通设施不完善 | 增设车辆违停抓拍探头 | 2021-10-30 | 高新交警大队 | 彭永密 | 已完成整改
468 |  | 省道S240塔基前 | 高新区 | 高新 |  | 交通设施不完善 | 增设车辆违停抓拍探头 | 2021-10-30 | 高新交警大队 | 彭永密 | 已完成整改
469 |  |  | 柳叶湖区 | 新河口大堤 | 安防设施隐患 | 缺失安全防护栏、交叉路口标识 | 安装防护栏、交叉路口提醒标识 | 2021-12-01 | 柳叶湖交通运输局 | 周亮 | 已完成整改
470 |  |  | 柳叶湖区 | 北干渠4-5号桥 | 安防设施隐患 | 缺失安全防护栏 | 安装防护栏 | 2021-12-02 | 柳叶湖交通运输局 | 周亮 | 已完成整改
471 |  |  | 柳叶湖区 | 猴子巷1—2号桥段 | 安防设施隐患 | 缺失安全防护栏 | 安装防护栏 | 2021-12-03 | 柳叶湖交通运输局 | 周亮 | 已完成整改
472 |  |  | 柳叶湖区 | 北干渠3-4号桥 | 安防设施隐患 | 缺失安全防护栏 | 安装防护栏 | 2021-12-05 | 柳叶湖交通运输局 | 周亮 | 已完成整改
473 |  |  | 柳叶湖区 | 吴家口4—5号桥段 | 安防设施隐患 | 缺失安全防护栏 | 安装防护栏 | 2021-12-06 | 柳叶湖交通运输局 | 周亮 | 已完成整改
474 |  |  | 柳叶湖区 | 吴家口5—6号桥段 | 安防设施隐患 | 缺失安全防护栏 | 安装防护栏 | 2021-12-07 | 柳叶湖交通运输局 | 周亮 | 已完成整改

## 8.隧道隐患
常德市隧道交通、消防安全隐患及智能化监控建设检查登记表
序号 | 县市区 | 隧道名称 | 隧道类型 | 隧道长度 | 隧道所处位置 | 建成年月 | 交通安全隐患（如，交通信号缺失、交通安全设施不全等情形） | 消防安全隐患（如，照明、通风、消防等设施缺失、不符合标准、损毁等情形） | 其他影响交通安全隐患（如，隧道主体、给排水、洞口等质量安全问题） | 智能化监控设施建设运行情况 | 按照“一隧一策”原则，应急预案制定及应急演练情况 | 整改措施 | 整改时限 | 进展情况 | 责任单位 | 责任人 | 备注
1 | 石门县 | S237线鹰嘴岩隧道 | 短隧道 | 477 | K93+148 | 2008 | 隧道出口两端缺少安全防护栏 | 无 | 无 | 无 |  | 设置安全防护栏 | 2021年11月 | 已完成 | 石门县公路建养中心 | 侯愎 | 13607361216
2 | 石门县 | 237线三峰寨隧道 | 短隧道 | 305 | K23+255 | 1977 | 隧道出口两端限高限宽架缺少公示牌 | 无 | 无 | 无 |  | 设置限高限宽公示牌 | 2021年11月 | 已完成 | 石门县公路建养中心 | 侯愎 | 13607361216
3 | 石门县 | S237线易家坡隧道 | 短隧道 | 475 | K90+396 | 2008 | 隧道出口两端缺少安全防护栏 | 无 | 无 | 无 |  | 设置安全防护栏 | 2021年11月 | 已完成 | 石门县公路建养中心 | 侯愎 | 13607361216
4 | 石门县 | 白庙垭隧道 | 中隧道 | 984 | S234K56+721 | 2013.12 | 1、隧道进出口标线设置不规范 2、隧道进出口人行道与道路之间不连续，被防护设施隔离 | 无 | 无 | 无 | 未制定 | 1、重新按规范要求设置隧道进出口标线； 2、调整人行道与隧道出入口之间的防护设施，确保人行道与隧道出入口接连顺畅； 3、编制“一隧一策”方案 | 2021-11-01 | 目前正在编制整改方案 | 石门县住建局 | 王亚平 | 13787890759
5
6
7
8
9
10